Конечно. Процесс, описанный в workflaw.docx, представляет собой классический цикл подготовки к тендеру в роли Генерального подрядчика. Для вашей системы АСД v11.0 на базе Mac Studio этот процесс можно детализировать, интегрировав автоматизацию через 18 MCP-инструментов, описанных в концепции.
Ниже представлен подробный пошаговый процесс (Workflow), разделенный на функциональные этапы:
### Этап 1: Мониторинг и квалификационный отбор
На этом этапе агент по закупкам фильтрует входящий поток тендеров.
1. Ежедневный поиск: Агент проверяет площадки (СБЕР, Госзакупки) на соответствие профилю компании: общестроительные, гидротехнические, шпунтовые работы и др.
2. Проверка лимитов (НМЦК):
  1. Правило: Стоимость объекта не должна превышать более чем на 60% самый дорогой объект, успешно сданный компанией (подтверждается актом КС-11 и вводом в эксплуатацию).
  2. Роль АСД: Модуль «Делопроизводитель» через инструмент asd_register_document может хранить базу данных всех ранее выполненных КС-11 для мгновенной проверки этого лимита.
### Этап 2: Сбор и структурирование данных
После выбора подходящего объекта начинается работа с документацией.
1. Загрузка данных: Все файлы (включая архивы .zip, .rar) скачиваются в именную папку объекта внутри директории «ЗАКУПКИ».
2. Первичная логистика: Агент по логистике находит поставщиков по спецификации в Проектной Документации (ПД) и запрашивает коммерческие предложения (КП), выбирая три лучших по цене, срокам и качеству.
3. Передача в работу: Задача передается Руководителю проекта (РП), который распределяет её между узкими специалистами (Сметчик, ПТО, Юрист, Логист).
### Этап 3: Комплексный анализ (Ядро АСД)
Этот этап максимально автоматизируется средствами АСД v11.0.
- Юридическая экспертиза:
  - Задача: Поиск «кабальных» условий в проекте договора.
  - Инструмент АСД: asd_analyze_contract проверяет договор по базе из 27 ловушек (БЛС).
- Инженерный анализ (ПТО):
  - Задача: Проверка ПД на коллизии, несоответствия СП, СНиП, ГОСТ и поиск неучтенных объемов.
  - Инструмент АСД: asd_pd_analysis проводит глубокий анализ тысяч страниц ПД (до 3.5–4 часов на Mac Studio).
- Сметный аудит:
  - Задача: Поиск ошибок в расчетах стоимости и сверка Ведомости объемов работ (ВОР) со сметой.
  - Инструмент АСД: asd_estimate_compare сверяет ВОР с ЛСР.
### Этап 4: Принятие решения и участие в торгах
1. Заключение РП: На основе анализа специалистов Руководитель проекта формирует итоговое заключение (положительное или отрицательное) для Заместителя генерального директора по строительству.
2. Верификация: Заместитель директора изучает заключение и принимает финальное решение о входе в торги.
3. Гигиена данных: Агент по закупкам следит за квотой папки «ЗАКУПКИ» (500 ГБ), удаляя данные по объектам с отрицательным заключением или завершенным торгам.
### Этап 5: Реализация (в случае победы)
Если заключение было положительным, Агент по логистике приступает к финальному подбору поставщиков критически важных материалов для данного профиля: шпунт (Л5-УМ), металл, бетон, арматура.

### Резюме для реализации в АСД:
Ваш процесс в workflaw.docx идеально ложится на архитектуру v11.0.
- Hermes Agent выступает в роли «оркестратора» для Руководителя проекта.
- 128GB Unified Memory позволят одновременно держать в памяти модели для анализа ПД (gemma-4-31b) и поиска по нормативной базе.
- Локальность гарантирует, что тендерная документация и ваши расчеты себестоимости не покинут Mac Studio.
---
в документе workflaw.docx я попытался подробно (возможно недостаточно подробно) изложить процесс и задачи агентов. Я пока расписал только сценарий тендерной работы.
а еще надо расписать полный процесс документооборота на всем жизненном цикле объекта строительства. Ты можешь это сделать с учетом наших прежних диалогов, понимания делопроизводства в строительстве?
---
Для создания полноценного Workflow (рабочего процесса) на всем жизненном цикле объекта строительства необходимо объединить задачи агентов (Юрист, ПТО, Сметчик, Делопроизводитель) в единую цепочку. С учетом архитектуры системы v11.0 и мощностей Mac Studio, процесс можно разделить на шесть ключевых фаз.
### Фаза 1: Тендер и входная экспертиза
Этот этап вы уже частично описали в workflaw.docx. Здесь главная задача — «фильтрация» рисков до подписания договора.
1. Делопроизводитель: Регистрирует проект, скачивает ПД и проект договора.
2. Юрист: Проверяет договор на «кабальные» условия (инструмент asd_analyze_contract).
3. ПТО: Сверяет ведомости объемов работ (ВОР) с проектными чертежами (asd_pd_analysis).
4. Сметчик: Проверяет адекватность НМЦК и рыночную стоимость материалов.
  Результат: Протокол целесообразности участия (Go/No-go).
### Фаза 2: Мобилизация и входной контроль
После победы в тендере начинается подготовка.
1. Делопроизводитель: Создает структуру проекта в системе, заводит реестры входящей корреспонденции.
2. ПТО: Проводит входной контроль полученной Рабочей Документации (РД). Если РД отличается от ПД в худшую сторону — готовит уведомление заказчику.
3. Логист + ПТО: Оформляют Акты входного контроля на поступающие материалы (например, шпунт Л5-УМ). Система автоматически сверяет сертификаты с требованиями ГОСТ.
### Фаза 3: Производство работ и Исполнительная Документация (ИД)
Самый длительный этап, где критически важна синхронность.
1. Линейный персонал: Ежедневно передает данные о выполненных объемах.
2. ПТО: На основе данных формирует Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР) через инструмент asd_generate_act.
  1. Важно: Система должна блокировать подписание АОСР, если в базе нет акта входного контроля на использованный материал.
3. Делопроизводитель: Ведет реестр передачи ИД заказчику (asd_prepare_shipment), чтобы иметь доказательства своевременной сдачи документов.
### Фаза 4: Управление изменениями и доп. работы
Редкая стройка обходится без отклонений.
1. ПТО: Фиксирует отклонение от проекта или неучтенный объем.
2. Юрист: Готовит уведомление о приостановке работ (если продолжение ведет к порче объекта) или письмо о необходимости доп. работ.
3. Сметчик: Формирует локальный сметный расчет (ЛСР) на доп. работы на основе рыночных КП, собранных логистом.
4. Юрист: Контролирует подписание Дополнительного соглашения.
### Фаза 5: Ежемесячное закрытие (КС-2, КС-3)
Процесс получения денег.
1. Сметчик + ПТО: Сверяют фактически выполненные работы (подтвержденные АОСР) с объемами в смете (asd_estimate_compare).
2. Делопроизводитель: Формирует пакет: КС-2, КС-3, реестр ИД, счета-фактуры.
3. Юрист: Если заказчик не подписывает акты в установленный договором срок (обычно 3-5 дней), формирует «односторонний акт» и сопроводительное письмо с описью вложения.
### Фаза 6: Завершение и претензионная работа
Сдача объекта в эксплуатацию и окончательный расчет.
1. ПТО: Собирает итоговый реестр ИД (инструмент asd_id_completeness).
2. Сметчик: Проверяет отсутствие «зависших» объемов.
3. Юрист: Если осталась дебиторская задолженность, система автоматически генерирует досудебную претензию (asd_generate_claim), а затем исковое заявление (asd_generate_lawsuit), используя накопленную в процессе стройки переписку как доказательную базу.

### Роль системы АСД на Mac Studio M4 Max:
Благодаря 128 ГБ объединенной памяти, вы сможете запустить на каждом этапе глубокий анализ:
- Параллельная обработка: Пока ПТО анализирует чертежи, Юрист может прогонять сотни писем через RAG для поиска оснований для претензии.
- Локальное хранилище: Все промежуточные версии смет, чертежей и кабальных условий хранятся в PostgreSQL (с расширением pgvector), что позволяет мгновенно найти, например, «все письма по причалу №9, где упоминались задержки поставок шпунта».
Такой Workflow превращает систему из простого «хранилища файлов» в активного участника, который минимизирует риск неоплаты работ со стороны Заказчика.
---
нет, мне нужен подробный деализированный, а не обобщенный workflow. В котором отмечены все возникающие документы на разных стадиях. Это и журнал, и заявки, и акты (различные).
---

Для того чтобы система АСД v11.0 на вашем Mac Studio работала как полноценный «цифровой двойник» стройки, workflow должен охватывать каждый документ — от черновика заявки до архивной копии Исполнительной Документации (ИД).
Ниже представлена детализированная структура документооборота, разбитая по стадиям и конкретным типам документов, с указанием ответственных агентов и инструментов системы.

### Стадия 1: Входной контроль и Подготовка (Pre-Construction)
На этой стадии формируется «фундамент» данных в АСД.
Подстадия	Документ	Агент	Инструмент АСД
Регистрация проекта	Приказ об открытии объекта, назначении РП и ответственных	Делопроизводитель	asd_register_document
Экспертиза ПД/РД	Проектная и Рабочая документация (чертежи, пояснительные записки)	Инженер ПТО	asd_pd_analysis
Выявление коллизий	Ведомость дефектов ПД, Письмо-запрос на уточнение проектных решений	Инженер ПТО	asd_generate_letter
Договорная работа	Проект договора, Протокол разногласий	Юрист	asd_analyze_contract
Сметная сверка	Объектный сметный расчет (ОСР), Локальный сметный расчет (ЛСР)	Сметчик	asd_estimate_compare

### Стадия 2: Снабжение и Логистика (Procurement)
Здесь АСД контролирует соответствие материалов проекту (например, марку стали шпунта).
1. Заявка на МТР: Прораб/РП формирует внутреннюю заявку на материалы на основе ВОР.
2. Счет от поставщика: Агент по логистике загружает счета. Система сверяет цены со сметным лимитом.
3. Транспортная накладная (ТТН) / УПД: При поступлении материала (например, шпунт Л5-УМ) данные вносятся в реестр поставок.
4. Паспорта и сертификаты качества: Сканы документов загружаются в систему.
5. Акт входного контроля:
  1. Документ: Акт по форме организации или регламенту Заказчика.
  2. Действие АСД: Автоматическая проверка сертификата на соответствие ГОСТ/СП.
  3. Инструмент: asd_generate_act (шаблон incoming_control.docx).

### Стадия 3: Производство работ и Оперативный учет (Execution)
Ежедневный поток документов, который на Mac Studio будет обрабатываться в реальном времени.
Тип учета	Документ	Агент / Роль
Общий учет	Общий журнал работ (ОЖР) — записи о начале/окончании этапов	Прораб (ввод), ПТО (контроль)
Спец. журналы	Журнал бетонных работ, Журнал погружения шпунта, Журнал сварочных работ	Прораб / Мастер
Оперативная отчетность	Суточно-суточный рапорт (ССР) — отчет о выполнении за день	Прораб -> РП
Наряды	Наряд-допуск на работы повышенной опасности	Инженер по ТБ

### Стадия 4: Оформление Исполнительной Документации (QA/QC)
Самый трудоемкий этап, который АСД автоматизирует через связку «Факт — Акт».
1. Заявка на освидетельствование: Уведомление Заказчика и Стройконтроля о приемке скрытых работ.
2. Исполнительная схема: Геодезическая съемка в PDF/DWG. АСД привязывает её к конкретному акту.
3. Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР):
  1. Процесс: Система берет данные из ОЖР (даты), из актов входного контроля (материалы) и из ПД (номера чертежей).
  2. Инструмент: asd_generate_act (шаблон aosr.docx).
4. Акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК): Для крупных узлов (например, анкерная стенка причала).
5. Протоколы испытаний: Результаты лаборатории (прочность бетона, ультразвук сварки).

### Стадия 5: Ежемесячное закрытие и Оплата (Commercial)
Превращение бумаг в деньги.
- Реестр ИД за месяц: Список всех подписанных АОСР, подтверждающих объемы в КС.
- Ведомость выполненных работ (ВВР): Внутренний документ для сверки ПТО и Сметчика.
- Акт о приемке выполненных работ (КС-2):
  - Действие АСД: Сравнение ВВР с ЛСР, выделение объемов, которые не подтверждены Исполнительной Документацией.
  - Инструмент: asd_estimate_compare.
- Справка о стоимости (КС-3) и Счет-фактура / УПД.

### Стадия 6: Претензионная работа и Завершение (Legal & Closing)
Защита интересов компании при задержках оплаты или приемки.
1. Письмо-уведомление: О приостановке работ, о неготовности фронта работ, о задержке ответа от Заказчика. (Инструмент: asd_generate_letter).
2. Реестр передачи документов: Доказательство того, что ИД была передана Заказчику (опись вложения, почтовый квиток).
3. Досудебная претензия: Если оплата по КС-3 не поступила в срок. (Инструмент: asd_generate_claim).
4. Акт законченного строительством объекта (КС-11): Финальный документ для ввода в эксплуатацию.

### Как это реализовать на Mac Studio M4 Max:
С вашим объемом памяти (128 ГБ) вы можете настроить автоматический кросс-чекинг:
- Система видит «Акт на погружение шпунта» в журнале.
- Она мгновенно проверяет: «А загружен ли Акт входного контроля на этот шпунт? Есть ли сертификат? Соответствует ли он чертежу в ПД?».
- Если данных нет — АСД подсвечивает это Руководителю проекта еще до того, как ПТО начнет собирать папку ИД.
Этот детализированный workflow теперь можно использовать как ТЗ для настройки ваших 18 MCP-инструментов. Нужно ли расширить какой-то конкретный этап (например, гидротехническую специфику причалов)?
---
я не хочу, чтобы ты сам придумывал "с ходу", я попросил исчерывающий полный (это значит большой) документ, в котором описаны все процессы делопроизводства и документы возникающие на всех этапах. Изучи сначала нормативную базу, которая регламентирует эти самые документы в строительстве. вроде бы СП 48, ПП 347 или еще какие

---
Ниже представлен детализированный регламент документооборота на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства (ОКС), составленный на основе действующей нормативно-правовой базы РФ.
Данный перечень является основой для алгоритмов системы АСД v11.0 и проектирования инструментов агентов (ПТО, Юрист, Сметчик, Делопроизводитель).

# Регламент документооборота ОКС: Полный цикл (согласно нормам РФ)
## 1. Нормативно-правовая база (Фундамент)
В основе workflow лежат следующие документы:
- Градостроительный кодекс РФ (базовый закон).
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (основной регламент процессов).
- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (актуальный перечень и порядок ведения Исполнительной Документации, заменивший РД-11-02-2006).
- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр (форма Общего журнала работ).
- Постановление Правительства РФ № 468 (порядок проведения строительного контроля).
- ГК РФ Часть 2, Глава 37 (юридическая основа строительного подряда).
- Постановление Правительства РФ № 331 (обязательность ТИМ/BIM для госзаказов).

## 2. ЭТАП I: Преддоговорная работа и Тендер (Pre-Construction)
Цель: Оценка рисков и фиксация обязательств.
Документ	Регламент	Ответственный в АСД
Проектная документация (ПД)	Постановление № 87	Инженер ПТО
Ведомость объемов работ (ВОР)	СП 48.13330 (п. 6)	Сметчик / ПТО
Локальный сметный расчет (ЛСР)	МДС 81-35.2004 (и новые методики)	Сметчик
Проект договора подряда	ГК РФ Статьи 740-757	Юрист
Протокол разногласий	ГК РФ Статья 445	Юрист
Организационно-технологическая документация (ОТД)	СП 48.13330 (раздел 6)	ПТО

## 3. ЭТАП II: Мобилизация и подготовка (Start-up)
Цель: Законный выход на площадку.
1. Приказы о назначении ответственных:
  1. Лицо, ответственное за производство работ.
  2. Лицо, ответственное за строительный контроль.
  3. Лицо, ответственное за пожарную и электробезопасность.
2. Извещение о начале строительства: Подается в орган Госстройнадзора (ГСН) согласно ГрК РФ.
3. Акт приема-передачи площадки: (п. 6.4 СП 48.13330).
4. Акт разбивки осей объекта: (РД-11-02-2006 / Приказ 344/пр).
5. Проект производства работ (ППР): Ключевой документ, без которого работы запрещены (п. 6.3 СП 48.13330).

## 4. ЭТАП III: Производство и Строительный контроль (Production)
Цель: Фиксация факта работ и качества материалов.
### 4.1. Журналы (Приказ 1026/пр)
- Общий журнал работ (ОЖР): Основной документ, в который записываются все события.
- Специальные журналы: * Журнал сварочных работ.
  - Журнал бетонных работ.
  - Журнал погружения свай/шпунта (критично для гидротехники).
  - Журнал антикоррозийной защиты.
- Журнал авторского надзора: (если ведется проектировщиком).
### 4.2. Входной контроль (Постановление № 468)
- Реестр паспортов и сертификатов: На все поступающие МТР (материально-технические ресурсы).
- Акт входного контроля: Составляется комиссией при приемке материалов на склад.
- Протоколы лабораторных испытаний: (прочность бетона, ультразвуковой контроль швов).

## 5. ЭТАП IV: Исполнительная документация (Executive Stage)
Цель: Подтверждение возможности оплаты и безопасности ОКС. Регламентируется Приказом № 344/пр.
Полный перечень ИД согласно 344/пр:
1. Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР): На работы, которые нельзя проверить после начала следующих (например, армирование перед бетонированием).
2. Акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК): На ключевые элементы (фундаменты, пролеты, анкерные стенки).
3. Исполнительные геодезические схемы: Наглядное отражение фактического положения конструкций.
4. Акты испытаний технических устройств и систем: (вентиляция, водопровод, электросети).
5. Реестр Исполнительной Документации: Опись всего пакета.

## 6. ЭТАП V: Коммерческое закрытие (Commercial)
Цель: Получение оплаты за выполненный этап.
Документ	Статус	Комментарий
Журнал учета выполненных работ (КС-6а)	Первичный учет	Накопительная ведомость по всем позициям сметы.
Акт о приемке работ (КС-2)	Юридический факт	Основание для признания выручки.
Справка о стоимости (КС-3)	Финансовый факт	Итоговая сумма к оплате с учетом налогов.
Акт сверки взаимных расчетов	Бухгалтерский	Проверка отсутствия задолженностей.

## 7. ЭТАП VI: Сдача-приемка и Ввод (Closing)
Цель: Передача объекта Заказчику и государству.
1. Акт законченного строительством объекта (КС-11): Внутренняя приемка между Заказчиком и Подрядчиком.
2. Технический план объекта: Готовит кадастровый инженер.
3. Заключение о соответствии (ЗОС): Выдается Госстройнадзором, подтверждает, что объект соответствует ПД и нормам.
4. Разрешение на ввод в эксплуатацию: (Статья 55 ГрК РФ).

## Интеграция с АСД v11.0 (Workflow для Mac Studio)
Для вашей системы на M4 Max этот процесс превращается в «Цепочку Зависимостей»:
1. Агент Делопроизводитель (asd_register_document) — мониторит ОЖР. Как только в ОЖР появляется запись о завершении этапа, система дает сигнал.
2. Агент ПТО (asd_generate_act) — автоматически подтягивает из базы:
  1. Даты из ОЖР.
  2. Номера сертификатов из Актов входного контроля.
  3. Номера листов из Рабочей Документации.
  4. Результат: Готовый АОСР в формате .docx за 2 секунды.
3. Агент Сметчик (asd_estimate_compare) — сверяет объем в новом АОСР с позицией в КС-6а и ЛСР. Если объем превышен — блокирует подписание.
4. Агент Юрист (asd_generate_letter) — если Заказчик не подписывает КС-2 в течение срока, указанного в договоре, система находит этот пункт в traps/default_traps.yaml и автоматически готовит «Уведомление об односторонней приемке».
Этот регламент обеспечивает «неразрывность» данных: вы не сможете создать финальную КС-3, если в системе не хватает хотя бы одного сертификата на бетон или акта на скрытые работы по армированию.
---
начало не плохое, но нужен именно step-py-step workflow
---
Этот регламент описывает сквозной процесс (End-to-End Workflow) реализации строительного проекта, основанный на нормах ГрК РФ, СП 48.13330.2019, Приказа Минстроя №344/пр и Приказа №1026/пр.
Процесс разделен на логические шаги с указанием всех возникающих документов, которые должны проходить через систему АСД v11.0.

## Шаг 1: Предконтрактная подготовка (Тендер)
Основание: ГК РФ Статьи 447-449, ФЗ-44/223.
1. Сбор данных: Получение тендерной документации.
  1. Документы: Извещение о закупке, Проектная документация (ПД), Описание объекта закупки, Инструкция участникам.
2. Юридический аудит: Анализ проекта контракта на предмет скрытых рисков.
  1. Документы: Проект Государственного/Муниципального контракта, Протокол разногласий.
3. Инженерно-сметный аудит: Сверка объемов ПД с тендерной сметой.
  1. Документы: Локальный сметный расчет (ЛСР), Ведомость объемов работ (ВОР), Объектный сметный расчет (ОСР).
4. Финальное решение:
  1. Документ: Внутреннее заключение (протокол) о целесообразности участия.

## Шаг 2: Вход на объект и Мобилизация
Основание: СП 48.13330.2019 (раздел 6).
1. Легализация ответственности: Назначение лиц, ответственных за ОКС.
  1. Документы: Приказы о назначении ответственного производителя работ (прораба), ответственного за стройконтроль, специалистов по ТБ, ПБ и электробезопасности.
2. Передача площадки: Формальный прием объекта от Заказчика.
  1. Документ: Акт приема-передачи площадки (п. 6.4 СП 48.13330).
3. Геодезическая подготовка:
  1. Документы: Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности, Схема геодезической разбивочной основы.
4. Уведомительный этап:
  1. Документ: Извещение о начале строительства (в орган Госстройнадзора).
5. Технологическое планирование:
  1. Документы: Проект производства работ (ППР), Проект организации строительства (ПОС).

## Шаг 3: Снабжение и Входной контроль материалов
Основание: Постановление Правительства №468, ГОСТ 24297-2013.
1. Закупка: Заказ материалов (например, шпунт Л5-УМ).
  1. Документы: Спецификация к договору поставки, Счет, Договор поставки.
2. Логистика и приемка:
  1. Документы: Транспортная накладная (ТТН), Товарно-транспортная накладная, УПД.
3. Контроль качества: Проверка соответствия материалов проекту.
  1. Документы: Акт входного контроля материалов, Паспорта качества, Сертификаты соответствия, Протоколы испытаний (лабораторные заключения).
  2. Реестр: Реестр паспортов и сертификатов (обязательная часть ИД).

## Шаг 4: Производство работ и Оперативный учет
Основание: Приказ Минстроя №1026/пр, СП 48.13330.2019.
1. Ведение журналов: Ежедневная фиксация всех событий на объекте.
  1. Документы: Общий журнал работ (ОЖР), Специальные журналы (Журнал бетонных работ, Журнал погружения свай/шпунта, Журнал сварочных работ, Журнал антикоррозийной защиты).
2. Текущая отчетность:
  1. Документы: Суточно-суточный рапорт (ССР), Ведомость расхода материалов (М-29).
3. Допуск к работам:
  1. Документ: Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных факторов.

## Шаг 5: Оформление Исполнительной Документации (ИД)
Основание: Приказ Минстроя №344/пр (от 16.05.2023).
1. Освидетельствование скрытых работ: Фиксация работ, которые будут закрыты последующими.
  1. Документы: Извещение о проведении проверки, Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР).
2. Приемка ответственных конструкций:
  1. Документ: Акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК).
3. Графическое подтверждение:
  1. Документ: Исполнительные геодезические схемы (выполненные на основе РД с подписью геодезиста и ПТО).
4. Инженерные системы:
  1. Документы: Акты испытаний систем (проливки канализации, опрессовки системы отопления, проверки сопротивления изоляции).

## Шаг 6: Финансовое закрытие периода (Ежемесячно)
Основание: ГК РФ Статья 746, Статья 753.
1. Накопительный учет:
  1. Документ: Журнал учета выполненных работ (КС-6а).
2. Сдача-приемка этапа:
  1. Документы: Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
3. Подтверждающий пакет:
  1. Документы: Реестр Исполнительной Документации за отчетный период, Счет-фактура (или УПД).
4. Переписка:
  1. Документы: Сопроводительные письма о передаче КС, Акты сверки.

## Шаг 7: Сдача объекта и Претензионная работа
Основание: ГрК РФ Статьи 55, 55.24.
1. Итоговая приемка:
  1. Документ: Акт законченного строительством объекта (КС-11).
2. Проверка ГСН:
  1. Документ: Заключение о соответствии построенного объекта требованиям ПД и технических регламентов (ЗОС).
3. Ввод в эксплуатацию:
  1. Документ: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
4. Юридическая защита (при необходимости):
  1. Документы: Досудебная претензия, Исковое заявление, Расчет неустойки.

### Примечание для реализации в АСД v11.0:
Каждый из этих документов в системе должен иметь статус:
- Draft (Черновик)
- Verification (На проверке у агента)
- Signed (Подписан сторонами)
- Archived (Сдан в архив/заказчику)
Для Mac Studio M4 Max критически важно настроить Watcher, который будет следить за заполнением ОЖР и автоматически инициировать генерацию АОСР (Шаг 5), как только в журнале закрывается запись о виде работ.
Нужно ли детально расписать структуру метаданных для какого-то конкретного документа (например, АОСР по Приказу 344/пр)?
---
я тебе дал для примера (в каком виде, насколько подробно должна быть расписана эта процедура) — workflaw.docx.
---
Принято. Опираясь на структуру вашего примера workflaw.docx и нормативную базу (СП 48.13330.2019, Приказ Минстроя №344/пр, Приказ №1026/пр, ПП РФ №468), я подготовил детализированный пошаговый процесс.
Этот документ описывает движение каждого документа и задачи агентов на протяжении всего жизненного цикла объекта.

# ПОЛНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПРОЦЕССОВ АСД v11.0
## ЭТАП 1. ТЕНДЕРНЫЙ ЦИКЛ (ПРЕДКОНТРАКТНАЯ ПОДГОТОВКА)
Цель: Оценка рисков и формирование коммерческого предложения.
1. Поиск и первичный отбор (Агент по закупкам)
  1. Действие: Ежедневный мониторинг площадок. Проверка НМЦК на соответствие лимиту (не более +60% от опыта КС-11).
  2. Документы: Тендерное извещение, Описание объекта закупки.
2. Загрузка и структурирование (Агент по закупкам)
  1. Действие: Скачивание архивов ПД, РД, Смет. Создание папки объекта в директории ЗАКУПКИ.
  2. Документы: Проектная документация (ПД), Рабочая документация (РД), Проект контракта.
3. Логистический запрос (Агент по логистике)
  1. Действие: Формирование запросов на материалы по спецификации ПД. Сбор 3-х КП.
  2. Документы: Коммерческие предложения (КП), Таблицы сравнения цен.
4. Комплексная экспертиза (РП + Профильные агенты)
  1. Юрист: Проверка проекта контракта на «кабальные условия» (инструмент asd_analyze_contract).
  2. ПТО: Анализ ПД на коллизии и соответствие ГОСТ/СП (инструмент asd_pd_analysis).
  3. Сметчик: Сверка ВОР с ЛСР на предмет неучтенных объемов (инструмент asd_estimate_compare).
  4. Документы: Внутренний протокол разногласий, Заключение РП (Положительное/Отрицательное).

## ЭТАП 2. МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА (START-UP)
Цель: Легализация присутствия на объекте.
1. Административный запуск (Делопроизводитель)
  1. Действие: Регистрация проекта в БД АСД.
  2. Документы: Приказы о назначении ответственных (Прораб, Сварка, ТБ, ПБ), Уведомление в ГСН о начале работ.
2. Инженерная подготовка (ПТО)
  1. Действие: Разработка и утверждение технологических карт.
  2. Документы: Проект производства работ (ППР), Проект организации строительства (ПОС).
3. Приемка геодезической основы (ПТО + Геодезист)
  1. Действие: Выезд на натуру, проверка реперов.
  2. Документы: Акт разбивки осей объекта, Акт приема-передачи геодезической разбивочной основы.
4. Обустройство площадки (РП)
  1. Документы: Акт приема-передачи строительной площадки (согласно СП 48.13330).

## ЭТАП 3. СНАБЖЕНИЕ И ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Цель: Обеспечение соответствия материалов проекту.
1. Заявка на МТР (Прораб / РП)
  1. Действие: Формирование потребности на этап.
  2. Документ: Внутренняя заявка на ТМЦ.
2. Поставка (Логист)
  1. Документы: ТТН, УПД, Счет-фактура.
3. Входной контроль (ПТО + Кладовщик)
  1. Действие: Сверка фактических параметров с паспортами (например, марка шпунта Л5-УМ).
  2. Документы: Акт входного контроля, Реестр паспортов и сертификатов (инструмент asd_register_document).
4. Лабораторный контроль (ПТО)
  1. Документы: Протоколы испытаний (бетон, сварные швы, уплотнение грунта).

## ЭТАП 4. ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ИД)
Цель: Фиксация факта и качества работ для оплаты.
1. Оперативное ведение журналов (Прораб / ПТО)
  1. Действие: Ежедневное заполнение событий (согласно Приказу №1026/пр).
  2. Документы: Общий журнал работ (ОЖР), Журнал погружения свай/шпунта, Журнал бетонных работ, Суточно-суточный рапорт (ССР).
2. Освидетельствование скрытых работ (ПТО)
  1. Действие: Уведомление стройконтроля за 24 часа. Сбор подписей.
  2. Документы: Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР) по форме Приказа №344/пр, Исполнительная геодезическая схема.
3. Приемка конструкций (ПТО)
  1. Документ: Акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК).
4. Авторский надзор (при наличии)
  1. Документ: Запись в Журнале авторского надзора.

## ЭТАП 5. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ (COMMERCIAL)
Цель: Перевод выполненных работ в денежный эквивалент.
1. Накопительный учет (Сметчик)
  1. Действие: Разнесение объемов из АОСР в накопительную ведомость.
  2. Документ: Журнал учета выполненных работ (КС-6а).
2. Формирование актов (Сметчик + ПТО)
  1. Действие: Выделение объемов за отчетный период.
  2. Документы: Акт КС-2, Справка КС-3, Реестр передаваемой ИД за месяц.
3. Передача документов (Делопроизводитель)
  1. Действие: Формирование пакета для Заказчика (инструмент asd_prepare_shipment).
  2. Документы: Сопроводительное письмо с описью вложения.
4. Работа с отклонениями (Юрист + Сметчик)
  1. Действие: Если объемы превышают смету или изменились проектные решения.
  2. Документы: Письмо о необходимости доп. работ, Дополнительное соглашение, Локальный сметный расчет на допы.

## ЭТАП 6. ЗАВЕРШЕНИЕ, ВВОД И ПРЕТЕНЗИИ
Цель: Окончательный расчет и сдача объекта государству.
1. Итоговая проверка ИД (ПТО)
  1. Действие: Проверка полноты архива (инструмент asd_id_completeness).
  2. Документ: Итоговый реестр Исполнительной Документации.
2. Сдача-приемка объекта (РП)
  1. Документ: Акт КС-11 (Акт приемки законченного строительством объекта).
3. Получение ЗОС и Ввода (Юрист / РП)
  1. Документы: Заключение о соответствии (ЗОС), Разрешение на ввод в эксплуатацию.
4. Взыскание задолженности (Юрист)
  1. Действие: Если оплата по КС-3 не поступила в срок.
  2. Документы: Досудебная претензия, Исковое заявление в Арбитражный суд (инструмент asd_generate_lawsuit).

### Архитектурная логика для Mac Studio:
Система АСД на каждом шаге выполняет роль «Контролера конвейера»:
- Связь этапов 4 и 5: Нельзя создать КС-2, если в базе нет подписанного АОСР на этот объем.
- Связь этапов 3 и 4: Нельзя создать АОСР, если в акте входного контроля на арматуру указана марка, не соответствующая спецификации в ПД.
- Юридический триггер: Если дата в ОЖР (факт) сильно отстает от графика (План), Юрист автоматически получает черновик письма-уведомления Заказчику о причинах задержки (например, погодные условия или непредоставление фронта работ), чтобы избежать штрафов.
Этот Workflow является техническим заданием для логики ваших агентов в АСД v11.0. Можно ли переходить к детализации конкретных экранных форм или структуры базы данных под эти документы?
---
да, можно.
---
Понял задачу. Ниже представлен максимально детализированный, пошаговый Workflow (процесс), разработанный в стиле вашего примера workflaw.docx, но расширенный на весь жизненный цикл объекта.
Процесс учитывает связку между документами, требования СП 48.13330.2019, Приказа Минстроя №344/пр и №1026/пр, а также распределение задач между вашими ИИ-агентами в системе АСД v11.0.

# ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ WORKFLOW: ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБЪЕКТА (ASD v11.0)
## ЭТАП 1. ПРЕДКОНТРАКТНЫЙ АНАЛИЗ (ТЕНДЕР)
Статус: Генеральный подрядчик. Цель — выявление скрытых рисков до подписания.
1. Поиск и фильтрация (Агент по закупкам):
  1. Действие: Мониторинг площадок (СБЕР, Госзакупки). Проверка лимита НМЦК (не более +60% от опыта КС-11).
  2. Документ: Извещение о закупке.
2. Сбор и классификация (Агент по закупкам):
  1. Действие: Создание папки объекта в директории ЗАКУПКИ, скачивание и распаковка всех томов ПД и ЛСР.
  2. Документы: Проектная документация (ПД), Рабочая документация (РД), Локальные сметные расчеты (ЛСР), Проект контракта.
3. Логистический просчет (Агент по логистике):
  1. Действие: Сбор КП на ключевые позиции (шпунт, металл, инертные). Оценка стоимости доставки.
  2. Документы: Коммерческие предложения (КП), Сводная таблица цен материалов.
4. Комплексная экспертиза (Профильные агенты):
  1. Юрист: Поиск ловушек в контракте (инструмент asd_analyze_contract).
  2. ПТО: Анализ ПД на коллизии и ошибки проектирования (asd_pd_analysis).
  3. Сметчик: Поиск неучтенных объемов и ошибок в расценках (asd_estimate_compare).
  4. Документ: Заключение РП (Положительное/Отрицательное) — передается на верификацию Заместителю директора.

## ЭТАП 2. МОБИЛИЗАЦИЯ И ВЫХОД НА ПЛОЩАДКУ
Статус: Победитель тендера. Цель — легализация начала работ.
1. Административный старт (Делопроизводитель):
  1. Действие: Регистрация проекта в базе АСД.
  2. Документы: Приказы о назначении ответственных (Прораб, Сварка, ТБ, ПБ, Геодезия).
2. Приемка базы (РП + Геодезист):
  1. Действие: Выезд на натуру, проверка ГРО (геодезической разбивочной основы).
  2. Документы: Акт приема-передачи строительной площадки, Акт разбивки осей объекта.
3. Технологический регламент (ПТО):
  1. Действие: Разработка ППР на основе ПД.
  2. Документы: Проект производства работ (ППР), Технологические карты.
4. Уведомление власти:
  1. Документ: Извещение о начале строительства (в орган Госстройнадзора).

## ЭТАП 3. СНАБЖЕНИЕ И ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Статус: Строительство. Цель — подтверждение качества материалов для будущей ИД.
1. Оперативная заявка (Прораб / РП):
  1. Действие: Формирование потребности в материалах на конкретный этап.
  2. Документ: Внутренняя заявка на ТМЦ.
2. Поставка и приемка (Логист + Кладовщик):
  1. Документы: Транспортная накладная (ТТН), Универсальный передаточный документ (УПД).
3. Входной контроль (ПТО):
  1. Действие: Проверка соответствия (например, сертификат на шпунт Л5-УМ должен соответствовать ГОСТ и чертежу).
  2. Документ: Акт входного контроля, Реестр паспортов и сертификатов (загружается в asd_register_document).
4. Лабораторный контроль (ПТО):
  1. Документы: Протоколы испытаний материалов (бетон, сварные швы, песок).

## ЭТАП 4. ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ИД)
Статус: Строительство. Цель — фиксация факта работ.
1. Ведение журналов (Прораб / ПТО):
  1. Действие: Ежедневная запись событий (Приказ №1026/пр).
  2. Документы: Общий журнал работ (ОЖР), Специальные журналы (Бетонные работы, Погружение шпунта).
2. Освидетельствование скрытых работ (ПТО):
  1. Действие: Уведомление Заказчика и Стройконтроля. Сбор подписей.
  2. Документы: Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР) (по Приказу №344/пр), Исполнительная геодезическая схема.
  3. Инструмент АСД: asd_generate_act — автоматически собирает АОСР на основе данных ОЖР и сертификатов из Шага 3.
3. Сдача конструкций (ПТО):
  1. Документ: Акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК).

## ЭТАП 5. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ И ОПЛАТА
Статус: Оплата. Цель — перевод бумаги в деньги.
1. Накопительный учет (Сметчик):
  1. Действие: Разнесение объемов из АОСР в накопительную ведомость.
  2. Документ: Журнал учета выполненных работ (КС-6а).
2. Формирование пакета на оплату (Сметчик + ПТО):
  1. Документы: Акт КС-2, Справка КС-3, Сводный реестр Исполнительной Документации за месяц.
  2. Инструмент АСД: asd_estimate_compare — сверяет фактические АОСР с позициями сметы, чтобы не закрыть лишнего.
3. Передача документов (Делопроизводитель):
  1. Документ: Сопроводительное письмо с описью (инструмент asd_prepare_shipment).

## ЭТАП 6. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Статус: Строительство. Цель — легализация доп. работ.
1. Фиксация отклонения (ПТО):
  1. Документ: Акт комиссионного осмотра / Ведомость дефектов.
2. Обоснование стоимости (Сметчик):
  1. Документ: Локальный сметный расчет (ЛСР) на доп. работы.
3. Юридическое закрепление (Юрист):
  1. Документ: Дополнительное соглашение к контракту.

## ЭТАП 7. ЗАВЕРШЕНИЕ И ВВОД
Статус: Финал. Цель — окончательный расчет и снятие ответственности.
1. Финальная проверка (ПТО):
  1. Инструмент АСД: asd_id_completeness — проверка наличия всех АОСР по проекту.
2. Приемка объекта (РП):
  1. Документ: Акт КС-11 (Акт приемки законченного строительством объекта).
3. Государственный ввод:
  1. Документы: Заключение о соответствии (ЗОС), Разрешение на ввод в эксплуатацию.
4. Юридическое закрытие (Юрист):
  1. Действие: Если оплата не поступила — автоматическая генерация претензии.
  2. Документы: Досудебная претензия, Исковое заявление (asd_generate_lawsuit).

### Резюме:
Этот Workflow объединяет ваши текущие задачи в workflaw.docx с полным циклом стройки. Теперь каждый шаг подкреплен конкретным инструментом MCP, который вы планируете использовать на Mac Studio.
Нужно ли нам теперь детально прописать структуру данных (поля в БД) для какого-то конкретного шага, например, для автоматической генерации АОСР на этапе 4?