## Лист1
№ АИР 1.2-110-КЖ0/1 : неучтенный проектный объем бетона на цоколь, не совпадение материалафакт с проектом
по проекту: В25 F150 W6
по факту поставки: В25 F100 W4

## №1 В25 перекрытие
Министерство | [6 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [7 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II |  | этап | [19 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[19 empty] | АКТ № |  | АИР 1.2-61.17-АР/03
о результатах проверки изделий/материалов
Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей, окраска RAL 9016, заполненные аргоном. Формула стеклопакета 4М1-14Ar-4M1-14Ar-4i. Двустворчатая, глухая, поворотнооткидная правая 1150х1730;
Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей, окраска RAL 9016, заполненные аргоном. Формула стеклопакета 4М1-14Ar-4M1-14Ar-4i. 1150х3520;
Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей, окраска RAL 9016, заполненные аргоном. Формула стеклопакета 4М1-14Ar-4M1-14Ar-4i. Одностворчатое, поворотнооткидная правая 1130х1150;
Герметик Стиз "В"; Монтажная пена Soudafoam; Лента диффузионная BAUSET ST-I 100мм.
на соответствие техдокументации | [30 empty] | на соответствие техдокументации
[20 empty] | от | 2023-10-30
Составлен представителями:
строительной организации | [13 empty] | Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект» | [14 empty] | Кострова Н.Л. | [13 empty] | С 15.02.2024 Журавлев
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [13 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [14 empty] | Халыгов Э. А. | [13 empty] | У Ткаченко должность другая, у Халыгова все ОК
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [13 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [14 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | Тюкин вместо Лбовой, та уволилась
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [9 empty] | выборочный | [19 empty] | осмотр |  | 0 | [9 empty] | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей, окраска RAL 9016, заполненные аргоном. Формула стеклопакета 4М1-14Ar-4M1-14Ar-4i. Двустворчатая, глухая, поворотнооткидная правая 1150х1730 - 20 шт;
Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей, окраска RAL 9016, заполненные аргоном. Формула стеклопакета 4М1-14Ar-4M1-14Ar-4i. 1150х3520 - 2 шт;
Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей, окраска RAL 9016, заполненные аргоном. Формула стеклопакета 4М1-14Ar-4M1-14Ar-4i. Одностворчатое, поворотнооткидная правая 1130х1150 - 1 шт;
Герметик Стиз "В" - 17,3 кг; Монтажная пена Soudafoam - 400 л; Лента диффузионная BAUSET ST-I 100мм - 182 п.м.
(наименование изделий/материалов)
предназначенных проектом № | [12 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.11 | [19 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.11 | [8 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [11 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС | [21 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК)
| 1. Осмотром геометрических размеров и маркировки: | [40 empty] | Примеры написания:
0
0
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [22 empty] | паспорт № 9 на партию № 17-ХПЗ-103-0456 от 10.10.2023, | [12 empty] | паспорт № 9 на партию № 17-ХПЗ-103-0456 от 10.10.2023, | [5 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__) При наличии сертификат соответствия, деклораций о соответствии, деклораций о гос.рег. необходимо их вписывать
паспорт № 9 на партию ХБЮ-103-8714 от 27.10.2023, паспорт № 10 на партию № 17-ХПЗ-103-0456 от 10.10.2023,
свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.008.Е.000751.04.21 от 14.04.2021, сертификат
соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н10947 с 11.08.2023 по 10.08.2026, сертификат соответсвия № РОСС RU.АМ05.Н22135
с 25.11.2022 по 24.11.2025, сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.09327 с 14.05.2021 по 13.05.2024,
сертификат соответствия № РОСС DE.НВ61.Н20065 с 11.01.2021 по 10.02.2024, сертификат соответствия
№ РОСС RU.Ам05.Н10397 с 21.02.2022 по 20.02.2025.
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей, окраска RAL 9016, заполненные аргоном. Формула стеклопакета 4М1-14Ar-4M1-14Ar-4i. Двустворчатая, глухая, поворотнооткидная правая 1150х1730 - 20 шт;
Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей, окраска RAL 9016, заполненные аргоном. Формула стеклопакета 4М1-14Ar-4M1-14Ar-4i. 1150х3520 - 2 шт;
Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей, окраска RAL 9016, заполненные аргоном. Формула стеклопакета 4М1-14Ar-4M1-14Ar-4i. Одностворчатое, поворотнооткидная правая 1130х1150 - 1 шт;
Герметик Стиз "В" - 17,3 кг; Монтажная пена Soudafoam - 400 л; Лента диффузионная BAUSET ST-I 100мм - 182 п.м.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
0
0
0
по своим геометрическим размерам | [17 empty] | - | [18 empty] | - |  |  |  |  | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [21 empty] | соответствует |  |  |  | проекту | (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [7 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.11 | [29 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.11
| 2.Сопроводительная документация: | [15 empty] | паспорт № 9 на партию № 17-ХПЗ-103-0456 от 10.10.2023, | [21 empty] | 0
паспорт № 9 на партию ХБЮ-103-8714 от 27.10.2023, паспорт № 10 на партию № 17-ХПЗ-103-0456 от 10.10.2023,
свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.008.Е.000751.04.21 от 14.04.2021, сертификат
соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н10947 с 11.08.2023 по 10.08.2026, сертификат соответсвия № РОСС RU.АМ05.Н22135
с 25.11.2022 по 24.11.2025, сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.09327 с 14.05.2021 по 13.05.2024,
сертификат соответствия № РОСС DE.НВ61.Н20065 с 11.01.2021 по 10.02.2024, сертификат соответствия
№ РОСС RU.Ам05.Н10397 с 21.02.2022 по 20.02.2025.
(паспорта, сертификаты)
0
0
0
имеется в полном комплекте.
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [15 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.11 | [23 empty] | 0
технических условий | [8 empty] | ГОСТ 30674-99, СТО 028-37547621-2016, ТУ 20.30.22-001-01546770-2022, ГОСТ 52749-2007, | [31 empty] | ГОСТ 30674-99, СТО 028-37547621-2016, ТУ 20.30.22-001-01546770-2022, ГОСТ 52749-2007, | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД) Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
ГОСТ 30971-2012, СТО 87620346-007-2008, ТУ 25.99.29-001-69371247-2021.
Представитель
строительной организации | [16 empty] | Кострова Н.Л. | [10 empty] | 2023-10-30
[17 empty] | (фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [16 empty] | Халыгов Э. А. | [10 empty] | 2023-10-30
[17 empty] | (фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель
заказчика | [16 empty] | Тюкин Е.В. | [10 empty] | 2023-10-30
[17 empty] | (фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствии с требованиями НТД
|  |  |  | 00ГП0004221 |  |  |  |  | ПП2020РД-1.2-0-ТС1,Лист 40 от 25.11.22 ,Лист 22 от 05.05.23,ПП2020РД-1.2-0-ТС3 изм.2, Лист 42-44 от 24.03.23 |  | ГОСТ 13579-78

## Лист общих данных (hidden)
Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект»;Ведущий инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект»;Инженер по контролю качества АО «Газстройпроект»
Представитель ООО «Газпром инвест»;Представитель РУЗКС ЗВО;Главный специалист Отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов ООО «Газпром инвест»
Наименование объекта | Шифр чертежа КМ
Этап I.II. Навес АС | ПП2020РД-1.2-61.14-КМ1 изм. 2
Этап I.II. Навес для стоянки средств аэродромной механизации | ПП2020РД-1.2-61.16-КМ1 изм. 1
Этап I.II. Навес для песко-соляной смеси | ПП2020РД-1.2-61.18-КМ1 изм. 2 от 08.2023
Этап I.II. Топливозаправочный пункт. Операторная ТЗП | ПП2020РД-1.2-61.6-КМ1 изм.1 от 08.2023
Этап I.II. Служебное здание АС | ПП2020РД-1.2-61.17-КМ1 изм. 1
Этап I.II. Служебное здание ССТ со столовой | ПП2020РД-1.2-61.2-КМ1 изм. 2
Этап I.II. Аварийно-спасательная станция | ПП2020РД-1.2-56-КМ1 изм. 1
Этап I.II. Контрольно-пропускной пункт (КПП) с караульным помещением | ПП2020РД-1.2-57-КМ изм. 1
Этап I.II. Служебное здание службы электросвето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП) | ПП2020РД-1.2-110-КМ1 изм. 2
Этап I.II. Складской комплекс службы ЭСТОП, сблокированный со стоянкой автомобилей | ПП2020РД-1.2-111-КМ1 изм. 2