## Лист1
№ АИР 1.2-110-КЖ0/1 : неучтенный проектный объем бетона на цоколь, не совпадение материалафакт с проектом
по проекту: В25 F150 W6
по факту поставки: В25 F100 W4

## №1 В25 перекрытие
Министерство | [6 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [7 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II |  | этап | [19 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[19 empty] | АКТ № |  | АИР 1.2-61.17-АР/68
о результатах проверки изделий/материалов
Дорожка пешеходная LOGICROOOF Walkway Puzzle 600х600;
Плиты минераловатные ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ толщ. 100 мм;
Плиты уклонообразующие ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2%;
Плиты уклонообразующие ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 2,1%;
Плиты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR PROF ф/ф толщ. 50 мм. | [30 empty] | Плиты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR PROF ф/ф толщ. 50 мм. | [10 empty] | Объемы материала не указываются
на соответствие техдокументации | [30 empty] | на соответствие техдокументации
[20 empty] | от | 2023-12-10
Составлен представителями:
строительной организации | [13 empty] | Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект» | [14 empty] | Кострова Н.Л.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [13 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [14 empty] | Халыгов Э. А. | [13 empty] | У Ткаченко должность другая, у Халыгова все ОК
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [13 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [14 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | У Лбовой корректировка должности
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [9 empty] | сплошной | [19 empty] | осмотр |  | 0 | [9 empty] | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Дорожка LOGICROOF Puzzle 0,6х0,6 м - 75 шт;
Плиты минераловатные ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ толщ. 100 мм - 65,03 м3;
Плиты уклонообразующие ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2% (элемент А, элемент В, элемент С) - 4,22 м3;
Плиты уклонообразующие ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 2,1% (элемент А, элемент В, элемент С) - 55,76 м3;
Плиты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR PROF ф/ф толщ. 50 мм - 551,85 м2.
(наименование изделий/материалов)
предназначенных проектом № | [12 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.4 | [19 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.4 | [8 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [11 empty] | Этап I.II. Контрольно-пропускной пункт (КПП) с караульным помещением | [21 empty] | Этап I.II. Контрольно-пропускной пункт (КПП) с караульным помещением
(привязка, км/ПК)
| 1. Осмотром геометрических размеров и маркировки: | [40 empty] | Примеры написания:
0
0
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [22 empty] | Паспорт качества № 1211-23 от 02.10.2023; | [12 empty] | Паспорт качества № 1211-23 от 02.10.2023; | [5 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__) При наличии сертификат соответствия, деклораций о соответствии, деклораций о гос.рег. необходимо их вписывать
Паспорт качества № 15 815 от 08.12.2023; Паспорт качества № 14 267 от 10.10.2023;
Паспорт качества № 13 479 от 26.09.2023; Паспорт качества № 12 433 от 05.09.2023;
Паспорт качества № 8346/6582 от 31.07.2023; Паспорт качества № 13 244 от 28.11.2023;
Паспорт качества № 13 673 от 05.12.2023; Паспорт качества № 14 877 от 08.12.2023.
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Дорожка LOGICROOF Puzzle 0,6х0,6 м - 75 шт;
Плиты минераловатные ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ толщ. 100 мм - 65,03 м3;
Плиты уклонообразующие ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2% (элемент А, элемент В, элемент С) - 4,22 м3;
Плиты уклонообразующие ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 2,1% (элемент А, элемент В, элемент С) - 55,76 м3;
Плиты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR PROF ф/ф толщ. 50 мм - 551,85 м2.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
0
0
0
по своим геометрическим размерам | [17 empty] | - | [18 empty] | - |  |  |  |  | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [21 empty] | соответствует |  |  |  | проекту | (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [7 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.4 | [29 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.4
| 2.Сопроводительная документация: | [15 empty] | Паспорт качества № 1211-23 от 02.10.2023; | [21 empty] | 0
Паспорт качества № 15 815 от 08.12.2023; Паспорт качества № 14 267 от 10.10.2023;
Паспорт качества № 13 479 от 26.09.2023; Паспорт качества № 12 433 от 05.09.2023;
Паспорт качества № 8346/6582 от 31.07.2023; Паспорт качества № 13 244 от 28.11.2023;
Паспорт качества № 13 673 от 05.12.2023; Паспорт качества № 14 877 от 08.12.2023.
(паспорта, сертификаты)
0
0
0
имеется в полном комплекте.
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [15 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР, изм.3, л.4 | [23 empty] | 0
технических условий | [8 empty] | СТО 72746455-3.9.5-2017; СТО 72746455-3.2.6-2018 изм.1; СТО 72746455-3.8.1-2017. | [31 empty] | СТО 72746455-3.9.5-2017; СТО 72746455-3.2.6-2018 изм.1; СТО 72746455-3.8.1-2017. | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД) Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
Представитель
строительной организации | [16 empty] | Кострова Н.Л. | [10 empty] | 2023-12-10
[17 empty] | (фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [16 empty] | Халыгов Э. А. | [10 empty] | 2023-12-10
[17 empty] | (фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель
заказчика | [16 empty] | Тюкин Е.В. | [10 empty] | 2023-12-10
[17 empty] | (фамилия, инициалы) | [8 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД
|  |  |  | 00ГП0004221 |  |  |  |  | ПП2020РД-1.2-0-ТС1,Лист 40 от 25.11.22 ,Лист 22 от 05.05.23,ПП2020РД-1.2-0-ТС3 изм.2, Лист 42-44 от 24.03.23 |  | ГОСТ 13579-78

## Лист общих данных (hidden)
Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект»;Ведущий инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект»;Инженер по контролю качества АО «Газстройпроект»
Представитель ООО «Газпром инвест»;Представитель РУЗКС ЗВО;Главный специалист Отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов ООО «Газпром инвест»
Наименование объекта | Шифр чертежа КМ
Этап I.II. Навес АС | ПП2020РД-1.2-61.14-КМ1 изм. 2
Этап I.II. Навес для стоянки средств аэродромной механизации | ПП2020РД-1.2-61.16-КМ1 изм. 1
Этап I.II. Навес для песко-соляной смеси | ПП2020РД-1.2-61.18-КМ1 изм. 2 от 08.2023
Этап I.II. Топливозаправочный пункт. Операторная ТЗП | ПП2020РД-1.2-61.6-КМ1 изм.1 от 08.2023
Этап I.II. Служебное здание АС | ПП2020РД-1.2-61.17-КМ1 изм. 1
Этап I.II. Служебное здание ССТ со столовой | ПП2020РД-1.2-61.2-КМ1 изм. 2
Этап I.II. Аварийно-спасательная станция | ПП2020РД-1.2-56-КМ1 изм. 1
Этап I.II. Контрольно-пропускной пункт (КПП) с караульным помещением | ПП2020РД-1.2-57-КМ изм. 1
Этап I.II. Служебное здание службы электросвето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП) | ПП2020РД-1.2-110-КМ1 изм. 2
Этап I.II. Складской комплекс службы ЭСТОП, сблокированный со стоянкой автомобилей | ПП2020РД-1.2-111-КМ1 изм. 2