## акт
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-АР/128р
о результатах проверки изделий/материалов
Дверной блок влагостойкий POSEIDON с доводчиком, фиксатором, ограничителем, однопольный, цвет: Дуб Сонома
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2023-11-15 | [10 empty] | 2023-11-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Кострова Н.Л.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Дверной блок влагостойкий POSEIDON 700 x 2000: правая - 1 шт., левая - 1 шт.
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР изм. 3 лист 11 | [18 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | паспорт б/н от 02.10.2023, сертификат соответствия | [7 empty] | Примеры написания:
№РОСС.RU.04ССН0.01057 с 29.04.2022 по 28.04.2025 | [32 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Дверной блок влагостойкий POSEIDON 700 x 2000: правая - 1 шт., левая - 1 шт.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | -
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР изм. 3 лист 11
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | паспорт б/н от 02.10.2023, сертификат соответствия
№РОСС.RU.04ССН0.01057 с 29.04.2022 по 28.04.2025
[15 empty] | (паспорта, сертификаты) | [17 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
имеется в полном комплекте. | [32 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-АР изм. 3 лист 11
технических условий | [7 empty] | ГОСТ 30970-2014, ГОСТ 475-2016, ТУ 22.33.14-001-06838218-2022
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Кострова Н.Л. | [12 empty] | 2023-11-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2023-11-15 |  |  |  | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель | [32 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2023-11-15 |  |  |  | При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## подписанты
Составлен представителями: | ФИО | Должность | с | до
строительной организации | Кострова Н.Л. | Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект» | 2023-01-01 | 2024-02-15
строительной организации | Журавлев Ю.С. | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | 2024-02-15 | 2024-12-31
службы контроля качества | Халыгов Э. А. | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-08-28 | 2024-12-31
службы контроля качества | Ткаченко С.В. | Ведущий инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-01-01 | 2023-08-28
службы контроля качества | Будянский А.С. | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-12-18 | 2024-02-20 | на период отпуска Ткаченко, на период отпуска Халыгова август 2024
заказчика | Лбова П.А. | Главный специалист Отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов г. Санкт-Петербург ООО «Газпром инвест» | 2023-01-01 | 2024-12-31
заказчика | Тюкин Е.В. | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС |  |  | подписывает сейчас

## Лист общих данных
№ по ГП | Наименование объекта | Шифр чертежа КМ | № последнего изм
61.6 | Этап I.II. Топливозаправочный пункт. Операторная ТЗП | ПП2020РД-1.2-61.6-ОВ1
61.17 | Этап I.II. Служебное здание АС | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ1
61.2 | Этап I.II. Служебное здание ССТ со столовой | ПП2020РД-1.2-61.2-ОВ1
56 | Этап I.II. Аварийно-спасательная станция | ПП2020РД-1.2-56-ОВ1
57 | Этап I.II. Контрольно-пропускной пункт (КПП) с караульным помещением | ПП2020РД-1.2-57-ОВ1
110 | Этап I.II. Служебное здание службы электросвето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП) | ПП2020РД-1.2-110-ОВ1
111 | Этап I.II. Складской комплекс службы ЭСТОП, сблокированный со стоянкой автомобилей | ПП2020РД-1.2-111-ОВ1