## акт
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [15 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [14 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [20 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[17 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ИТП/БТП3
о результатах проверки изделий/материалов
БТП Ридан N0507232064-3: 1. Регулирующий клапан VFM-2VR/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф;
2. Электропривод ARV-1000R 082G6011R, 230V, импульсное управление;
3. Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43;
4. Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43;
5. Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150;
6. Спускник Ду15/Ру40/Тmax180 сталь с/с; 7. Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43;
8. Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43;
9. Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар;
10. Шаровой кран Ду40/Ру16/Tmax130 латунь р/р; 11. Обратный клапан NVD-812R/Dy40/Py40/Tmax240 нерж.сталь м/ф;
12. Датчик температуры погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65;
13. Обратный клапан NRV-R EF/Dy40/Py18/Tmax110 латунь р/р;
14. Спускник Ду15/Ру16/Tmax130 латунь р/р; 15. Вибровставка ZKV EPDM PN16 DN32;
16. Насос RMV 5-2F; 17. Прессостат KPI 35R, диап. настр. давл. -0,2-7,5 бар, PN17, Tmax=120°C, G1/2", IP44;
18. Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150;
19. Предохранительный клапан 1/2" OR 1832.015;
20. Спускник Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р; 21. Фильтр FVR-R/Dy40/Py25/Tmax130 латунь р/р;
22. Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду32/Ру16/Тmax150 сталь с/с;
23. Балансировочный клапан MVT-R/Dy25/Kvs8.03/PN16/Tmax120 р/р;
24. Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф;
25. Регулирующий блок AFP-R 0,15-1,50; 26. Трубная обвязка элементов блока; 27. Наклейка для шильдика БТП;
28. Шаровой кран ДУ15/Ру40/Tmax180 сталь с/с.
на соответствие техдокументации
[18 empty] | от |  | 2023-11-14
Составлен представителями: | [30 empty] | 2023-11-14
строительной организации | [10 empty] | Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Кострова Н.Л.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [10 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [10 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [7 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр
|  | (сплошной, выборочный ) | [29 empty] | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
БТП Ридан N0507232064-3 - 1 компл.: 1. Регулирующий клапан VFM-2VR/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф - 1 шт;
2. Электропривод ARV-1000R 082G6011R, 230V, импульсное управление - 1 шт;
3. Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43 - 1 шт;
4. Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43 - 4 шт;
5. Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150 - 14 шт;
6. Спускник Ду15/Ру40/Тmax180 сталь с/с - 1 шт;
7. Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43 - 8 шт;
8. Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43 - 3 шт;
9. Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар - 2 шт;
10. Шаровой кран Ду40/Ру16/Tmax130 латунь р/р - 6 шт;
11. Обратный клапан NVD-812R/Dy40/Py40/Tmax240 нерж.сталь м/ф - 1 шт;
12. Датчик температуры погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 - 2 шт;
13. Обратный клапан NRV-R EF/Dy40/Py18/Tmax110 латунь р/р - 2 шт;
14. Спускник Ду15/Ру16/Tmax130 латунь р/р - 2 шт; 15. Вибровставка ZKV EPDM PN16 DN32 - 4 шт;
16. Насос RMV 5-2F - 2 шт; 17. Прессостат KPI 35R, диап. настр. давл. -0,2-7,5 бар, PN17, Tmax=120°C, G1/2", IP44 - 1 шт;
18. Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150 - 1 шт;
19. Предохранительный клапан 1/2" OR 1832.015 - 1 шт;
20. Спускник Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р - 2 шт; 21. Фильтр FVR-R/Dy40/Py25/Tmax130 латунь р/р - 1 шт;
22. Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду32/Ру16/Тmax150 сталь с/с - 1 шт;
23. Балансировочный клапан MVT-R/Dy25/Kvs8.03/PN16/Tmax120 р/р - 1 шт;
24. Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф - 1 шт;
25. Регулирующий блок AFP-R 0,15-1,50 - 1 шт; 26. Трубная обвязка элементов блока - 1 шт;
27. Наклейка для шильдика БТП - 1 шт; 28. Шаровой кран ДУ15/Ру40/Tmax180 сталь с/с - 2 шт.
предназначенных проектом № | [12 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП; ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО; изм.4; л. 5-8
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [12 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК) | [31 empty] | Примеры написания:
| 1. Осмотром геометрических размеров и маркировки: | [30 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [23 empty] | Паспорт б/н (АУУ/HS23L-1898) от октября 2023.
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | БТП Ридан N0507232064-3 - 1 компл.: 1. Регулирующий клапан VFM-2VR/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф - 1 шт;
2. Электропривод ARV-1000R 082G6011R, 230V, импульсное управление - 1 шт;
3. Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43 - 1 шт;
4. Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43 - 4 шт;
5. Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150 - 14 шт;
6. Спускник Ду15/Ру40/Тmax180 сталь с/с - 1 шт;
7. Манометр показывающий ТМ510 0..10бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43 - 8 шт;
8. Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43 - 3 шт;
9. Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар - 2 шт;
10. Шаровой кран Ду40/Ру16/Tmax130 латунь р/р - 6 шт;
11. Обратный клапан NVD-812R/Dy40/Py40/Tmax240 нерж.сталь м/ф - 1 шт;
12. Датчик температуры погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°С, G1/2", IP65 - 2 шт;
13. Обратный клапан NRV-R EF/Dy40/Py18/Tmax110 латунь р/р - 2 шт;
14. Спускник Ду15/Ру16/Tmax130 латунь р/р - 2 шт; 15. Вибровставка ZKV EPDM PN16 DN32 - 4 шт;
16. Насос RMV 5-2F - 2 шт; 17. Прессостат KPI 35R, диап. настр. давл. -0,2-7,5 бар, PN17, Tmax=120°C, G1/2", IP44 - 1 шт;
18. Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150 - 1 шт;
19. Предохранительный клапан 1/2" OR 1832.015 - 1 шт;
20. Спускник Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р - 2 шт; 21. Фильтр FVR-R/Dy40/Py25/Tmax130 латунь р/р - 1 шт;
22. Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду32/Ру16/Тmax150 сталь с/с - 1 шт;
23. Балансировочный клапан MVT-R/Dy25/Kvs8.03/PN16/Tmax120 р/р - 1 шт;
24. Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф - 1 шт;
25. Регулирующий блок AFP-R 0,15-1,50 - 1 шт; 26. Трубная обвязка элементов блока - 1 шт;
27. Наклейка для шильдика БТП - 1 шт; 28. Шаровой кран ДУ15/Ру40/Tmax180 сталь с/с - 2 шт.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [15 empty] | -
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [22 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [9 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП; ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО; изм.4; л. 5-8
| 2.Сопроводительная документация: | [16 empty] | Паспорт б/н (АУУ/HS23L-1898) от октября 2023.
[14 empty] | (паспорта, сертификаты) | [17 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
имеется в полном комплекте.
| 3. Характеристики механических свойств | [17 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [15 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП; ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО; изм.4; л. 5-8
технических условий
Представитель
строительной организации | [14 empty] | Кострова Н.Л. | [12 empty] | 2023-11-14
[15 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы | [31 empty] | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
контроля качества | [14 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2023-11-14
[15 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата) |  |  |  | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
Представитель | [31 empty] | При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
заказчика | [14 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2023-11-14
[15 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## подписанты
Составлен представителями: | ФИО | Должность | с | до
строительной организации | Кострова Н.Л. | Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект» | 2023-01-01 | 2024-02-15
строительной организации | Журавлев Ю.С. | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | 2024-02-15 | 2024-12-31
службы контроля качества | Халыгов Э. А. | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-08-28 | 2024-12-31
службы контроля качества | Ткаченко С.В. | Ведущий нженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-01-01 | 2023-08-28
службы контроля качества | Будянский А.С. | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-12-18 | 2024-02-20 | на период отпуска Ткаченко, на период отпуска Халыгова август 2024
заказчика | Лбова П.А. | Главный специалист Отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов г. Санкт-Петербург ООО «Газпром инвест» | 2023-01-01 | 2024-12-31
заказчика | Тюкин Е.В. | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС |  |  | подписывает сейчас

## Лист общих данных
№ по ГП | Наименование объекта | Шифр чертежа КМ | № последнего изм
61.6 | Этап I.II. Топливозаправочный пункт. Операторная ТЗП | ПП2020РД-1.2-61.6-ОВ1
61.17 | Этап I.II. Служебное здание АС | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ1
61.2 | Этап I.II. Служебное здание ССТ со столовой | ПП2020РД-1.2-61.2-ОВ1
56 | Этап I.II. Аварийно-спасательная станция | ПП2020РД-1.2-56-ОВ1
57 | Этап I.II. Контрольно-пропускной пункт (КПП) с караульным помещением | ПП2020РД-1.2-57-ОВ1
110 | Этап I.II. Служебное здание службы электросвето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП) | ПП2020РД-1.2-110-ОВ1
111 | Этап I.II. Складской комплекс службы ЭСТОП, сблокированный со стоянкой автомобилей | ПП2020РД-1.2-111-ОВ1