## 123р труба ппр, фитинги
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/5
о результатах проверки изделий/материалов
Труба PP-R SDR11: Ø20, Ø25, Ø32;
Капиллярная трубка (шланг однослойный ПВХ) Ø6;
Труба ПВХ гофрированная d16;
Отвод 90°: Ø20, Ø25, Ø32;
Отвод 45°: Ø20, Ø32;
Тройник PPR: Ø20/Ø20/Ø20, Ø25/Ø20/Ø25, Ø32/Ø20/Ø32, Ø32/Ø32/Ø32;
Переход PPR : Ø25/Ø20, Ø32/Ø20, Ø32/Ø25;
Заглушка PPR Ø20.
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Труба PP-R SDR11: Ø20 - 21,4 м, Ø25 - 4,43 м, Ø32 - 28,4 м;
Капиллярная трубка (шланг однослойный ПВХ) - 7,6 м;
Труба ПВХ гофрированная - 7,6 м;
Отвод 90°: Ø20 - 14 шт., Ø25 - 1 шт., Ø32 - 4 шт.;
Отвод 45°: Ø20 - 2 шт., Ø32 - 3 шт.;
Тройник PPR: Ø20/Ø20/Ø20 - 4 шт., Ø25/Ø20/Ø25 - 4 шт., Ø32/Ø20/Ø32 - 6 шт., Ø32/Ø32/Ø32 - 2 шт.;
Переход PPR : Ø25/Ø20 - 2 шт., Ø32/Ø20 - 1 шт., Ø32/Ø25 -3 шт.;
Заглушка PPR - 11 шт.
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм.2, л. 2-3 | [18 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | Технический паспорт изделия № ПС-42982 от 29.11.2023 г.; | [7 empty] | Примеры написания:
Сертификат соответствия № РОСС RU.HA39.H00401/22 с 08.09.2022 г. по 07.09.2025 г.; | [32 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
Паспорт качества б/н от 19.12.2023 г.;
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н01493 с 08.06.2021 г. по 07.06.2024 г.;
Паспорт качества № 91916 от 29.09.2023 г.;
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00559/21 с 04.10.2021 г. по 15.03.2026 г.;
Паспорт,техническое описание и инструкция по эксплуатации б/н от 26.10.2023 г.;
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.13131/23 с 13.04.2023 г. по 12.04.2026 г.;
Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.013.Е.000022.01.17 от 23.01.2017 г.
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Труба PP-R SDR11;
Капиллярная трубка (шланг однослойный ПВХ);
Труба ПВХ гофрированная;
Отвод 90°;
Отвод 45°;
Тройник PPR;
Переход PPR;
Заглушка PPR.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | труба PP-R: Ø20, Ø25, Ø32; капиллярная трубка Ø6; труба ПВХ Ø16;
отвод 90°: Ø20, Ø25, Ø32; отвод 45°: Ø20, Ø32;
тройник: Ø20/Ø20/Ø20, Ø25/Ø20/Ø25, Ø32/Ø20/Ø32, Ø32/Ø32/Ø32;
переход : Ø25/Ø20, Ø32/Ø20, Ø32/Ø25; заглушка Ø20.
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм.2, л. 2-3
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | Технический паспорт изделия № ПС-42982 от 29.11.2023 г.;
Сертификат соответствия № РОСС RU.HA39.H00401/22 с 08.09.2022 г. по 07.09.2025 г.;
Паспорт качества б/н от 19.12.2023 г.;
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н01493 с 08.06.2021 г. по 07.06.2024 г.;
Паспорт качества № 91916 от 29.09.2023 г.;
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00559/21 с 04.10.2021 г. по 15.03.2026 г.;
Паспорт,техническое описание и инструкция по эксплуатации б/н от 26.10.2023 г.;
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.13131/23 с 13.04.2023 г. по 12.04.2026 г.;
Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.013.Е.000022.01.17 от 23.01.2017 г.
[15 empty] | (паспорта, сертификаты) | [17 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
имеется в полном комплекте. | [32 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм.2, л. 2-3
технических условий | [7 empty] | ГОСТ 32415-2013; ТУ 2248-003-78044889-2013; ГОСТ 30244-94; ГОСТ Р 30244-94; ГОСТ Р 30402-96;
ГОСТ 12.1.044-89; ГОСТ Р 12.1.044-89; ГОСТ Р 51032-97; ТУ 2247-008-47022248-2002; ТР ЕАЭС 043/2017;
ТУ 2248-001-16965449-2016; ТУ 2248-004-16965449-2016
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель | [32 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## 126р
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/6
о результатах проверки изделий/материалов
Комперссионное соединение Ø110/Ø50
Резиновая манжета Ø50/Ø32
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Комперссионное соединение Ø110/Ø50
Резиновая манжета Ø50/Ø32
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
[10 empty] | (номер проекта, чертежа, дата) | [22 empty] | Примеры написания:
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС | [18 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | Технический паспорт и руководство по эксплуатации б/н
от 07.11.2023, Информационное письмо исх. №1523/Л от 26.01.2022, Паспорт изделия б/н от 26.10.2023,
Информационное письмо исх.№ОТК/109 от 10.09.2018, Паспорт б/н от 21.11.2023,
Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H12786 с 19.09.2023 по 18.09.2026
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | 0
Комперссионное соединение Ø110/Ø50
Резиновая манжета Ø50/Ø32
#REF!
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | н/п | [15 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
[17 empty] | (для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.) | [15 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | Технический паспорт и руководство по эксплуатации б/н
от 07.11.2023, Информационное письмо исх. №1523/Л от 26.01.2022, Паспорт изделия б/н от 26.10.2023,
Информационное письмо исх.№ОТК/109 от 10.09.2018, Паспорт б/н от 21.11.2023,
Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H12786 с 19.09.2023 по 18.09.2026
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
[5 empty] | (по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний) | [27 empty] | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
технических условий | [7 empty] | ГОСТ 17375-2001, ТР ТС 032/2013, ГОСТ 32415-2013, ТУ 2248-001-16965449-2016 | [24 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## подписанты
Составлен представителями: | ФИО | Должность | с | до
строительной организации | Кострова Н.Л. | Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект» | 2023-01-01 | 2024-02-15
строительной организации | Журавлев Ю.С. | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | 2024-02-15 | 2024-12-31
службы контроля качества | Халыгов Э. А. | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-08-28 | 2024-12-31
службы контроля качества | Ткаченко С.В. | Ведущий инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-01-01 | 2023-08-28
службы контроля качества | Будянский А.С. | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-12-18 | 2024-02-20 | на период отпуска Ткаченко, на период отпуска Халыгова август 2024
заказчика | Лбова П.А. | Главный специалист Отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов г. Санкт-Петербург ООО «Газпром инвест» | 2023-01-01 | 2024-12-31
заказчика | Тюкин Е.В. | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС |  |  | подписывает сейчас
| Тишаков ? ? | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект»

## Лист общих данных
№ по ГП | Наименование объекта | Шифр чертежа КМ | № последнего изм
61.6 | Этап I.II. Топливозаправочный пункт. Операторная ТЗП | ПП2020РД-1.2-61.6-ОВ1
61.17 | Этап I.II. Служебное здание АС | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ1
61.2 | Этап I.II. Служебное здание ССТ со столовой | ПП2020РД-1.2-61.2-ОВ1
56 | Этап I.II. Аварийно-спасательная станция | ПП2020РД-1.2-56-ОВ1
57 | Этап I.II. Контрольно-пропускной пункт (КПП) с караульным помещением | ПП2020РД-1.2-57-ОВ1
110 | Этап I.II. Служебное здание службы электросвето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП) | ПП2020РД-1.2-110-ОВ1
111 | Этап I.II. Складской комплекс службы ЭСТОП, сблокированный со стоянкой автомобилей | ПП2020РД-1.2-111-ОВ1