## 120р медная труба, мкэш, теплои
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/120р
о результатах проверки изделий/материалов
Медная труба: Ø6,35; Ø9,52; Ø12,70; Ø15,88; Ø28,58;
Кабель монтажный экранированный МКЭШ 3х0,75;
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5;
Труба ПВХ гофрированная d20
Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Unionflex STD, толщина 9 мм ООО «Юнион
Полимер Технолоджи»: для труб Ø6,35 09х006, для труб Ø9,52 09х010, для труб Ø12,70 09х012, для труб Ø15,88 09х018,
для труб Ø28,58 09х028
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Труба медная бесшовная: Ø6,35 - 39,6 м; Ø9,52 - 45,9 м; Ø12,70 - 39,6 м; Ø15,88 - 53,8 м; Ø28,58 - 8,4 м;
Кабель монтажный экранированный МКЭШ - 120 м;
Кабель ВВГнг(А)-LS - 10 м;
Труба ПВХ гофрированная - 130 м;
Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Unionflex STD, толщина 9 мм ООО «Юнион
Полимер Технолоджи»: для труб Ø6,35 09х006 - 39,6 м, для труб Ø9,52 09х010 - 45,9 м, для труб Ø12,70 09х012 - 39,6 м, для
труб Ø15,88 09х018 - 53,8 м, для труб Ø28,58 09х028 - 8,4 м
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 2 лист 2 | [18 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | сертификат качества №ICG000637 от 22.03.2023, сертификат | [7 empty] | Примеры написания:
качества №ICG000933 от 25.05.2023, сертификат качества №ICG000645 от 22.03.2023, сертификат качества №ICG000953
от 23.05.2023, сертификат качества №ICG000922 от 12.04.2023, сертификат соответствия №РОСС UZ.HА39.H00489 с 03.12.2021
по 02.12.2024, паспорт качества №000549633 от 14.12.2023, сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01210/22 | [32 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
с 27.09.2022 по 26.09.2027, паспорт качества №000138437 от 16.10.2023, сертификат соответствия №ССБК.RU.ПБ24.Н00389
с 14.10.2020 по 13.10.2025, паспорт качества №91920 от 19.10.2023, сертификат соответствия
№ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00559/21 с 04.10.2021 по 15.03.2026, паспорт качества №767 от 18.09.2023, паспорт качества №719 от
23.09.2023, паспорт качества №752 от 19.09.2023, паспорт качества №753 от 20.09.2023, паспорт качества №756 от 27.09.2023,
сертификат соответствия №АПБ.RU.OC002/4.H.01563 с 29.09.2021 по 28.09.2024, сертификат соответствия
№ 04ИДЮ13.RU.C00354 с 24.03.2021 по 23.03.2024, экспертное заключение №002182 от 17.05.2021.
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Труба медная бесшовная: Ø6,35 - 39,6 м; Ø9,52 - 45,9 м; Ø12,70 - 39,6 м; Ø15,88 - 53,8 м; Ø28,58 - 8,4 м;
Кабель монтажный экранированный МКЭШ - 120 м;
Кабель ВВГнг(А)-LS - 10 м;
Труба ПВХ гофрированная - 130 м;
Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Unionflex STD, толщина 9 мм ООО «Юнион
Полимер Технолоджи»: для труб Ø6,35 09х006 - 39,6 м, для труб Ø9,52 09х010 - 45,9 м, для труб Ø12,70 09х012 - 39,6 м, для
труб Ø15,88 09х018 - 53,8 м, для труб Ø28,58 09х028 - 8,4 м
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | медная труба Ø6,35; Ø9,52; Ø12,7; Ø15,88; Ø28,58; кабель МКЭШ 3х0,75;
кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5; труба ПВХ Ø20; Изделия теплоизоляционные Ø6,35 09х006,
Ø9,52 09х010, Ø12,70 09х012, Ø15,88 09х018, Ø28,58 09х028
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 2 лист 2
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | сертификат качества №ICG000637 от 22.03.2023, сертификат
качества №ICG000933 от 25.05.2023, сертификат качества №ICG000645 от 22.03.2023, сертификат качества №ICG000953
от 23.05.2023, сертификат качества №ICG000922 от 12.04.2023, сертификат соответствия №РОСС UZ.HА39.H00489 с 03.12.2021
по 02.12.2024, паспорт качества №000549633 от 14.12.2023, сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01210/22
с 27.09.2022 по 26.09.2027, паспорт качества №000138437 от 16.10.2023, сертификат соответствия №ССБК.RU.ПБ24.Н00389
с 14.10.2020 по 13.10.2025, паспорт качества №91920 от 19.10.2023, сертификат соответствия
№ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00559/21 с 04.10.2021 по 15.03.2026, паспорт качества №767 от 18.09.2023, паспорт качества №719 от
23.09.2023, паспорт качества №752 от 19.09.2023, паспорт качества №753 от 20.09.2023, паспорт качества №756 от 27.09.2023,
сертификат соответствия №АПБ.RU.OC002/4.H.01563 с 29.09.2021 по 28.09.2024, сертификат соответствия
№ 04ИДЮ13.RU.C00354 с 24.03.2021 по 23.03.2024, экспертное заключение №002182 от 17.05.2021.
[15 empty] | (паспорта, сертификаты) | [17 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
имеется в полном комплекте. | [32 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 2 лист 2
технических условий | [7 empty] | ГОСТ Р 52318-2005; ГОСТ 617-2006; ГОСТ 21646-2003; ГОСТ 10348-80; ТУ 3581-387-00217053-2009; ТР ТС 004/2011;
ГОСТ 31996-2012; ТУ 27.32.13-025-45310838-2020; ГОСТ 31565-2012; ТУ 22.19.20-001-17563055-2020; ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96;
ГОСТ 12.1.044-89, ТУ 2247-008-47022248-2002; ТР ЕАЭС 043/2017; ГОСТ Р 53313-2009
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель | [32 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## 121р рефнет
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/121р
о результатах проверки изделий/материалов
Рефнет
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Рефнет-разветвитель универсальный Y1 - компл.
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист | [18 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | Паспорт изделия № 1632-15 от 23.10.2023; | [7 empty] | Примеры написания:
Сертификат соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н04240 с 23.03.2023 по 22.03.2026
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Рефнет-разветвитель универсальный Y1 - компл.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | н/п
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | Паспорт изделия № 1632-15 от 23.10.2023;
Сертификат соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н04240 с 23.03.2023 по 22.03.2026
[15 empty] | (паспорта, сертификаты) | [17 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
имеется в полном комплекте. | [32 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
технических условий | [7 empty] | ГОСТ 32590-2013; ГОСТ Р 52922-2008
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель | [32 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## 122р фреон
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/122р
о результатах проверки изделий/материалов
Фреон R410A
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Фреон R410A - 5 кг
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 2 лист 2 | [18 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | паспорт безопасности материала б/н от 11.10.2023, сертификат | [7 empty] | Примеры написания:
соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.28370 с 20.01.2023 по 19.01.2026 | [32 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Фреон R410A - 5 кг
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | н/п
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 2 лист 2
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | паспорт безопасности материала б/н от 11.10.2023, сертификат
соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.28370 с 20.01.2023 по 19.01.2026
[15 empty] | (паспорта, сертификаты) | [17 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
имеется в полном комплекте. | [32 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 2 лист 2
технических условий | [7 empty] | -
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель | [32 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## 121р помпа, сифон, нагреватель
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/121р
о результатах проверки изделий/материалов
Дренажный нагреватель HD-50
Сифон McAlpine MRNRV32C-PB
Дренажная помпа Siccom Eco Flowatch
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Дренажный нагреватель HD-50 - 2 шт.,
Сифон McAlpine MRNRV32C-PB - 3 шт.,
Дренажная помпа Siccom Eco Flowatch - 11 шт.
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 2 лист 3 | [18 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | Паспорт б/н от 14.11.2023, сертификат соответствия | [7 empty] | Примеры написания:
№РОСС RU C-RU.HB63.H01889 с 22.04.2022 по 21.04.2025, Паспорт изделия б/н 22.11.2023, информационное письмо | [32 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
б/н от 10.09.2018, паспорт №8912 от 12.11.2023, Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-FR.PA03.B.80980/22
с 26.05.2022 по 25.05.2027
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Дренажный нагреватель HD-50 - 2 шт.,
Сифон McAlpine MRNRV32C-PB - 3 шт.,
Дренажная помпа Siccom Eco Flowatch - 11 шт.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | н/п
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 2 лист 3
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | Паспорт б/н от 14.11.2023, сертификат соответствия
№РОСС RU C-RU.HB63.H01889 с 22.04.2022 по 21.04.2025, Паспорт изделия б/н 22.11.2023, информационное письмо
б/н от 10.09.2018, паспорт №8912 от 12.11.2023, Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-FR.PA03.B.80980/22
с 26.05.2022 по 25.05.2027
[15 empty] | (паспорта, сертификаты) | [17 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
имеется в полном комплекте. | [32 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3, ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 2 лист 3
технических условий | [7 empty] | ТУ 27.51.24-001-0129250341-2019, ГОСТ 31839-2012, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011,
ТР ТС 020/2011
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель | [32 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## 123р труба ппр, фитинги
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/123р
о результатах проверки изделий/материалов
Труба PP-R SDR11: Ø20, Ø25, Ø32
Отвод: Ø20, Ø25
Тройник: Ø20x20x20, Ø25x25x25, Ø32x32x32
Тройник переходной Ø32x20x32
Муфта переходная: Ø32x25, Ø32x20, Ø25x20
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Труба PP-R SDR11: Ø20 - 30 м, Ø25 - 12 м, Ø32 - 30 м,
Угольник: Ø20 - 20 шт., Ø25 - 8 шт.,
Тройник: Ø20x20x20 - 3 шт., Ø25x25x25 - 2 шт., Ø32x32x32 - 2 шт.,
Тройник переходной Ø32x20x32 - 4 шт.,
Муфта переходная: Ø32x25 - 2 шт., Ø32x20 - 2 шт., Ø25x20 - 2 шт.
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 1 лист 3 | [18 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации | [7 empty] | Примеры написания:
б/н от 24.11.2023, Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.KK.08.013.E.000022.01.17 от 23.01.2017, | [32 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
Информационное письмо Исх. № б/н от 19.05.2023, Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации б/н
от 26.10.2023, Сертификат соответствия № какой из?
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Труба PP-R SDR11: Ø20 - 30 м, Ø25 - 12 м, Ø32 - 30 м,
Угольник: Ø20 - 20 шт., Ø25 - 8 шт.,
Тройник: Ø20x20x20 - 3 шт., Ø25x25x25 - 2 шт., Ø32x32x32 - 2 шт.,
Тройник переходной Ø32x20x32 - 4 шт.,
Муфта переходная: Ø32x25 - 2 шт., Ø32x20 - 2 шт., Ø25x20 - 2 шт.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | Ø20, Ø25, Ø32
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 1 лист 3
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации
б/н от 24.11.2023, Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.KK.08.013.E.000022.01.17 от 23.01.2017,
Информационное письмо Исх. № б/н от 19.05.2023, Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации б/н
от 26.10.2023, Сертификат соответствия № какой из?
[15 empty] | (паспорта, сертификаты) | [17 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
имеется в полном комплекте. | [32 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. 1 лист 3
технических условий | [7 empty] | ГОСТ 32415-2013, ТУ 2248-001-16965449-2016
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель | [32 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## 125р труба капиялрная
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/125р
о результатах проверки изделий/материалов
Труба капиллярная Ø6 в гофрированной трубе (дренажный трубозавод):
Ø16
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Труба ПВХ гибкая гофрированная: Ø16 - м,
Трубка капиллярная Ø6 - м
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист | [18 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
(номер проекта, чертежа, дата)
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | Паспорт качества № 92135 от 04.10.2023; | [7 empty] | Примеры написания:
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00559/21 с 04.10.2021 по 15.03.2026;
Паспорт качества б/н от 28.11.2023, Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н01493 с 08.06.2021 по 07.06.2024
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Труба ПВХ гибкая гофрированная: Ø16 - м,
Трубка капиллярная Ø6 - м
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | Ø16; Ø6
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | Паспорт качества № 92135 от 04.10.2023; | [13 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00559/21 с 04.10.2021 по 15.03.2026;
Паспорт качества б/н от 28.11.2023, Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н01493 с 08.06.2021 по 07.06.2024
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
технических условий | [7 empty] | ТУ 2247-008-47022248-2002; ТР ЕАЭС 043/2017; ГОСТ Р 30244-944 ГОСТ Р 30402-96; ГОСТ 12.1.044-89;
ГОСТ Р 51032-97
Представитель | [32 empty] | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата) |  |  |  | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
Представитель службы | [32 empty] | При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## 126р
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/126р
о результатах проверки изделий/материалов
Резиновая манжета 32/50
Резиновая манжета 40/50
Комперссионное соединение 110/50
Самоуплотняющийся фитинг
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Резиновая манжета 32/50 - шт.,
Резиновая манжета 40/50 - шт.,
Комперссионное соединение 110/50 - шт.
Самоуплотняющийся фитинг - шт. | [32 empty] | Шифр РД, изм., листы, Учётный лист ЖАН, письмо ООО "Газпром Инвест", письмо ООО "Транссроймеханизации" - при наличии
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
[10 empty] | (номер проекта, чертежа, дата) | [22 empty] | Примеры написания:
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС | [18 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | Технический паспорт и руководство по эксплуатации б/н
от 07.11.2023, Информационное письмо исх. №1523/Л от 26.01.2022, Паспорт изделия б/н от 26.10.2023,
Информационное письмо исх.№ОТК/109 от 10.09.2018, Паспорт б/н от 21.11.2023,
Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H12786 с 19.09.2023 по 18.09.2026
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Резиновая манжета 32/50 - шт.,
Резиновая манжета 40/50 - шт.,
Комперссионное соединение 110/50 - шт.
Самоуплотняющийся фитинг - шт.
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | н/п | [15 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
[17 empty] | (для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.) | [15 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | Технический паспорт и руководство по эксплуатации б/н
от 07.11.2023, Информационное письмо исх. №1523/Л от 26.01.2022, Паспорт изделия б/н от 26.10.2023,
Информационное письмо исх.№ОТК/109 от 10.09.2018, Паспорт б/н от 21.11.2023,
Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H12786 с 19.09.2023 по 18.09.2026
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
[5 empty] | (по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний) | [27 empty] | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
технических условий | [7 empty] | ГОСТ 17375-2001, ТР ТС 032/2013, ГОСТ 32415-2013, ТУ 2248-001-16965449-2016 | [24 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## 127р изоляция
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/126р
о результатах проверки изделий/материалов
Трубная изоляция K-Flex: 9хФ6; 9хФ10; 9хФ12; 13хФ15х2; 13хФ18х2; 13хФ22х2; 13хФ28х2;
Трубная изоляция Unionflex:; 6хФ20х2; 6хФ25х2; 6хФ32х2
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Трубная изоляция K-Flex: 9хФ6 - м; 9хФ10 - м; 9хФ12 - м; 13хФ15х2 - м; 13хФ18х2 - м;
13хФ22х2 - м; 13хФ28х2 - м;
Трубная изоляция Unionflex: 6хФ20х2 - м; 6хФ25х2 - м; 6хФ32х2 - м
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
[10 empty] | (номер проекта, чертежа, дата) | [22 empty] | Примеры написания:
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС | [18 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | Паспорт № 5178500 - R0906515708 от 03.07.2023;
Паспорт № 5178500 - R09010596708 от 10.07.2023; Паспорт № 5178500 - R09012719043 от 12.07.2023;
Паспорт № 5178500 - R13015215607 от 24.07.2023; Паспорт № 5178500 - R13018214308 от 26.07.2023;
Паспорт № 5178500 - R13022435608 от 12.07.2023; Паспорт № 5178500 - R13028435708 от 12.07.2023;
Экспертное заключение № 77.01.12.П.002501.07.17 от 07.07.2017;
Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ09.В.00294/21 с 17.12.2021 по 16.12.2026;
Информационное письмо № 201 от 30.09.2014;
Паспорт качества № 547 04.12.2023; Паспорт качества № 553 07.12.2023; Паспорт качества № 568 11.12.2023;
Сертификат соответствия № АПБ.RU.ОС002/4.Н.01563 с 29.09.2021 по 28.09.2024;
Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ09.В.00463/23 с 03.11.2023 по 02.11.2028.
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Трубная изоляция K-Flex: 9хФ6 - м; 9хФ10 - м; 9хФ12 - м; 13хФ15х2 - м; 13хФ18х2 - м;
13хФ22х2 - м; 13хФ28х2 - м;
Трубная изоляция Unionflex: 6хФ20х2 - м; 6хФ25х2 - м; 6хФ32х2 - м
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | н/п | [15 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
[17 empty] | (для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.) | [15 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | Паспорт № 5178500 - R0906515708 от 03.07.2023;
Паспорт № 5178500 - R09010596708 от 10.07.2023; Паспорт № 5178500 - R09012719043 от 12.07.2023;
Паспорт № 5178500 - R13015215607 от 24.07.2023; Паспорт № 5178500 - R13018214308 от 26.07.2023;
Паспорт № 5178500 - R13022435608 от 12.07.2023; Паспорт № 5178500 - R13028435708 от 12.07.2023;
Экспертное заключение № 77.01.12.П.002501.07.17 от 07.07.2017;
Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ09.В.00294/21 с 17.12.2021 по 16.12.2026;
Информационное письмо № 201 от 30.09.2014;
Паспорт качества № 547 04.12.2023; Паспорт качества № 553 07.12.2023; Паспорт качества № 568 11.12.2023;
Сертификат соответствия № АПБ.RU.ОС002/4.Н.01563 с 29.09.2021 по 28.09.2024;
Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ09.В.00463/23 с 03.11.2023 по 02.11.2028.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
[5 empty] | (по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний) | [27 empty] | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
технических условий | [7 empty] | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-889, ТУ 22.19.20-001-17563055-2020, ТУ 5768-001-75218277-13 | [24 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## 128р крепежные элементы
Министерство | [5 empty] | ПАО «Газпром» | [16 empty] | Форма №3.3
Объединение, трест | [6 empty] | АО "Газстройпроект" | [15 empty] | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Участок: |  |  | I.II | этап | [21 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.
[18 empty] | АКТ № |  |  |  | АИР 1.2-61.17-ОВ3/128р
о результатах проверки изделий/материалов
Крепежные элементы
на соответствие техдокументации
[19 empty] | от |  | 2024-02-15 | [10 empty] | 2024-02-15
Составлен представителями:
строительной организации | [11 empty] | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Журавлев Ю.С.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества | [11 empty] | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | [17 empty] | Халыгов Э. А.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика | [11 empty] | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС | [17 empty] | Тюкин Е.В.
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что произведен | [8 empty] | сплошной | [21 empty] | осмотр |  | Конструкив - сплошной вне зависимости объёма материала Выборочный при больших партиях (труб, штукатурки и т.д.), остальное сплошной
(сплошной, выборочный )
Крепежные элементы - кг
предназначенных проектом № | [13 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
[10 empty] | (номер проекта, чертежа, дата) | [22 empty] | Примеры написания:
для строительства на участке : | [13 empty] | Этап I.II. Служебное здание АС | [18 empty] | Паспорт №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. на партию №__ Паспорт №б/н на партию №__ от __.__.____ г. Паспорт №б/н от __.__.____ г. (заводской номер №__)
(привязка, км/ПК)
1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: | [24 empty] | Сертификат качества № 312123-078 от 15.01.2024,
Сертификат соответствия №РОСС CN.АЖ49.Н04278 с 27.07.2023 по 26.07.2026,
Сертификат соответствия №РОСС CN.АЖ49.Н04313 с 07.08.2023 по 06.08.2026,
Паспорт изделия №080483 от 18.01.2024
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.25939 с 14.11.2022 по 13.11.2025
(сертификатами, паспортами)
на изделия установлено,
что | Крепежные элементы - кг
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)
по своим геометрическим размерам | [16 empty] | н/п | [15 empty] | трубы: диаметр 25 мм толщ. 3 мм, диаметр 32 мм толщ. 4 мм
[17 empty] | (для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.) | [15 empty] | По поворотам, отводам и т.д. необходимо уточнее в МТО ГСП
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [23 empty] | соответствует |  |  |  | проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № | [10 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
| 2.Сопроводительная документация: | [17 empty] | Сертификат качества № 312123-078 от 15.01.2024,
Сертификат соответствия №РОСС CN.АЖ49.Н04278 с 27.07.2023 по 26.07.2026,
Сертификат соответствия №РОСС CN.АЖ49.Н04313 с 07.08.2023 по 06.08.2026,
Паспорт изделия №080483 от 18.01.2024
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.25939 с 14.11.2022 по 13.11.2025
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
| 3. Характеристики механических свойств | [18 empty] | по данным сопроводительной документации
[5 empty] | (по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний) | [27 empty] | ГОСТ-ы, ТУ, СТО должны быть прописаны в соответствии с РД, если таковые там указаны (так же в документах о качестве должны соответствовать РД)
соответствуют требованиям проекта № | [16 empty] | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО изм. лист
технических условий | [7 empty] | ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ ISO 8992-2015, ГОСТ 18123-82, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 28191-89, | [24 empty] | Если в РД отсутствует ГОСТ-ы, ТУ или СТО пишится из паспорта
ГОСТ 24137-80
При отсутствиее норматива в РД или паспорта остается пустым
Представитель
строительной организации | [15 empty] | Журавлев Ю.С. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
контроля качества | [15 empty] | Халыгов Э. А. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
Представитель
заказчика | [15 empty] | Тюкин Е.В. | [12 empty] | 2024-02-15
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  | (дата)
ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

## подписанты
Составлен представителями: | ФИО | Должность | с | до
строительной организации | Кострова Н.Л. | Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект» | 2023-01-01 | 2024-02-15
строительной организации | Журавлев Ю.С. | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект» | 2024-02-15 | 2024-12-31
службы контроля качества | Халыгов Э. А. | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-08-28 | 2024-12-31
службы контроля качества | Ткаченко С.В. | Ведущий инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-01-01 | 2023-08-28
службы контроля качества | Будянский А.С. | Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» | 2023-12-18 | 2024-02-20 | на период отпуска Ткаченко, на период отпуска Халыгова август 2024
заказчика | Лбова П.А. | Главный специалист Отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов г. Санкт-Петербург ООО «Газпром инвест» | 2023-01-01 | 2024-12-31
заказчика | Тюкин Е.В. | Начальник отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры ГГС |  |  | подписывает сейчас
| Тишаков ? ? | Ведущий инженер МТО АО «Газстройпроект»

## Лист общих данных
№ по ГП | Наименование объекта | Шифр чертежа КМ | № последнего изм
61.6 | Этап I.II. Топливозаправочный пункт. Операторная ТЗП | ПП2020РД-1.2-61.6-ОВ1
61.17 | Этап I.II. Служебное здание АС | ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ1
61.2 | Этап I.II. Служебное здание ССТ со столовой | ПП2020РД-1.2-61.2-ОВ1
56 | Этап I.II. Аварийно-спасательная станция | ПП2020РД-1.2-56-ОВ1
57 | Этап I.II. Контрольно-пропускной пункт (КПП) с караульным помещением | ПП2020РД-1.2-57-ОВ1
110 | Этап I.II. Служебное здание службы электросвето-технического обеспечения полетов (ЭСТОП) | ПП2020РД-1.2-110-ОВ1
111 | Этап I.II. Складской комплекс службы ЭСТОП, сблокированный со стоянкой автомобилей | ПП2020РД-1.2-111-ОВ1