ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: Устройство направляющего кондуктора для погружения шпунта Л5-УМ (L=20,34 м)

Объект: Причал типа «Больверк»
Конструкция: Лицевая стенка из чередующихся одинарных шпунтин и шпунтовых коробов.

1. Назначение и условия работы

При длине шпунта 20,34 м и глубине у края 9 м, свободный вылет сваи над дном в начале погружения составляет более 11 метров. Это требует использования жесткого пространственного кондуктора, способного удерживать массу секции и противодействовать ветровой/волновой нагрузке.

2. Конструктивное решение кондуктора

Для погружения секциями (кассетами) по 5–10 штук рекомендуется двухъярусная переставная рама.

Основные элементы:

- Направляющие пояса: Выполняются из швеллера №30 или №40 (ГОСТ 8240-97). Пояса устанавливаются параллельно проектной линии стенки.

- Верхний ярус: Располагается на отметке +4.0...+5.0 м от уровня рабочей площадки (на временных опорах).

- Нижний ярус: Располагается на уровне 0.5–1.0 м от уровня площадки/воды.

- Просвет между поясами: Для шпунта Л5-УМ (глубина профиля 470 мм) чистое расстояние между внутренними полками швеллеров должно составлять 485–490 мм.

Адаптация под шпунтовый короб:

- Так как короб собирается из двух Л5-УМ, его габаритная глубина совпадает с одинарным шпунтом, но жесткость на скручивание выше.

- Внутри кондуктора на швеллеры привариваются центрирующие упоры (ограничители) из уголка 75х75 мм с шагом 506 мм (монтажная ширина шпунта). Это обеспечит строгий шаг и предотвратит «веерность» секции.

3. Схема сборки кассеты

Для лицевой стенки причала рекомендуется следующий порядок:

- Установка маячных свай: Забивка двух временных труб (Ø530-720 мм) по краям стоянки кондуктора.

- Монтаж рамы: Крепление швеллеров кондуктора к маячным сваям на сварке или болтах.

- Зарядка секции:

  - Сначала устанавливаются короба в проектные гнезда кондуктора.

  - Затем между коробами вставляются одинарные шпунтины, соединяясь в замок.

- Фиксация: После набора секции (5–10 шт) замки смазываются, и секция проверяется на вертикальность по теодолиту.

4. Технические характеристики для подбора ГПМ

- Вес одинарной шпунтины Л5-УМ (20,34 м): ≈ 2,32 т.

- Вес шпунтового короба (20,34 м): ≈ 4,64 т.

- Вес кассеты из 7 элементов (4 одинарных + 3 короба): ≈ 23,2 т (без учета веса вибропогружателя).

- Рекомендуемый кран: Гусеничный или плавучий, грузоподъемностью не менее 50–63 тонн (с учетом вылета стрелы и веса вибропогружателя ~5-8 т).

5. Рекомендации по погружению

- Метод: «Панельное погружение». Сначала вся кассета осаживается вибропогружателем на 3–5 метров, затем производится добивка до проектной отметки.

- Контроль: Особое внимание уделить первому коробу в секции — он задает направление всей кассете.

- Замки: Учитывая длину 20 м, рекомендуется использовать замковую смазку и прочистку замков шаблоном перед подъемом на кондуктор.