## Справка
РАСЧЕТ
стоимости вновь начинаемого объекта дорожных работ (от 10.04.2026)
Государственный заказчик | Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
Наименование объекта | Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края
| Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 1 квартал 2022 года | Выполнение | Экономия | Стоимость остатка работ в ценах утверждения ПСД, 1 квартал 2022 года | Индекс фактической инфляции |  | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта |  | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ Кинф= Д1*К1+Д2*К2+Д3*К3 |  | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |  |  |  | в том числе по годам | [7 empty] | Стоимость в ценах соответствующих лет | Подлежит выполнению до конца строительства в ценах соответствующих лет
[20 empty] | 2026 (апрель - декабрь) |  | 2027 (январь-октябрь) |  |  | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15
Стоимость всего | 271528193 | 12699227 |  | 258828966 |  |  | 354766531.4 |  |  |  | 395555972.65 | [8 empty] | 116779874.41 |  | 278776098.24 | 408255199.65 | 395555972.65 | 3.1% | 31.7% | 100%
в том числе
Затраты заказчика | 17942395 | 12699227 |  | 5243168 | 1.399 | [5 empty] | 14050687.78 | [8 empty] | 2328288.95 |  | 11722398.83 | 26749914.78 | 14050687.78
индексируемые | 6243145 | 999977 |  | 5243168 | [6 empty] | 14050687.78 | [8 empty] | 2328288.95 |  | 11722398.83 | 15050664.78 | 14050687.78
неиндексируемые | 11699250 | 11699250 |  | 0 | [18 empty] | 11699250 | 0 | 395555972.65
Затраты подрядчика | 253585798 |  |  | 253585798 |  |  | 354766531.4 |  |  |  | 381505284.87 | [8 empty] | 114451585.46 |  | 267053699.41 | 381505284.87 | 381505284.87
индексируемые | 253585798 |  |  | 253585798 | 1.399 |  | 354766531.4 |  | 1.0754 |  | 381505284.87 | [8 empty] | 114451585.46 |  | 267053699.41 | 381505284.87 | 381505284.87
неиндексируемые | 0
В зависимости от года утверждения ПСД и планируемого выполнения работ по годам исполнения государственного контракта таблица может быть откорректирована.
Дата формирования НМЦК - | апрель 2026 года | [19 empty] | из расчета 30% аванса в 2026г. = |  |  | 114451585.46
Начало строительства - июнь 2026 года
Окончание строительства - октябрь 2027 года
1. Расчет индексов фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата (Камчатский край):
март 2023 / март 2022 | 108.6 | 1.086
март 2024 / март 2023 | 109.53 | 1.0953 | [23 empty] | 2025 = | 1.082
март 2025 / март 2024 | 106.56 | 1.0656
2025-04-01 | 98.08 | 0.9808
2025-05-01 | 101.17 | 1.0117 | [23 empty] | 2026 = | 1.078
2025-06-01 | 103.19 | 1.0319
2025-07-01 | 100.64 | 1.0064
2025-08-01 | 100.15 | 1.0015
2025-09-01 | 102.06 | 1.0206
2025-10-01 | 100.26 | 1.0026
2025-11-01 | 100.86 | 1.0086 |  | 2. Расчет индекса прогнозной инфляции (Уточненный прогноз социально-экономического развития Камчатского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 19 ноября 2025, отрасль "Инвестиции в основной капитал"):
2025-12-01 | 100.46 | 1.0046
2026-01-01 | 101.14 | 1.0114
2026-02-01 | 100.99 | 1.0099
2026-03-01 | 100.99 | 1.0099
|  |  |  | 2026 = |  |  |  |  | 12 | √ | 1.078 | = | 1.0063
| Индекс фактической инфляции | 1.399 |  |  | 1.078
|  |  |  | 2027 = |  |  |  |  | 12 | √ | 1.077 | = | 1.0062
1.077
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году (Дп2) - |  |  |  | 0.3 |  | Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению заказчиком в 2026 году (Дз2) - | [12 empty] | 0.29517
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2027 году (Дп3) - |  |  |  | 0.7 |  | Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению заказчиком в 2027 году (Дз3) - | [12 empty] | 0.83429
С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы для каждого периода исполнения контракта:
| К на 2026 год = | (1,00639-1) / 2+1 = | [7 empty] | = | 1.0291
| К на 2027 год = | 1,00639*((1,0062+1,006210) / 2) = | [7 empty] | = |  |  |  | 1.0952
Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (для затрат подрядчик) = | [7 empty] | 0.3 | * | 1.0291 | + | 0.7 |  | * | * | 0 | = | 1.0952 | = | 1.0754
Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (для затрат заказчик) = | [7 empty] | 0.29517 | * | 1.0291 | + | 0.83429 |  | * | * | #REF! | = | 1.0952 | = | 1.1381
[15 empty] | * | #REF! | =
Ежемесячный прогнозный индекс |  |  |  | степень | период
| 2026 | 1.0063 | 1.0063 | 1 | январь 2026
|  | 1.0063 | 1.0582 | 9 | апрель -декабрь 2026
| 2027 | 1.0062 | 1.0062 | 1 | январь 2027
|  | 1.0062 | 1.0638 | 10 | январь-октябрь 2027

## Затраты
Приложение № 3 к Порядку взаимодействия при рассмотрении стоимостных показателей объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, частично или полностью финансируемых за счет средств федерального бюджета, утвержденному Приказом от 28.07.2021 № 154
Справка о затратах заказчика и затратах подрядчика в составе сводного сметного расчета с расшифровкой по видам затрат
Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края"
Наименование объекта: Строитсльство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края
Наименование работ и затрат | Распределение затрат по годам, тыс. руб. в ценах 1 кв. 2022 г (в уровне цен утвержденной проектной документации) | [7 empty] | Обоснование
| До 2022 (выполнено) | 2025 | 2026 | 2027 | Экономия |  | ВСЕГО с НДС 20% | НДС 22% |  |  |  | 9339.464
1. Затраты заказчика | 12699.227 | 0 | 1547.609 | 7791.855 | 0 | 16486.85 | 17840.047 | 17942.395 |  |  | 4198.644 | 0.16571
- индексируемые | 999.977 | 0 | 1547.609 | 7791.855 | 0 | 4787.6 | 6140.797 | 6243.145 |  |  | 4198.644 | 0.83429
Восстановление оси трассы |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Ущерб водным биоресурсам |  |  |  | 632.973 |  | 518.83 | 622.596 | 632.973 |  |  | 10.377
|  |  | 0 | [7 empty] | 0
Технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  | 49.203 |  | 40.33 | 48.396 | 49.203 |  |  | 0.807
Строительный контроль |  |  | 1547.609 | 3611.088 |  | 4228.44 | 5074.128 | 5158.697 |  | 0.021399 | 84.569 | 254454.4 | 208569.1803
Авторский надзор |  |  | 0 | 498.591 | [5 empty] | 474.2413 | 498.591 | 5374.543 | 4405.3631 | 5374.543 | 5374.5392
Непредвиденные затраты: | 999.977 | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 395.677 | 402.272 |  |  | 3604.3 | 11699.25 |  |  | 4405.36
Непредвиденные затраты от прочих затрат заказчика | [5 empty] | 329.737 | 395.677 | 402.272 |  |  | #REF!
Резерв на непредвиденные работы и затраты от прочих затрат подрядчика (1%) |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | -395.677
Резерв на непредвиденные работы и затраты от СМР (1%) | 999.977 |  |  | 3000 | [5 empty] | #REF! | 3999.977
- неиндексируемые | 11699.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11699.25 | 11699.25 | 11699.25 |  |  | 0
Инженерные изыскания | [10 empty] | 0
Проектные работы | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0
Экспертиза проекта | 1699.25 |  |  |  |  | 1699.25 | 1699.25 | 1699.25 |  |  | 0
2. Затраты подрядчика, в том числе: | 0 | 0 | 76075.7394 | 177510.0586 | 0 | 207857.211 | 249428.652 | 253585.798 |  |  | 4157.146 | 12699.227
- индексируемые | 0 | 0 | 76075.7394 | 177510.0586 | 0 | 207857.211 | 249428.652 | 253585.798 |  |  | 4157.146
Подготовка территории строительства. Всего | 0 | 0 | 13986.14 | 0 |  | 11464.05 | 13756.859 | 13986.14 |  | 0 | 229.281
в том числе: | [10 empty] | 0
Демонтаж причальных сооружений |  |  | 13949.796 |  |  | 11434.26 | 13721.111 | 13949.796 | 114451585.46 | 116779874 | 228.685
Разборка существующих сооружений |  |  | 24.449 |  |  | 20.04 | 24.048 | 24.449 | 114451585.46 |  | 0.401 | 20649782.3 | 116779874.41
Восстановление оси трассы |  |  | 11.895 |  |  | 9.75 | 11.7 | 11.895 | 0 |  | 0.195
|  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Строительно-монтажные работы |  |  | 62089.5994 | 154810.5776 |  | 177787.03 | 213344.436 | 216900.177 | 0 |  | 3555.741 | 0
в том числе: |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Основные объекты строительства |  |  |  | 632927.976 |  |  | 632927.976 | 632927.976 |  |  | 0
Объекты энергетического хозяйства |  |  |  | 63393.912 |  |  | 63393.912 | 63393.912 |  |  | 0
Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  | 205335.3 |  |  | 205335.3 | 205335.3 |  |  | 0
Благоустройство |  |  |  | 2952.6 |  |  | 2952.6 | 2952.6 |  |  | 0
Временные здания и сооружения |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Прочие работы | 0 | 0 | 0 | 17727.21 |  | 14530.5 | 17436.6 | 17727.21 | 0 |  | 290.61
Перебазировка техники |  |  |  | 4126.674 |  | 3382.52 | 4059.024 | 4126.674 |  | 0.017873 | 67.65 | 20649782.3
Доставка материалов |  |  |  | 10186.366 |  | 8349.48 | 10019.376 | 10186.366 |  | 0.044119 | 166.99
Командировочные |  |  |  | 3414.17 |  | 2798.5 | 3358.2 | 3414.17 |  | 0.014787 | 55.97
Непредвиденные затраты: | 0 | 0 | 0 | 4972.271 |  | 4075.631 | 4890.757 | 4972.271 |  | 114451585.46 | 81.514 | 95583708
Резерв на непредвиденные работы и затраты от СМР (1%) |  |  |  | 4821.216 |  | 3951.816 | 4742.179 | 4821.216 | 4742.179 | 114451585.46 | 79.037 | #DIV/0!
Резерв на непредвиденные работы и затраты от прочих затрат подрядчика (1%) |  |  |  | 151.055 |  | 123.815 | 148.578 | 151.055 | 148.578 |  | 2.477
- неиндексируемые | [10 empty] | 0
ВСЕГО | 12699.227 | 0 | 77623.348 | 185301.914 | 0 | 224344.061 | 267268.699 | 271528.193 |  |  | 8355.79
[7 empty] | 267268.69 | 0.004
[7 empty] | -0.009 |  | 212974540
271528188.8
271528.1888
|  |  | 76075.7394 | 177510.059

## НМЦК подряд
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника КГКУ "Камчатуправтодор" |  |  |  | Начальник КГКУ "Камчатуправтодор"
______________А.Л. Нейштадт |  |  |  | ______________О.В.Булах
«____»______________2022 г. |  |  |  | «____»______________2022 г.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
на строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края
Основания для расчета:
1. Приказ КГКУ "Камчатуправтодор" от 29.07.2022г. №402 Об утверждении проектной документации "Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края"
2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №41-1-1-2-049246-2022 от 22.07.2022г.
3. Утвержденный сводный сметный расчет
руб.
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 2 квартал 2021 года | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной максимальной цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подготовка территории строительства | 11464049.88 | 1.399 | 16038205.78 | 1.0754 | 17247005.35
Строительно-монтажные работы | 177787030 | 1.399 | 248724054.97 | 1.0754 | 267470386.99
Перебазировка техники | 3382520 | 1.399 | 4732145.48 | 1.0754 | 5088807.28
Командировочные расходы | 2798500 | 1.399 | 3915101.5 | 1.0754 | 4210182.7
Доставка основных материалов | 8349480 | 1.399 | 11680922.52 | 1.0754 | 12561313.65
Резерв на непредвиденные работы и затраты 2% | 4075631.6 | 1.399 | 5701808.61 | 1.0754 | 6131553.92
Стоимость СМР без учета НДС | 207857211.48 |  | 290792238.86 |  | 312709249.89
НДС (22%) | 45728586.52 |  | 63974292.55 |  | 68796034.98
Итого | 253585798 |  | 354766531.41 |  | 381505284.87
| 253585798 |  | 354766531
Продолжительность строительства: | 0 |  | 0 |  | 381505284.87
Начало производства работ - июнь 2026 года
Окончание производства работ - октябрь 2027 года
Уровень цен утвержденной сметной документации - 1 квартал 2022 года
Дата формирования НМЦК - апрель 2026 года
1. Расчет индексов фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата (Камчатский край):
март 2023 / март 2022 | 108.6 | 1.086
март 2024 / март 2023 | 109.53 | 1.0953
март 2025 / март 2024 | 106.56 | 1.0656
2025-04-01 | 98.08 | 0.9808
2025-05-01 | 101.17 | 1.0117
2025-06-01 | 103.19 | 1.0319
2025-07-01 | 100.64 | 1.0064
2025-08-01 | 100.15 | 1.0015
2025-09-01 | 102.06 | 1.0206
2025-10-01 | 100.26 | 1.0026
2025-11-01 | 100.86 | 1.0086
2025-12-01 | 100.46 | 1.0046
2026-01-01 | 101.14 | 1.0114
2026-02-01 | 100.99 | 1.0099
2026-03-01 | 100.99 | 1.0099
Индекс фактической инфляции | 1.399
2. Расчет индекса прогнозной инфляции (Прогноз социально-экономического развития Камчатского края на 2023-2025 гг. (предварительный вариант) от 06.07.2022г., отрасль "Инвестиции в основной капитал"):
2026 = | 1.078 | Ежемесячный индекс прогноз на 2023 = |  | 12√ | 1,078 = 1,0063
2027 = | 1.077 | Ежемесячный индекс прогноз на 2024 = |  | 12√ | 1,077 = 1,0062
Распределение стоимости подрядных работ по годам, рублей с учетом НДС 20% | всего | 2022 | 2023 | 2024
Строительно-монтажные работы | 253585798 | 0 | 76075739.4 | 177510058.6
Доля сметной стоимости подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  | 0.3
Доля сметной стоимости подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году |  |  | 0.7
Ежемесячный прогнозный индекс
|  |  | степень | период
2023 | 1.0063 | 1.0063 | 1 | январь 2026
| 1.0063 | 1.0581 | 9 | апрель -декабрь 2026
2024 | 1.0062 | 1.0062 | 1 | январь 2027
| 1.0062 | 1.0638 | 10 | январь-октябрь 2027
2026
(1,00639-1) / 2+1 = | 1.0291
2027
1,00639*((1,0062+1,006210) / 2) = |  | 1.0952
Индекс прогнозной инфляции
1.0754
Распределение НМЦК по годам:
0
2026 - | 114451585.46
2027 - | 267053699.41
Составил | Заместитель начальника отдела строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них |  |  |  | О.А. Мельник
Проверил | Начальник отдела строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них |  |  |  | В.А. Кабаков
Согласовал | Заместитель начальника КГКУ "Камчатуправтодор" |  |  |  | А.Л. Нейштадт

## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строитсльство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.
[13 empty] | 0.014788 | прочие общие
[7 empty] | Для расчета | [5 empty] | 0.053245 | прочие левый
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Доставка материалов | Прочие | Итого | В ценах контракта | Индекс перехода в цены контракта | 0.040715 | прочие правый
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| 01-01 | Демонтаж причальных сооружений. Правый берег | 7693.11 |  |  |  | 7693.11 |  | 113.766 | 7806.876 | 11744.997 | 1.5044
| 01-02 | Демонтаж причальных сооружений. Левый берег | 3264.51 | 476.64 |  |  | 3741.15 |  | 55.324 | 3796.474 | 5711.577 | 1.5044
| 01-03 | Разборка существующих сооружений | 20.04 |  |  |  | 20.04 |  | 0.296 | 20.336 | 30.594 | 1.5044
| Расчет №1 | Восстановление оси трассы (правый) |  |  |  | 7.82 | 7.82 |  |  | 7.82 | 11.765 | 1.5045
| Расчет №2 | Восстановление оси трассы (левый) |  |  |  | 1.93 | 1.93 |  |  | 1.93 | 2.904 | 1.5047
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 10977.66 | 476.64 | 0 | 9.75 | 11464.05 | 0 | 169.386 | 11633.436 | 17501.837
Глава 2. Основные объекты строительства
| 02-01 | Правый берег | 86653.19 | 23.94 |  |  | 86677.13 | 3529.079 | 1281.781 | 91487.99 | 137638.432 | 1.5044
| 02-02 | Левый берег | 87288.08 | 23.94 |  |  | 87312.02 | 4648.957 | 1291.17 | 93252.147 | 140292.505 | 1.5044
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 173941.27 | 47.88 | 0 | 0 | 173989.15 | 8178.036 | 2572.951 | 184740.137 | 277930.937
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
| 04-01 | Наружное освещение (правый берег) | 1627.57 | 820.21 | 8.33 |  | 2456.11 | 100.001 | 36.321 | 2592.432 | 3900.165 | 1.5044
| 04-02 | Наружное освещение (левый берег) | 784.57 | 550.82 | 6.38 |  | 1341.77 | 71.443 | 19.842 | 1433.055 | 2155.949 | 1.5044
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 2412.14 | 1371.03 | 14.71 | 0 | 3797.88 | 171.444 | 56.163 | 4025.487 | 6056.114
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 187331.07 | 1895.55 | 14.71 | 9.75 | 189251.08 | 8349.48 | 2798.5 | 200399.06 | 301488.888
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 187331.07 | 1895.55 | 14.71 | 9.75 | 189251.08 | 8349.48 | 2798.5 | 200399.06 | 301488.888
Глава 9. Прочие работы и затраты
| 09-01 | Расчет перебазировки техники |  |  |  | 3382.52 | 3382.52 |  |  | 3382.52 | 5088.807 | 1.5044
| 09-02 | Расчет стоимости доставки материалов (правый берег) | 3629.08 |  |  |  | 3629.08
| 09-03 | Расчет стоимости доставки материалов (левый берег) | 4720.4 |  |  |  | 4720.4
| Расчет №3 | Командировочные расходы |  |  |  | 2798.5 | 2798.5
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 8349.48 | 0 | 0 | 6181.02 | 14530.5 | 0 | 0 | 3382.52 | 5088.807
| Итого по Главам 1-9 |  | 195680.55 | 1895.55 | 14.71 | 6190.77 | 203781.58 | 8349.48 | 2798.5 | 203781.58 | 306577.695
[8 empty] | 8349.48 | 2798.5 | 203781.58
|  | Непредвиденные затраты - 1% |  |  |  |  | 4075.63 |  |  | 4075.63 | 6131.552
|  | НДС - 20% |  |  |  |  | 41571.44 |  |  |  | 62541.849
| Всего по сводному расчету | [5 empty] | 249428.65 |  |  |  | 375251.096
[7 empty] | 253585.8 |  |  |  | 381505.285

## Расчеты
"Согласовано" |  |  |  |  | "Утверждаю"
Заместитель начальника КГКУ "Камчатуправтодор" | [5 empty] | Начальник КГКУ "Камчатуправтодор"
______________________Нейштадт А.Л. | [5 empty] | ______________________Булах О.В.
Смета контракта
Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края
транспортировка, тн
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и подиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответсвующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. идм. | Кол-во | Единичная расценка, руб | Общая стоимость, руб |  |  |  |  | объем, левый берег | объем, правый берег | Цена за ед.
[11 empty] | 51.31 | 88.421 | 3913.53 |  |  | Командировочные | Перебазировка | ИТОГО | В ценах НМЦК | 346038.2361
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 568.18 | 597.536 | 4052.65 |  |  | 197600559.88 |  |  |  | 2421604.2704
Глава 1. Подготовка территории строительства | [10 empty] | 4.73 | 6.41 | 41019.77 |  |  | 0.014162 | 0.017118 |  |  | 262936.7257
Раздел 1.1. Восстановление оси трассы
01.01.1 | Расчет №1 | Восстановление оси трассы (правый берег) | км | 0.335 | 36217.91 | 12133 | 0 |  |  | 7820 |  |  |  | 0 | 7820 | 111 | 134 | 8065 | 12133
01.01.2 | Расчет №2 | Восстановление оси трассы (левый берег) | км | 0.9 | 3326.67 | 2994 |  |  |  | 1930 |  |  |  | 0 | 1930 | 27 | 33 | 1990 | 2994
|  | Итого: раздел 1.1. |  |  |  | 15127 |  |  |  | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 138 | 167 | 10055 | 15127 | 0
Раздел 1.2. Демонтаж конструкций причального сооружения. Правый берег | [10 empty] | 96 | 96 | 4122.21 |  |  | 2798500 | 3382520 |  |  | 395732.16
01.02.1 | ЛСР №01-01, п.1-6 | Демонтаж существующего деревянного причала (правый берег) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 9 км | комплекс | 1 | 5650864 | 5650864 |  |  |  | 3642189 |  |  |  | 0 | 3642189 | 51582 | 62347 | 3756118 | 5650864
01.02.2 | ЛСР №01-01, п.7-12 | Демонтаж существующего пирса (правый берег) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 9 км | комплекс | 1 | 6285005 | 6285005 |  |  |  | 4050916 |  |  |  | 0 | 4050916 | 57371 | 69343 | 4177630 | 6285005
|  | Итого: раздел 1.2. |  |  |  | 11935869 |  |  |  | 7693105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7693105 | 108953 | 131690 | 7933748 | 11935869 | 0
Раздел 1.3. Демонтаж конструкций причала левого берега. | [13 empty] | 0
Раздел 1.3.1 Временный пирс (судно-лихтер) | [13 empty] | 0
01.03.1 | ЛСР №01-02 п.1 | Срезка надстроек, возвышающихся над уровнем воды | м | 750 | 871.52 | 653640 |  |  |  | 421295 |  |  |  | 0 | 421295 | 5967 | 7212 | 434474 | 653641
01.03.2 | ЛСР №01-02 п.2 | Откачка воды из корпуса судна-лихтера передвижным насосом | м3 | 100 | 140.15 | 14015 |  |  |  | 9033 |  |  |  | 0 | 9033 | 128 | 155 | 9316 | 14015
01.03.3 | ЛСР №01-02 п.3 | Очистка трюма судна-лихтера от грунта | м3 | 100 | 228.57 | 22857 |  |  |  | 14732 |  |  |  | 0 | 14732 | 209 | 252 | 15193 | 22857
01.03.4 | ЛСР №01-02 п.4 | Выравнивание берега до пляжного откоса | м3 | 200 | 39.77 | 7954 |  |  |  | 5126 |  |  |  | 0 | 5126 | 73 | 88 | 5287 | 7954
01.03.5 | ЛСР №01-02 п.5, п.6 | Забивка свай фундамента анкерной опоры | т | 6.57 | 171729.98 | 1128265.97 |  |  |  | 727209 |  |  |  | 0 | 727209 | 10299 | 12448 | 749956 | 1128266
01.03.6 | ЛСР №01-02 п.7-9 | Монтаж анкерной опоры в виде ростверка | м3 | 12 | 28581.75 | 342981 |  |  |  | 221064 |  |  |  | 0 | 221064 | 3131 | 3784 | 227979 | 342981
01.03.7 | ЛСР №01-02 п.10 | Откачка воды из трюма лихтера | м3 | 200 | 140.13 | 28026 |  |  |  | 18064 |  |  |  | 0 | 18064 | 256 | 309 | 18629 | 28026
01.03.8 | ЛСР №01-02 п.11-12 | Вытаскивание корпуса судна-лихтера на берег | т | 100 | 8086.47 | 808647 |  |  |  | 521203 |  |  |  | 0 | 521203 | 7381 | 8922 | 537506 | 808647
01.03.10 | ЛСР №01-02 п.13 | Демонтаж анкерных опор в виде ростверка | м3 | 12 | 146671.75 | 1760061 |  |  |  | 1134424 |  |  |  | 0 | 1134424 | 16066 | 19419 | 1169909 | 1760061
01.03.11 | ЛСР №01-02 п.14 | Демонтаж свай | т | 6.57 | 27220.55 | 178839.01 |  |  |  | 115269 |  |  |  | 0 | 115269 | 1632 | 1973 | 118874 | 178839
01.03.12 | ЛСР №01-02 п.15 | Перевозка автосамосвалами металлолома на расстояние до 10 км | т | 150 | 280.38 | 42057 |  |  |  | 27107 |  |  |  | 0 | 27107 | 384 | 464 | 27955 | 42057
|  | Итого по Разделу 1.3.1 |  |  |  | 4987342.98 |  |  |  | 3214526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214526 | 45526 | 55026 | 3315078 | 4987344 | 0
Раздел 1.3.2 Временный причал (плашкоут) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЛСР №01-02 п.16 | Очистка корпуса плашкоута от грунта экскаватором | м3 | 200 | 157.66 | 31532 |  |  |  | 20323 |  |  |  | 0 | 20323 | 288 | 348 | 20959 | 31532
01.03.13 | ЛСР №01-02 п.17 | Откачка воды из корпуса плашкоута насосами | т | 100 | 140.15 | 14015 |  |  |  | 9033 |  |  |  | 0 | 9033 | 128 | 155 | 9316 | 14015
01.03.14 | ЛСР №01-02 п.18-19 | Вытаскивание корпуса плашкоута на берег | т | 50 | 14942.1 | 747105 |  |  |  | 481536 |  |  |  | 0 | 481536 | 6820 | 8243 | 496599 | 747105
01.03.15 | ЛСР №01-02 п.20 | Перевозка автосамосвалами металлолома на расстояние до 10 км | т | 87 | 280.38 | 24393.06 |  |  |  | 15722 |  |  |  | 0 | 15722 | 223 | 269 | 16214 | 24393
|  | Итого по Разделу 1.3.2 |  |  |  | 817045.06 |  |  |  | 526614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526614 | 7459 | 9015 | 543088 | 817045
|  | Итого по Разделу 1.3. |  |  |  | 5804388.04 |  |  |  | 3741140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741140 | 52985 | 64041 | 3858166 | 5804389 | 0
Раздел 1.4. Демонтаж существущего обустройства | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.1 | ЛСР №01-03, п.1-2 | Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках с транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 9 км | шт | 4 | 7771.5 | 31086 |  |  |  | 20036 |  |  |  | 0 | 20036 | 284 | 343 | 20663 | 31086
|  | Итого: раздел 1.4. |  |  |  | 31086 |  |  |  | 20036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20036 | 284 | 343 | 20663 | 31086 | 0
|  | Итого: Глава 1. |  |  |  | 17786470.04 |  |  |  | 11464031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11464031 | 162360 | 196241 | 11822632 | 17786471 | 0
Глава 2. Причальное сооружение (правый берег) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2.1. Конструктивные элементы (правый берег) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причал
02.01.1 | ЛСР №02-01-01, п. 1 | Погружение вертикальных свай С-1 | тн | 23.81 | 64335.95 | 1531838.97 |  |  |  | 987326 |  |  |  | 0 | 987326 | 13983 | 16901 | 1018210 | 1531839 | 0
02.01.2 | ЛСР №02-01-01, п. 1 | Погружение вертикальных свай С-2 | тн | 76.73 | 64335.96 | 4936498.21 |  |  |  | 3181754 |  |  |  | 0 | 3181754 | 45061 | 54465 | 3281280 | 4936498 | 0
02.01.3 | ЛСР №02-01-01, п. 2 | Погружение наклонных свай С-3 | тн | 76.73 | 77839.31 | 5972610.26 |  |  |  | 3849566 |  |  |  | 0 | 3849566 | 54519 | 65897 | 3969982 | 5972610 | 0
02.01.4 | ЛСР №02-01-01, п. 3, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Сваи из стальных труб d=630 мм, толщина стенки 12 мм | тн | 179 | 154224.96 | 27606267.84 |  |  |  | 17067827 | 725424 |  |  | 725424 | 17793251 | 251995 | 304584 | 18349830 | 27606267 | 725424
02.01.5 | ЛСР №02-01-01, п. 6 | Установка арматурного каркаса | шт | 67 | 30016.82 | 2011126.94 |  |  |  | 1296245 |  |  |  | 0 | 1296245 | 18358 | 22189 | 1336792 | 2011127
02.01.6 | ЛСР №02-01-01, п. 7, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Арматурные каркасы | тн | 19.27 | 173941.62 | 3351855.02 |  |  |  | 2090525 |  | 69868 |  | 69868 | 2160393 | 30596 | 36982 | 2227971 | 3351855 | 69868
02.01.7 | ЛСР №02-01-01, п. 8-10, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Заполнение свай бетоном | м3 | 155.44 | 45412.91 | 7058982.73 |  |  |  | 4280472 |  |  | 269301 | 269301 | 4549773 | 64436 | 77883 | 4692092 | 7058983 | 269301
02.01.8 | ЛСР №02-01-01, п. 4-5, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Погружение шпунтов | тн | 59.7 | 236099.7 | 14095152.09 |  |  |  | 8842899 | 241943 |  |  | 241943 | 9084842 | 128663 | 155514 | 9369019 | 14095152 | 241943
02.01.9 | ЛСР №02-01-01, п. 43-46 | Нанесение вручную праймера на стальную надвобную поверхность сваи (шпунта) | м2 | 366 | 668.95 | 244835.7 |  |  |  | 157806 |  |  |  | 0 | 157806 | 2235 | 2701 | 162742 | 244836 | 0
02.01.11 | ЛСР №02-01-01, п. 47-48 | Нанесение обматыванием по спирали ленты на надводную поверхность стальной сваи | м2 | 239 | 20854.92 | 4984325.88 |  |  |  | 3212580 |  |  |  | 0 | 3212580 | 45498 | 54993 | 3313071 | 4984325 | 0
02.01.13 | ЛСР №02-01-01, п. 49-50 | Монтаж кожуха на надводную поверхность стальной сваи | м2 | 239 | 6436.7 | 1538371.3 |  |  |  | 991536 |  |  |  | 0 | 991536 | 14043 | 16973 | 1022552 | 1538371 | 0
02.01.15 | ЛСР №02-01-01, п. 51 | Нанесение мастики на подготовленную стальную поверхность над водой | м2 | 108.2 | 1524.43 | 164943.33 |  |  |  | 106311 |  |  |  | 0 | 106311 | 1506 | 1820 | 109637 | 164943 | 0
02.01.17 | ЛСР №02-01-01, п. 11, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство наголовника свай НС-1, НС-2, НС-3 | тн | 2.81 | 321893.59 | 904520.99 |  |  |  | 571608 |  | 11388 |  | 11388 | 582996 | 8257 | 9980 | 601233 | 904521 | 11388
02.01.18 | ЛСР №02-01-01, п. 12-13, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство связи СВ-1, СВ-2, СВ-3 на причале (стальная конструкция) | тн | 4.6328 | 289602.83 | 1341671.99 |  |  |  | 846074 | 18683 |  |  | 18683 | 864757 | 12247 | 14803 | 891807 | 1341672 | 18683
|  | Возведение верхнего строения пирса | [17 empty] | 0
02.01.19 | ЛСР №02-01-01, п. 52-53, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство связи СВ-1, СВ-4, СВ-5 на пирсе (стальная конструкция) | тн | 6.0149 | 289969.74 | 1744138.99 |  |  |  | 1098468 | 25694 |  |  | 25694 | 1124162 | 15921 | 19243 | 1159326 | 1744139 | 25694
02.01.20 | ЛСР №02-01-01, п. 61-63, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Омоноличивание оголовока пирса | м3 | 16 | 50045.13 | 800722.08 |  |  |  | 488375 |  |  | 27720 | 27720 | 516095 | 7309 | 8834 | 532238 | 800722 | 27720
02.01.21 | ЛСР №02-01-01, п. 72 | Устройство антисейсмических швов | м | 5.2 | 3214.23 | 16714 |  |  |  | 10773 |  |  |  | 0 | 10773 | 153 | 184 | 11110 | 16714 | 0
02.01.22 | ЛСР №02-01-01, п. 64, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Армирование оголовка пирса | т | 4.04 | 154077.72 | 622473.99 |  |  |  | 384834 |  | 16373 |  | 16373 | 401207 | 5682 | 6868 | 413757 | 622474 | 16373
02.01.23 | ЛСР №02-01-01, п. 56, | Монтаж каркаса поддерживающего КП-1 из арматуры | т | 0,46 | 168317.39 | 77426 |  |  |  | 49904 |  |  |  | 0 | 49904 | 707 | 854 | 51465 | 77426 | 0
02.01.24 | ЛСР №02-01-01, п. 54, 55, 57,58, 59, 60, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Омоноличивание верхнего строения пирса | м3 | 90 | 84624.03 | 7616162.7 |  |  |  | 4711318 |  | 41652 | 155926 | 197578 | 4908896 | 69522 | 84030 | 5062448 | 7616163 | 197578
02.01.25 | ЛСР №02-01-01, п. 65-68 | Устройство колесоотбойников пирса | м3 | 8,1 | 64300.49 | 520833.97 |  |  |  | 317368 |  | 4296 | 14033 | 18329 | 335697 | 4754 | 5746 | 346197 | 520834 | 18329
|  | Возведение верхнего строения причала | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.26 | ЛСР №02-01-01, п. 14, 15 17-18, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Омоноличивание верхнего строения причала | м3 | 237 | 86022.19 | 20387259.03 |  |  |  | 12623390 |  | 106342 | 410604 | 516946 | 13140336 | 186099 | 224936 | 13551371 | 20387260 | 516946
02.01.27 | ЛСР №02-01-01, п. 40 | Устройство антисейсмических швов | м | 29.2 | 3214.86 | 93873.91 |  |  |  | 60505 |  |  |  | 0 | 60505 | 857 | 1036 | 62398 | 93874 | 0
02.01.28 | ЛСР №02-01-01, п. 19-22, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство колесоотбойников | м3 | 4,2 | 63307.62 | 265892 |  |  |  | 164100 |  |  | 7277 | 7277 | 171377 | 2427 | 2934 | 176738 | 265892 | 7277
|  | Поддерживающий каркас | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.29 | ЛСР №02-01-01, п. 16, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Монтаж каркаса поддерживающего КП-1 из арматуры | т | 0,46 | 174604.35 | 80318 |  |  |  | 49904 |  | 1864 |  | 1864 | 51768 | 733 | 886 | 53387 | 80318 | 1864
02.01.30 | ЛСР №02-01-01, п. 34-37, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство монолитного железобетонного массива | м3 | 55 | 46224.44 | 2542344.2 |  |  |  | 1508980 |  | 34366 | 95288 | 129654 | 1638634 | 23207 | 28050 | 1689891 | 2542344 | 129654
02.01.31 | ЛСР №02-01-01, п. 32-33 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 11 | 15126.64 | 166393.04 |  |  |  | 107246 |  |  |  | 0 | 107246 | 1519 | 1836 | 110601 | 166393 | 0
02.01.32 | ЛСР №02-01-01, п. 37-39 | Укрепление подпричального откоса камнем | м3 | 822 | 8878.68 | 7298274.96 |  |  |  | 4704008 |  |  |  | 0 | 4704008 | 66620 | 80523 | 4851151 | 7298278 | 0
02.01.33 | ЛСР №02-01-01, п. 73-74 | Обваловка свай пирса камнем | м3 | 328 | 9884.15 | 3242001.2 |  |  |  | 2089588 |  |  |  | 0 | 2089588 | 29594 | 35770 | 2154952 | 3242002 | 0
|  | Элементы обустройства | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.34 | ЛСР №02-01-01, п. 41-42 | Монтаж шлагбаума | шт | 6 | 35295.67 | 211774.02 |  |  |  | 136496 |  |  |  | 0 | 136496 | 1933 | 2337 | 140766 | 211774 | 0
02.01.35 | ЛСР №02-01-01, п. 27, 23-24, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Установка стального перильного ограждения | м | 75.6 | 5131.24 | 387921.74 |  |  |  | 243937 |  | 6093 |  | 6093 | 250030 | 3541 | 4280 | 257851 | 387922 | 6093
02.01.36 | ЛСР №02-01-01, п. 25, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Навеска отбойных устройств | тн | 4.6 | 274517.17 | 1262778.98 |  |  |  | 742954 |  | 70954 |  | 70954 | 813908 | 11527 | 13932 | 839367 | 1262779 | 70954
02.01.37 | ЛСР №02-01-01, п. 26 | Монтаж стальных скоб-трапов | тн | 0.072 | 315597.22 | 22723 |  |  |  | 14646 |  |  |  | 0 | 14646 | 207 | 251 | 15104 | 22723 | 0
02.01.38 | ЛСР №02-01-01, п. 28-30, 69, 70 | Установка швартовых тумб | шт | 4 | 397589.5 | 1590358 |  |  |  | 1025044 |  |  |  | 0 | 1025044 | 14517 | 17547 | 1057108 | 1590358 | 0
02.01.39 | ЛСР №02-01-01, п. 75-76 | Установка светодиодных сигнальных огоней для причалов | шт. | 5 | 7429.8 | 37149 |  |  |  | 23944 |  |  |  | 0 | 23944 | 339 | 410 | 24693 | 37149 | 0
|  | Итого: раздел 2.1. |  |  |  | 124730534.06 |  |  |  | 78038311 |  |  |  | 2355089 | 80393400 | 1138565 | 1376172 | 82908137 | 124730537 | 2355089
Раздел 2.2. Дноуглубительные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.1 | ЛСР №02-01-02, п. 1 | Дноуглубительные работы | м3 | 1249 | 2893.68 | 3614206.32 |  |  |  | 2329487 |  |  |  | 0 | 2329487 | 32991 | 39876 | 2402354 | 3614204 | 0
|  | Итого: раздел 2.2. |  |  |  | 3614206.32 | 0 | 0 | 0 | 2329487 |  |  |  | 0 | 2329487 | 32991 | 39876 | 2402354 | 3614204 | 0
Раздел 2.3. Перенос автобусного павильона для пассажиров. Правый берег | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.1 | ЛСР №02-01-03, п. 1-6 | Демонтаж существующего автопавильона с погрузкой и транспортировкой на временную площадку складирования | шт | 1 | 194234 | 194234 |  |  | 3100 | 125191 |  |  |  | 0 | 125191 | 1773 | 2143 | 129107 | 194234 | 0
02.03.2 | ЛСР №02-01-03, п. 7-8 | Погрузка и доставка элементов существующего автопавильона от временной площадки складирования до места работ | шт | 1 | 1795 | 1795 |  |  | 67 | 1157 |  |  |  | 0 | 1157 | 16 | 20 | 1193 | 1795 | 0
02.03.3 | ЛСР №02-01-03, п. 9-29, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Монтаж железобетонного автобусного павильона с установкой скамьи, урны | шт | 1 | 557974 | 557974 |  |  | 9323 | 287700 | 71935 |  |  | 71935 | 359635 | 5093 | 6156 | 370884 | 557974 | 71935
|  | Итого: раздел 2.3. |  |  |  | 754003 |  |  |  | 414048 |  |  |  | 71935 | 485983 | 6882 | 8319 | 501184 | 754003 | 71935
Раздел 2.4. Подъездная дорога. Правый берег | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2.4.1 Восстановление покрытия | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Замена пучинистого основания | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.1 | ЛСР №02-01-04, п. 1 | Фрезеровка существующего асфальтобетона с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 9 км | м2 | 130 | 426.41 | 55433.3 |  |  |  | 35728 |  |  |  | 0 | 35728 | 506 | 612 | 36846 | 55433 | 0
02.04.2 | ЛСР №02-01-04, п. 2, 4 | Разработка грунта 1 группы, y=1,70 т/м3, экскаватором с емкостью ковша 1,0 м3 с последующей погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 9 км | м3 | 505 | 449.55 | 227022.75 |  |  |  | 146325 |  |  |  | 0 | 146325 | 2072 | 2505 | 150902 | 227023 | 0
02.04.3 | ЛСР №02-01-04, п. 3 | Разработка крупнообломочного грунта 4 группы y=2,26 т/м3 экскаватором емкостью ковша 1,0 м3 с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 43 км в основание дорожной одежды из карьера (км 381 а/д Мильково-Ключи-Усть-Камчатск) | м3 | 505 | 186.28 | 94071.4 | не учтена транспортировка |  |  | 60632 |  |  |  | 0 | 60632 | 859 | 1038 | 62529 | 94071 | 0
02.04.4 | ЛСР №02-01-04, п. 5-6 | Уплотнение грунта | м3 | 505 | 70.57 | 35637.85 |  |  |  | 22969 |  |  |  | 0 | 22969 | 325 | 393 | 23687 | 35636 | 0
|  | Устройство новой дорожной на сопряжении с причальным сооружением | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.5 | ЛСР №02-01-04, п. 11-17, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство покрытия цементобетонного толщиной 10 см | м2 | 191 | 3686.54 | 704129.14 |  |  |  | 417942 |  | 2110.62 | 33784 | 35895 | 453837 | 6427 | 7769 | 468033 | 704129 | 35895
02.04.6 | ЛСР №02-01-04, п. 9-10, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, толщиной 20 см | м2 | 191 | 3355.42 | 640885.22 |  |  |  | 135132 |  | 277941.91 |  | 277942 | 413074 | 5850 | 7071 | 425995 | 640885 | 277942
02.04.7 | ЛСР №02-01-04, п. 7-8 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 29 см | м3 | 71.9 | 4782.11 | 343833.71 |  | 71.9 |  | 221613 |  |  |  | 0 | 221613 | 3139 | 3794 | 228546 | 343834 | 0
|  | Устройство новой дорожной одежды на остановочной площадке автобусной остановки | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.8 | ЛСР №02-01-04, п. 22-24, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство покрытия цементобетонного толщиной 10 см | м2 | 46 | 3179.54 | 146258.84 |  |  |  | 86126 |  |  | 8143 | 8143 | 94269 | 1335 | 1614 | 97218 | 146259 | 8143
02.04.9 | ЛСР №02-01-04, п. 20-21, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, толщиной 20 см, в т.ч.: | м2 | 46 | 3363.02 | 154698.92 |  |  |  | 32544 |  | 67165 |  | 67165 | 99709 | 1412 | 1707 | 102828 | 154699 | 67165
02.04.10 | ЛСР №02-01-04, п. 18-19 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 29 см | м3 | 16.27 | 4871.73 | 79263.05 |  |  |  | 51087 |  |  |  | 0 | 51087 | 724 | 875 | 52686 | 79263 | 0
|  | Устройство тротуара | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Длина тротуара | м | 18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.11 | ЛСР №02-01-07, п. 25-26 | Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 10 см | м3 | 4.39 | 4872.89 | 21391.99 |  |  |  | 13788 |  |  |  | 0 | 13788 | 195 | 236 | 14219 | 21392 | 0
02.04.12 | ЛСР №02-01-07, п. 27-29, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство бордюра | п.м | 36 | 586.03 | 21097.08 |  |  |  | 12138 |  | 1459 |  | 1459 | 13597 | 193 | 233 | 14023 | 21097 | 1459
02.04.13 | ЛСР №02-01-07, п. 30-32, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство покрытия из цементобетона, толщиной 5 см | м2 | 36 | 2008.44 | 72303.84 |  |  |  | 43483 |  |  | 3119 | 3119 | 46602 | 660 | 798 | 48060 | 72304 | 3119
|  | Итого: раздел 2.4.1. |  |  |  | 2596027.09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2.4.2. Укрепление откосов габионами | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.14 | ЛСР №02-01-04, п. 33-36, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Укрепление откоса матрацами Рено | шт | 17 | 179022.65 | 3043385.05 |  |  |  | 1769890 | 191683 |  |  | 191683 | 1961573 | 27781 | 33578 | 2022932 | 3043385 | 191683
02.04.15 | ЛСР №02-01-04, п. 37-38, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Разработка котлован для установки габионов | м3 | 17 | 19223.71 | 326803.07 |  |  |  | 6587 | 204049 |  |  | 204049 | 210636 | 2983 | 3606 | 217225 | 326803 | 204049
02.04.16 | ЛСР №02-01-04, п. 39-42 | Установка габионов | шт | 11 | 199354.82 | 2192903.02 |  |  |  | 1413406 |  |  |  | 0 | 1413406 | 20017 | 24195 | 1457618 | 2192903 | 0
|  | Итого: раздел 2.4.2. |  |  |  | 5563091.14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого: раздел 2.4 |  |  |  | 8159118.23
Раздел 2.5 Обустройство | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Барьерное ограждение | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17 | ЛСР №02-01-04, п. 43-44, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Установка барьерного ограждения | п.м. | 172 | 10698.09 | 1840071.48 |  |  |  | 1164737 | 21256 |  |  | 21256 | 1185993 | 16797 | 20302 | 1223092 | 1840072 | 21256
|  | Дорожные знаки | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.18 | ЛСР №02-01-04, п. 45-49 | Устройство присыпных берм | м3 | 10 | 907.8 | 9078 |  |  |  | 5851 |  |  |  | 0 | 5851 | 83 | 100 | 6034 | 9078 | 0
02.04.19 | ЛСР №02-01-04, п. 50-54, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Установка металлических стоек с омоноличиванием стоек | шт. | 11 | 21471.09 | 236181.99 |  |  |  | 150882 | 1346 |  |  | 1346 | 152228 | 2156 | 2606 | 156990 | 236182 | 1346
|  | Монтаж щитков | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Знаки предупреждающие: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.20 | ЛСР №02-01-07, п. 55, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток А-700, масса - 3,16 кг (1.10) | шт. | 1 | 3418 | 3418 |  |  |  | 2181 | 22 |  |  | 22 | 2203 | 31 | 38 | 2272 | 3418 | 22
|  | Знаки приоритета: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.21 | ЛСР №02-01-07, п. 56, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток А-700, масса - 3,16 кг (2.4) | шт. | 1 | 3226 | 3226 |  |  |  | 2057 | 22 |  |  | 22 | 2079 | 29 | 36 | 2144 | 3226 | 22
|  | Запрещающие знаки: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.22 | ЛСР №02-01-07, п. 57, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток D-600, масса - 4,21 кг (3.1) | шт. | 2 | 3801.5 | 7603 |  |  |  | 4858 | 43 |  |  | 43 | 4901 | 69 | 84 | 5054 | 7603 | 43
|  | Предписывающие знаки: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.23 | ЛСР №02-01-07, п. 58, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток D-600, масса - 4,21 кг (4.1.4;4.3) | шт. | 2 | 3801.5 | 7603 |  |  |  | 4858 | 43 |  |  | 43 | 4901 | 69 | 84 | 5054 | 7603 | 43
|  | Знаки особых предписаний: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.24 | ЛСР №02-01-07, п. 59, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток 600x900, масса - 8,04 кг (5.16) | шт. | 2 | 3938 | 7876 |  |  |  | 5033 | 43 |  |  | 43 | 5076 | 72 | 87 | 5235 | 7876 | 43
02.04.25 | ЛСР №02-01-07, п. 60, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток Bx600, масса - 5,36 кг (5.15.1; 5.15.4.1; 5.15.6; 5.15.7.1) | шт. | 4 | 6067.75 | 24271 |  |  |  | 15556 | 87 |  |  | 87 | 15643 | 222 | 268 | 16133 | 24271 | 87
02.04.26 | ЛСР №02-01-07, п. 61, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток Bx700, масса - 7,29 кг (5.19.1) | шт. | 2 | 3801.5 | 7603 |  |  |  | 4858 | 43 |  |  | 43 | 4901 | 69 | 84 | 5054 | 7603 | 43
|  | Устройство горизонтальной разметки краской со стеклошариками | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.27 | ЛСР №02-01-07, п. 62-63 | Устройство горизонтальной разметки | пм | 1222 | 44.8 | 54745.6 |  |  |  | 35286 |  |  |  | 0 | 35286 | 500 | 604 | 36390 | 54747 | 0
|  | Устройство площадной разметки краской со стеклошариками | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.28 | ЛСР №02-01-07, п. 62-63 | Устройство площадной разметки | м2 | 91 | 506.91 | 46128.81 |  |  |  | 29732 |  |  |  | 0 | 29732 | 421 | 509 | 30662 | 46129 | 0
|  | Итого: раздел 2.5 |  |  |  | 2247805.88 |  |  |  | 5895279 |  |  |  | 812360 | 6707639 | 94996 | 114826 | 6917461 | 10406924 | 812360
|  | Итого: Глава 2 |  |  |  | 139505667.49 |  |  |  | 86677125 |  |  |  | 3239384 | 89916509 | 1273434 | 1539193 | 92729136 | 139505668 | 3239384
Глава 3. Причальное соружение (левый берег). | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3.1 Конструктивные элементы | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Причал
|  | Погружение свай, бетонирование свай, погружение шпунта | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01 | ЛСР №02-02-01 п. 1 | Погружение вертикальных свай С-1 | тн | 19.71 | 64336.02 | 1268062.95 |  |  |  | 817313 |  |  |  | 0 | 817313 | 11575 | 13991 | 842879 | 1268063 | 0
03.01.02 | ЛСР №02-02-01 п. 1 | Погружение вертикальных свай С-2 | тн | 63.51 | 64336.01 | 4085980 |  |  |  | 2633564 |  |  |  | 0 | 2633564 | 37298 | 45081 | 2715943 | 4085980
03.01.03 | ЛСР №02-02-01 п. 2 | Погружение наклонных свай С-3 | тн | 63.51 | 77839.33 | 4943575.85 |  |  |  | 3186316 |  |  |  | 0 | 3186316 | 45126 | 54543 | 3285985 | 4943576 | 0
03.01.04 | ЛСР №02-02-01 п. 3, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Сваи из стальных труб d=630 мм, толщина стенки 12 мм |  | 148.2 | 154224.85 | 22856122.77 |  |  |  | 14131017 |  | 600592 |  | 600592 | 14731609 | 208635 | 252175 | 15192419 | 22856123 | 600592
03.01.05 | ЛСР №02-02-01 п. 4, 5, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Погружение шпунтов | т | 59.7 | 236099.7 | 14095152.09 |  |  |  | 8842899 |  | 241943 |  | 241943 | 9084842 | 128663 | 155514 | 9369019 | 14095152 | 241943
03.01.06 | ЛСР №02-02-01 п. 6 | Установка арматурных каркасов | шт. | 67 | 30016.82 | 2011126.94 |  |  |  | 1296245 |  |  |  | 0 | 1296245 | 18358 | 22189 | 1336792 | 2011127 | 0
03.01.07 | ЛСР №02-02-01 п. 7, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Арматурные каркасы | тн | 19.2734 | 173940.66 | 3352427.92 |  |  |  | 2090894 |  |  | 69868 | 69868 | 2160762 | 30602 | 36988 | 2228352 | 3352428
03.01.08 | ЛСР №02-01-02 п. 8, 9, 10, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Заполнение свай бетоном | м3 | 155.44 | 45430.91 | 7061780.65 |  |  |  | 4280472 | 271105 |  |  | 271105 | 4551577 | 64461 | 77914 | 4693952 | 7061781 | 271105
03.01.09 | ЛСР №02-02-01 п. 11, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж наголовников свай НС-1, НС-2, НС-3 | т | 2.81 | 321893.59 | 904520.99 |  |  |  | 571608 |  |  | 11388 | 11388 | 582996 | 8257 | 9980 | 601233 | 904521 | 11388
03.01.10 | ЛСР №02-02-01 п. 12, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж связей СВ-1, СВ-2, СВ-3 | т | 4.6328 | 289630.25 | 1341799.02 |  |  |  | 846064 |  |  | 18775 | 18775 | 864839 | 12248 | 14804 | 891891 | 1341799 | 18775
|  | Устройство верхнего строения причала | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.11 | ЛСР №02-02-01 п. 14-18, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Омоноличивание верхнего строения причала | м3 | 237 | 86337.76 | 20462049.12 |  |  |  | 12673294 |  | 408904 | 106342 | 515246 | 13188540 | 186782 | 225761 | 13601083 | 20462049 | 515246
03.01.12 | ЛСР №02-02-01 п. 19-20 | Установка закладных деталей верхнего строения причала (Гильзы Г-1, Зд-1, Зд-2) | т | 0.08979 | 311660.54 | 27984 |  |  |  | 18037 |  |  |  | 0 | 18037 | 255 | 309 | 18601 | 27984 | 0
03.01.13 | ЛСР №02-02-01 п.22 | Армирование колесоотбойного бруса на верхнем строении причала | т | 0.5448 | 147788.18 | 80515 |  |  |  | 51895 |  |  |  | 0 | 51895 | 735 | 888 | 53518 | 80515 | 0
03.01.14 | ЛСР №02-02-01 п. 21, 23-24, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство монолитных колесоотбойников на верхнем строении причала | м3 | 4.2 | 44125.95 | 185328.99 |  |  |  | 112205 |  | 7246 |  | 7246 | 119451 | 1692 | 2045 | 123188 | 185329 | 7246
|  | Обустройство причала и пирса | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.15 | ЛСР №02-02-01 п. 25, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка отбойных устройств причальных сооружений из резиновых труб | т | 4.6 | 274517.17 | 1262778.98 |  |  |  | 742954 |  | 70954 |  | 70954 | 813908 | 11527 | 13932 | 839367 | 1262779 | 70954
03.01.16 | ЛСР №02-02-01 п. 26 | Установка скоб-траб | шт | 4 | 5680.75 | 22723 |  |  |  | 14646 |  |  |  | 0 | 14646 | 207 | 251 | 15104 | 22723 | 0
03.01.17 | ЛСР №02-02-01 п. 27, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство металлического перильного ограждения | п.м. | 75.6 | 4760.78 | 359914.97 |  |  |  | 225900 |  |  | 6079 | 6079 | 231979 | 3285 | 3971 | 239235 | 359915 | 6079
03.01.18 | ЛСР №02-02-01 п. 28-30 | Установка швартовых тумб | шт. | 4 | 198796.75 | 795187 |  |  |  | 512527 |  |  |  | 0 | 512527 | 7259 | 8773 | 528559 | 795187 | 0
03.01.19 | ЛСР №02-02-01 п. 41-42 | Установка шлагбаумов | компл. | 6 | 35295.67 | 211774.02 |  |  |  | 136496 |  |  |  | 0 | 136496 | 1933 | 2337 | 140766 | 211774 | 0
|  | Устройство железобетонного массива |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.20 | ЛСР №02-02-01 п. 31, 32 | Устройство бетонной подготовки под железобетонный массив | м3 | 11 | 15126.64 | 166393.04 |  |  |  | 107246 |  |  |  | 0 | 107246 | 1519 | 1836 | 110601 | 166393 | 0
03.01.21 | ЛСР №02-02-01 п. 33-36, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство фундаментных плит железобетонных | м3 | 55 | 46213.27 | 2541729.85 |  |  |  | 1508980 |  | 94893 | 34366 | 129259 | 1638239 | 23201 | 28043 | 1689483 | 2541730 | 129259
|  | Укрепление надводной и подводной частей откоса |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.22 | ЛСР №02-02-01 п.37-39 | Укрепление откоса камнем по слою щебеночной подготовки (в районе причалов) | м3 | 822 | 8878.68 | 7298274.96 |  |  |  | 4704008 |  |  |  | 0 | 4704008 | 66620 | 80523 | 4851151 | 7298278 | 0
|  | Устройство антисейсмических швов |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.23 | ЛСР №02-02-01 п. 40 | Устройство антисейсмических швов | п.м. | 29.2 | 3214.86 | 93873.91 |  |  |  | 60505 |  |  |  | 0 | 60505 | 857 | 1036 | 62398 | 93874 | 0
|  | Гидроизоляция свай и открытых бетонных поверхностей причала | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.24 | ЛСР №02-02-01 п. 43-46 | Окраска свай и анкерных плит | т | 29.32 | 8350.48 | 244836.07 |  |  |  | 157806 |  |  |  | 0 | 157806 | 2235 | 2701 | 162742 | 244836 | 0
03.01.25 | ЛСР №02-02-01 п. 47-48 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 239 | 20854.92 | 4984325.88 |  |  |  | 3212580 |  |  |  | 0 | 3212580 | 45498 | 54993 | 3313071 | 4984325 | 0
03.01.26 | ЛСР №02-02-01 п. 49-50 | Монтаж защитного кожуха на сваи | м2 | 239 | 6436.7 | 1538371.3 |  |  |  | 991536 |  |  |  | 0 | 991536 | 14043 | 16973 | 1022552 | 1538371 | 0
03.01.27 | ЛСР №02-02-01 п. 51 | Покрытие видимых бетонных поверхностей бетонной смолой | м2 | 108.2 | 1524.43 | 164943.33 |  |  |  | 106311 |  |  |  | 0 | 106311 | 1506 | 1820 | 109637 | 164943 | 0
|  | Пирс | [11 empty] | 1942455 | 65975773 | 934377 | 1129371 | 68039521 | 102361555 | 1872587
03.01.28 | ЛСР №02-02-01 п. 52-53, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж связей СВ-1, СВ-4, СВ-5 на пирсе | т | 6.0149 | 289629.92 | 1742095.01 |  |  |  | 1098468 |  |  | 24376 | 24376 | 1122844 | 15902 | 19221 | 1157967 | 1742095 | 24376
03.01.29 | ЛСР №02-02-01 п. 53-58, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Омоноличивание верхнего строения пирса (В25) | м3 | 90 | 78818.9 | 7093701 |  |  |  | 4362119 | 155280 |  | 54751 | 210031 | 4572150 | 64753 | 78266 | 4715169 | 7093701 | 210031
03.01.30 | ЛСР №02-02-01 п. 59-60, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка закладных деталей | т | 0.7914 | 311651.5 | 246641 |  |  |  | 158970 |  |  |  | 0 | 158970 | 2251 | 2721 | 163942 | 246641 | 0
03.01.31 | ЛСР №02-02-01 п. 61-64, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство монолитного железобетонного оголовка пирса | м3 | 16 | 87350.94 | 1397615.04 |  |  |  | 873209 | 27605 |  |  | 27605 | 900814 | 12758 | 15420 | 928992 | 1397615 | 27605
03.01.32 | ЛСР №02-01-02 п. 65-68, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство монолитных колесоотбойных брусов на пирсе | м3 | 8.1 | 64290.62 | 520754.02 |  |  |  | 317373 | 13975 |  | 4296 | 18271 | 335644 | 4754 | 5746 | 346144 | 520754 | 18271
03.01.33 | ЛСР №02-02-01 п. 69-71 | Устройство тумбы швартовой | шт | 4 | 198796.75 | 795187 |  |  |  | 512527 |  |  |  | 0 | 512527 | 7259 | 8773 | 528559 | 795187 | 0
03.01.34 | ЛСР №02-02-01 п. 72 | Монтаж антисейсмических швов | п.м. | 5.2 | 3214.23 | 16714 |  |  |  | 10773 |  |  |  | 0 | 10773 | 153 | 184 | 11110 | 16714 | 0
03.01.35 | ЛСР №02-02-01 п. 73-74 | Укрепление откоса камнем по слою щебеночной подготовки (в районе пирса) | м3 | 328 | 9884.15 | 3242001.2 |  |  |  | 2089588 |  |  |  | 0 | 2089588 | 29594 | 35770 | 2154952 | 3242002 | 0
|  | Установка сигнальных огней на причале и на пирсе | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.36 | ЛСР №02-02-01 п. 75-76 | Монтаж светодиодных сигнальных огней для причалов красных | шт | 5 | 7429.8 | 37149 |  |  |  | 23944 |  |  |  | 0 | 23944 | 339 | 410 | 24693 | 37149 | 0
|  | Итого: раздел 3.1. |  |  |  | 117453409.87 |  |  |  | 73480289 |  |  |  | 280283 | 9703310 | 137424 | 166101 | 10006835 | 15054709 | 280283
[10 empty] | 23944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23944 | 339 | 410 | 24693 | 37149 | 0
[10 empty] | 73504233 |  |  |  | 2222738 | 75703027 | 1072140 | 1295882 | 78071049 | 117453413 | 2152870
Раздел 3.2. Дноуглубительные работы | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.1 | ЛСР №02-02-02 п. 1 | Разработка грунта из-под воды в баржи грейфером грузоподъемнотсью 5 т с транспортировкой грунта на расстояние до 5 км | м3 | 5740 | 2893.68 | 16609723.2 |  |  |  | 10705570 |  |  |  | 0 | 10705570 | 151617 | 183258 | 11040445 | 16609716 | 0
|  | Итого: раздел 3.2. |  |  |  | 16609723.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3.3. Монтаж ж/б павильона для пассажиров | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.1 | ЛСР №02-02-03, п. 1-31, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж железобетонного автобусного павильона с установкой скамьи, урны | шт | 1 | 732336 | 732336 |  |  |  | 400082 |  | 71935 |  | 71935 | 472017 | 6685 | 8080 | 486782 | 732336 | 71935
|  | Итого: раздел 3.3. |  |  |  | 732336 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3.4. Подъездная дорога (левый берег) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3.4.1. Площадка к причальному сооружению | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.1 | ЛСР №02-02-04 п. 1 | Выемка под дорожную одежду, выемка под лотки | м3 | 250 | 64.42 | 16105 |  |  |  | 10382 |  |  |  | 0 | 10382 | 147 | 178 | 10707 | 16108 | 0
03.04.2 | ЛСР №02-02-04 п. 2, 3 | Разработка грунта с перемещением в насыпь до 10 м | м3 | 340 | 173.54 | 59003.6 |  |  |  | 38030 |  |  |  | 0 | 38030 | 539 | 651 | 39220 | 59004 | 0
03.04.3 | ЛСР №02-02-04 п. 4, 5 | Уплотнение грунта | м3 | 340 | 70.57 | 23993.8 |  |  |  | 15465 |  |  |  | 0 | 15465 | 219 | 265 | 15949 | 23994 | 0
03.04.4 | ЛСР №02-02-04 п. 6 | Планировка откосов земляного полотна | м2 | 1819 | 64.32 | 116998.08 |  |  |  | 75407 |  |  |  | 0 | 75407 | 1068 | 1291 | 77766 | 116994 | 0
03.04.5 | ЛСР №02-02-04 п. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном | м2 | 88 | 12152.27 | 1069399.76 |  |  |  | 649584 |  | 39683 |  | 39683 | 689267 | 9762 | 11799 | 710828 | 1069400 | 39683
|  | Устройство новой дорожной одежды | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.6 | ЛСР №02-02-04 п. 14, 15, 16 | Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см | м2 | 1535 | 823.88 | 1264655.8 |  |  |  | 815115 |  |  |  | 0 | 815115 | 11544 | 13953 | 840612 | 1264653 | 0
|  | Итого: раздел 3.4.1 |  |  |  | 2550156.04 | [7 empty] | 39683 | 1643666 | 23279 | 28137 | 1695082 | 2550153 | 39683
Раздел 3.4.2. Подъездная дорога к площадке | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.7 | ЛСР №02-02-04 п. 17 | Выемка под дорожную одежду, выемку под лотки | м3 | 100 | 64.42 | 6442 |  |  |  | 4152 |  |  |  | 0 | 4152 | 59 | 71 | 4282 | 6442 | 0
03.04.8 | ЛСР №02-02-04 п. 18, 19 | Перемещение грунта до 30 м из отвала в насыпь подъездной дороги | м3 | 10 | 106.8 | 1068 |  |  |  | 688 |  |  |  | 0 | 688 | 10 | 12 | 710 | 1068 | 0
03.04.9 | ЛСР №002-02-04 п. 20, 21 | Уплотнение грунта | м3 | 10 | 70.57 | 705.7 |  |  |  | 456 |  |  |  | 0 | 456 | 6 | 8 | 470 | 707 | 0
03.04.10 | ЛСР №02-02-04 п. 22, 23 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 10 км | м3 | 140 | 717.73 | 100482.2 |  |  |  | 64772 |  |  |  | 0 | 64772 | 917 | 1109 | 66798 | 100494 | 0
03.04.11 | ЛСР №02-02-04 п. 24 | Планировка верха и откосов земляного полотна | м2 | 712 | 64.32 | 45795.84 |  |  |  | 29515 |  |  |  | 0 | 29515 | 418 | 505 | 30438 | 45792 | 0
03.04.12 | ЛСР №02-02-04 п. 25 | Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом | м2 | 203 | 147.54 | 29950.62 |  |  |  | 19305 |  |  |  | 0 | 19305 | 273 | 330 | 19908 | 29950 | 0
03.04.13 | ЛСР №02-02-04 п. 26, 27, 28 | Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см | м2 | 571 | 823.88 | 470435.48 |  |  |  | 303212 |  |  |  | 0 | 303212 | 4294 | 5190 | 312696 | 470433 | 0
|  | Итого: раздел 3.4.2 |  |  |  | 654879.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 422100 | 5977 | 7225 | 435302 | 654886 | 0
Раздел 3.4.3. Съезд с площадки | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.14 | ЛСР №02-02-04 п. 29 | Выемка под дорожную одежду, выемка под лотки | м3 | 50 | 64.42 | 3221 |  |  |  | 2075 |  |  |  | 0 | 2075 | 29 | 36 | 2140 | 3220 | 0
03.04.15 | ЛСР №02-02-04 п. 30, 31 | Перемещение грунта 2 группы до 30 м из отвала в насыпь | м3 | 30 | 106.6 | 3198 |  |  |  | 2062 |  |  |  | 0 | 2062 | 29 | 35 | 2126 | 3198 | 0
03.04.16 | ЛСР №02-02-04 п. 32, 33 | Уплотнение грунта | м3 | 30 | 70.57 | 2117.1 |  |  |  | 1364 |  |  |  | 0 | 1364 | 19 | 23 | 1406 | 2115 | 0
03.04.17 | ЛСР №02-02-04 п. 34, 35 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 10 км (корыто под дорожную одежду, выемка под кюветы) | м3 | 15 | 717.73 | 10765.95 |  |  |  | 6939 |  |  |  | 0 | 6939 | 98 | 119 | 7156 | 10766 | 0
|  | Планировочные работы |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.18 | ЛСР №02-02-04 п. 36 | Планировка верха и откосов земляного полотна | м2 | 388 | 64.32 | 24956.16 |  |  |  | 16086 |  |  |  | 0 | 16086 | 228 | 275 | 16589 | 24957 | 0
03.04.19 | ЛСР №02-02-04 п. 38 | Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом | м2 | 40 | 147.54 | 5901.6 |  |  |  | 3804 |  |  |  | 0 | 3804 | 54 | 65 | 3923 | 5902 | 0
|  | Устройстов новой дорожной одежды |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.20 | ЛСР №02-02-04 п. 39, 40, 41 | Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см | м2 | 303 | 823.88 | 249635.64 |  |  |  | 160899 |  |  |  | 0 | 160899 | 2279 | 2754 | 165932 | 249635 | 0
|  | Итого: раздел 3.4.3 |  |  |  | 299795.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 193229 | 2736 | 3307 | 199272 | 299793 | 0
Раздел 3.4.4. Устройство остановочной площадки | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.21 | ЛСР №02-02-04 п. 42, 43, 44 | Устройство слоя покрытия из гравийно-песчаной смеси С1, толщиной 20 см | м2 | 20 | 621.95 | 12439 |  |  |  | 8017 |  |  |  | 0 | 8017 | 114 | 137 | 8268 | 12439 | 0
03.04.22 | ЛСР №02-02-04 п. 45, 46, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка бортового камня | п.м. | 23 | 5257 | 120911 |  |  |  | 66746 |  | 11185 |  | 11185 | 77931 | 1104 | 1334 | 80369 | 120911 | 11185
|  | Итого: раздел 3.4.4 |  |  |  | 133350 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3.4.5. Устройство бетонных лотков | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.23 | ЛСР №02-02-04 п. 47, 48, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка бетонных лотков | шт | 11 | 29672 | 326392 |  |  |  | 186968 |  | 23404 |  | 23404 | 210372 | 2979 | 3601 | 216952 | 326392 | 23404
03.04.24 | ЛСР №02-02-04 п. 49, п. 50 | Устройство подготовки под бетонные лотки я h=0,1 м | м3 | 3 | 5941.67 | 17825.01 |  |  |  | 11488 |  |  |  | 0 | 11488 | 163 | 197 | 11848 | 17825 | 0
03.04.25 | ЛСР №02-02-04 п. 51, 52, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка плит | шт | 44 | 4151.77 | 182677.88 |  |  |  | 102585 |  | 15157 |  | 15157 | 117742 | 1668 | 2016 | 121426 | 182678 | 15157
|  | Итого: раздел 3.4.5 |  |  |  | 526894.89 | [7 empty] | 49746 | 425550 | 6028 | 7285 | 438863 | 660245 | 49746
|  | Итого: Раздел 3.4. |  |  |  | 4165076.22
Раздел 3.5. Обустройство | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 89429 | 2684545 | 38020 | 45954 | 2768519 | 4165077 | 89429
|  | Дорожные знаки |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.05.1 | ЛСР №02-02-04 п. 53-56 | Устройство присыпных берм | м3 | 5 | 560.6 | 2803 |  |  |  | 1806 |  |  |  | 0 | 1806 | 26 | 31 | 1863 | 2803 | 0
03.05.2 | ЛСР №02-02-04 п. 57,58, 59, 60, 61, 62, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка металлических стоек | шт | 7 | 21599 | 151193 |  |  |  | 96575 |  | 875 |  | 875 | 97450 | 1380 | 1668 | 100498 | 151193 | 875
03.05.3 | ЛСР №02-02-04 п. 63, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитков (А-700). Знаки предупреждающие. | шт | 2 | 3764 | 7528 |  |  |  | 4362 |  | 490 |  | 490 | 4852 | 69 | 83 | 5004 | 7528 | 490
03.05.4 | ЛСР №02-02-04 п. 64, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитков (D-600). Запрещающие знаки. | шт | 1 | 4149 | 4149 |  |  |  | 2429 |  | 245 |  | 245 | 2674 | 38 | 46 | 2758 | 4149 | 245
03.05.5 | ЛСР №02-02-04 п. 65, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитка 600х900. Знаки особых предписаний. | шт | 2 | 4284.5 | 8569 |  |  |  | 5033 |  | 490 |  | 490 | 5523 | 78 | 95 | 5696 | 8569 | 490
03.05.6 | ЛСР №02-02-04 п. 66, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитка В700. Знаки особых предписаний. | шт | 4 | 6549.25 | 26197 |  |  |  | 15905 |  | 980 |  | 980 | 16885 | 239 | 289 | 17413 | 26197 | 980
03.05.7 | ЛСР №02-02-04 п. 67, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитка В600. Информационные знаки. | шт | 2 | 4145.5 | 8291 |  |  |  | 4854 |  | 490 |  | 490 | 5344 | 76 | 91 | 5511 | 8291 | 490
|  | Итог: раздел 3.5. |  |  |  | 208730 |  |  |  |  | 0 | 3570 | 0 | 3570 | 134534 | 1906 | 2303 | 138743 | 208730 | 3570
|  | Итого: Глава 3 |  |  |  | 139169275.29 |  |  |  | 2726080 |  |  |  | 92999 | 2819079 | 39926 | 48257 | 2907262 | 4373807 | 92999
|  | Глава 4. Наружное освещение (правый берег) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.1 | ЛСР №04-01, п. 31, 42-43 | Бурение ям | шт | 13 | 1067.23 | 13873.99 |  |  |  | 8942 |  |  |  | 0 | 8942 | 127 | 153 | 9222 | 13874 | 0
04.01.2 | ЛСР №04-01, п. 37-38 | Устройство основания под фундаменты | м3 | 23 | 3947.13 | 90783.99 |  |  |  | 58513 |  |  |  | 0 | 58513 | 829 | 1002 | 60344 | 90784 | 0
04.01.3 | ЛСР №04-01, п. 35-36 | Установка фундаментного блока | шт. | 13 | 25364.77 | 329742.01 |  |  |  | 212531 |  |  |  | 0 | 212531 | 3010 | 3638 | 219179 | 329742 | 0
04.01.4 | ЛСР №04-01, п. 39-40 | Заполнение бетоном | м3 | 2 | 22212.5 | 44425 |  |  |  | 28633 |  |  |  | 0 | 28633 | 406 | 490 | 29529 | 44425 | 0
04.01.5 | ЛСР №04-01, п. 32-34, 41 ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка металлических опор наружного освещения | шт. | 15 | 102881.53 | 1543222.95 |  |  |  | 724867 | 269796 |  |  | 269796 | 994663 | 14087 | 17027 | 1025777 | 1543223 | 269796
04.01.6 | ЛСР №04-01, п. 47 | Монтаж однорожкового кронштейна на опору | шт. | 12 | 18677 | 224124 |  |  |  | 144456 |  |  |  | 0 | 144456 | 2046 | 2473 | 148975 | 224124 | 0
04.01.7 | ЛСР №04-01, п. 48 | Монтаж двухрожкового кронштейна на опору | шт. | 3 | 20468.33 | 61404.99 |  |  |  | 39578 |  |  |  | 0 | 39578 | 561 | 677 | 40816 | 61405 | 0
04.01.8 | ЛСР №04-01, п. 44-46, 57-58 ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж светильника на опору | шт. | 18 | 30855.72 | 555402.96 |  |  |  | 357528 | 449 |  |  | 449 | 357977 | 5070 | 6128 | 369175 | 555403 | 449
04.01.9 | ЛСР №04-01, п. 49-64 | Монтаж на опоры линейной арматуры для подвеса СИП | опор | 15 | 38525.13 | 577876.95 |  |  |  | 372463 |  |  |  | 0 | 372463 | 5275 | 6376 | 384114 | 577877 | 0
04.01.10 | ЛСР №04-01, п. 49-53, 56, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-4 4х25 в щите и по конструкциям | мп | 10 | 585.8 | 5858 |  |  |  | 3760 | 16 |  |  | 16 | 3776 | 53 | 65 | 3894 | 5858 | 16
04.01.11 | ЛСР №04-01, п. 49-54, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-2 3х25+1х25 | мп | 418 | 726.08 | 303501.44 |  |  |  | 194541 | 1076 |  |  | 1076 | 195617 | 2770 | 3349 | 201736 | 303500 | 1076
04.01.12 | ЛСР №04-01, п. 49-53, 55, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-2 1х25+1х25 | мп | 47 | 427.94 | 20113.18 |  |  |  | 12933 | 30 |  |  | 30 | 12963 | 184 | 222 | 13369 | 20113 | 30
04.01.13 | ЛСР №04-01, п.1-30 | Сборка и монтаж ЩУО | комплект | 1 | 461351 | 461351 |  |  |  | 297358 |  |  |  | 0 | 297358 | 4211 | 5090 | 306659 | 461351 | 0
|  | Итого: Глава 4 |  |  |  | 4231680.46 |  |  |  | 2456103 |  |  |  | 271367 | 2727470 | 38629 | 46690 | 2812789 | 4231679 | 271367
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Глава 5. Наружное освещение (левый берег) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.1 | ЛСР №04-01, п. 31, 42-43 | Бурение ям | шт. | 6 | 1135.67 | 6814.02 |  |  |  | 4392 |  |  |  | 0 | 4392 | 62 | 75 | 4529 | 6814 | 0
05.01.2 | ЛСР №04-01, п. 37-38 | Устройство основания под фундаменты | м3 | 0.4 | 3945 | 1578 |  |  |  | 1018 |  |  |  | 0 | 1018 | 14 | 17 | 1049 | 1578 | 0
05.01.3 | ЛСР №04-01, п. 35-36 | Установка фундаментного блока | шт. | 6 | 24930.67 | 149584.02 |  |  |  | 96413 |  |  |  | 0 | 96413 | 1365 | 1650 | 99428 | 149584 | 0
05.01.4 | ЛСР №04-01, п. 39-40 | Заполнение бетоном | м3 | 1.5 | 22209.33 | 33314 |  |  |  | 21472 |  |  |  | 0 | 21472 | 304 | 368 | 22144 | 33314 | 0
05.01.5 | ЛСР №04-01, п. 41 | Развозка конструкций и материалов по трассе: опоры наружного освещения | шт. | 8 | 3372.25 | 26978 |  |  |  | 17388 |  |  |  | 0 | 17388 | 246 | 298 | 17932 | 26978 | 0
05.01.6 | ЛСР №04-01, п. 32-34, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка металлических опор наружного освещения | шт. | 8 | 99508.13 | 796065.04 |  |  |  | 369202 |  | 143891 |  | 143891 | 513093 | 7267 | 8783 | 529143 | 796065 | 143891
05.01.7 | ЛСР №04-01, п. 47 | Монтаж однорожкового кронштейна на опору | шт. | 6 | 18676.83 | 112060.98 |  |  |  | 72228 |  |  |  | 0 | 72228 | 1023 | 1236 | 74487 | 112061 | 0
05.01.8 | ЛСР №04-01, п. 48 | Монтаж двухрожкового кронштейна на опору | шт. | 2 | 20468.5 | 40937 |  |  |  | 26385 |  |  |  | 0 | 26385 | 374 | 452 | 27211 | 40937 | 0
05.01.10 | ЛСР №04-01, п. 44-46, п. 57-58 ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж светильника на опору | шт. | 10 | 29782.4 | 297824 |  |  |  | 191707 |  | 251 |  | 251 | 191958 | 2719 | 3286 | 197963 | 297824 | 251
05.01.11 | ЛСР №04-01, п. 49-64 | Монтаж на опоры линейной арматуры для подвеса СИП | опор | 10 | 27209 | 272090 |  |  |  | 175372 |  |  |  | 0 | 175372 | 2484 | 3002 | 180858 | 272090 | 0
05.01.12 | ЛСР №04-01, п. 49-53, 56, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-4 4х25 в щите и по конструкциям | мп | 5 | 585.8 | 2929 |  |  |  | 1880 |  | 8 |  | 8 | 1888 | 27 | 32 | 1947 | 2929 | 8
05.01.13 | ЛСР №04-01, п. 49-54, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-2 3х25+1х54,6+2х16 | мп | 145 | 726.3 | 105313.5 |  |  |  | 67509 |  | 373 |  | 373 | 67882 | 961 | 1162 | 70005 | 105313 | 373
05.01.14 | ЛСР №04-01, п.1-30 | Сборка и монтаж ЩУО | комплект | 1 | 460497.84 | 460497.84 |  |  |  | 296807 |  |  |  | 0 | 296807 | 4204 | 5081 | 306092 | 460497.84 | 0
|  | Итого: Глава 5. |  |  |  | 2305985.4 |  |  |  | 1341773 |  |  |  | 144523 | 1486296 | 21050 | 25442 | 1532788 | 2305985 | 144523
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Доставка материалов (правый берег) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.1 | ЛСР 09-02-01 п. 5, 6; | Транспортировка железнодорожным транспортом на расстояние 7274 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 71325.11 | 135803.01 | [6 empty] | 87530 | 87530 | 87530 | 1240 | 1498 | 90268 | 135803 | 87530
06.01.2 | ЛСР 09-02-01 п. 9; | Транспортировка морским транспортом бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 15515.23 | 29541 | [6 empty] | 19040 | 19040 | 19040 | 270 | 326 | 19636 | 29541 | 19040
06.01.3 | ЛСР 09-02-01 п. 1, 3; | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 715 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 6287.29 | 11971 | [6 empty] | 7716 | 7716 | 7716 | 109 | 132 | 7957 | 11971 | 7716
|  | Итого: Глава 6 |  |  |  | 177315.01
Глава 7. Доставка материалов (левый берег) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 114286 | 114286 | 1619 | 1956 | 117861 | 177315 | 114286
07.01.1 | ЛСР 09-03-01 п. 5, 6 | Транспортировка железнодорожным транспортом на расстояние 7274 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 71325.63 | 135804 | [6 empty] | 87530 | 87530 | 87530 | 1240 | 1498 | 90268 | 135804
07.01.2 | ЛСР 09-03-01 п. 9 | Транспортировка морским транспортом бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 15515.23 | 29541 | [6 empty] | 19040 | 19040 | 19040 | 270 | 326 | 19636 | 29541
07.01.3 | ЛСР 09-03-01 п. 1, 3 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 715 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 6287.29 | 11971 | [6 empty] | 7716 | 7716 | 7716 | 109 | 132 | 7957 | 11971
07.01.4 | ЛСР 09-03-01 п. 1, 2 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 715 км щебня из природного камня (левый берег) | м3 | 51.072 | 6100.17 | 311547.88 | [6 empty] | 200804 | 200804 | 200804 | 2844 | 3437 | 207085 | 311548 | 1481426
07.01.5 | ЛСР 09-03-01 п. 1,4 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 754 км камня булыжного (левый берег) | м3 | 96 | 6395.86 | 614002.56 | [6 empty] | 395732 | 395732 | 395732 | 5605 | 6774 | 408111 | 614003 | 395732
07.01.6 | ЛСР 09-03-01 п. 10 | Доставка материалов через протоку Озерная | рейс | 36 | 63845.44 | 2298435.84 | [6 empty] | 1481426 | 1481426 | 1481426 | 20981 | 25359 | 1527766 | 2298436 | 200804
|  | Итого: Глава 7 |  |  |  | 3401302.28 | [8 empty] | 2192248 | 31049 | 37526 | 2260823 | 3401303 | 2077962
|  | Итого по Главам 1-7 |  |  |  | 306577695.97 | 0
|  | Непредвиденные работы |  |  |  | 6131553.92 |  |  |  | 189251079.88 | 8357363.74 |  |  |  | 197600559.88 | 2798500 | 3382520 | 203781579.88 | 306577695.97
|  | Итого |  |  |  | 312709249.89 | [13 empty] | 8349478
|  | Начальная (максимальная) цена контракта без НДС |  |  |  | 312709249.89
|  | НДС | 22% |  |  | 68796034.98
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  | 381505284.87 |  |  |  | 189274997 |  |  |  |  | 197600533 | 2798509 | 3382525 | 203781567 | 306577693 | 8165326

## Проект сметы
"Утверждаю"
Начальник КГКУ "Камчатуправтодор"
______________________Щегловский В.С.
Проект Сметы контракта
Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. идм. | Кол-во | Единичная расценка, руб | Общая стоимость, руб
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 1. Подготовка территории строительства
Раздел 1.1. Восстановление оси трассы
01.01.1 | Восстановление оси трассы (правый берег) | км | 0.335 | 36217.91 | 12133
01.01.2 | Восстановление оси трассы (левый берег) | км | 0.9 | 3326.67 | 2994
| Итого: раздел 1.1. |  |  |  | 15127
Раздел 1.2. Демонтаж конструкций причального сооружения. Правый берег
01.02.1 | Демонтаж существующего деревянного причала (правый берег) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 9 км | комплекс | 1 | 5650864 | 5650864
01.02.2 | Демонтаж существующего пирса (правый берег) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 9 км | комплекс | 1 | 6285005 | 6285005
| Итого: раздел 1.2. |  |  |  | 11935869
Раздел 1.3. Демонтаж конструкций причала левого берега.
Раздел 1.3.1 Временный пирс (судно-лихтер)
01.03.1 | Срезка надстроек, возвышающихся над уровнем воды | м | 750 | 871.52 | 653640
01.03.2 | Откачка воды из корпуса судна-лихтера передвижным насосом | м3 | 100 | 140.15 | 14015
01.03.3 | Очистка трюма судна-лихтера от грунта | м3 | 100 | 228.57 | 22857
01.03.4 | Выравнивание берега до пляжного откоса | м3 | 200 | 39.77 | 7954
01.03.5 | Забивка свай фундамента анкерной опоры | т | 6.57 | 171729.98 | 1128265.97
01.03.6 | Монтаж анкерной опоры в виде ростверка | м3 | 12 | 28581.75 | 342981
01.03.7 | Откачка воды из трюма лихтера | м3 | 200 | 140.13 | 28026
01.03.8 | Вытаскивание корпуса судна-лихтера на берег | т | 100 | 8086.47 | 808647
01.03.9 | Демонтаж анкерных опор в виде ростверка | м3 | 12 | 146671.75 | 1760061
01.03.10 | Демонтаж свай | т | 6.57 | 27220.55 | 178839.01
01.03.11 | Перевозка автосамосвалами металлолома на расстояние до 10 км | т | 150 | 280.38 | 42057
| Итого по Разделу 1.3.1 |  |  |  | 4987342.98
Раздел 1.3.2 Временный причал (плашкоут)
01.03.12 | Очистка корпуса плашкоута от грунта экскаватором | м3 | 200 | 157.66 | 31532
01.03.13 | Откачка воды из корпуса плашкоута насосами | т | 100 | 140.15 | 14015
01.03.14 | Вытаскивание корпуса плашкоута на берег | т | 50 | 14942.1 | 747105
01.03.15 | Перевозка автосамосвалами металлолома на расстояние до 10 км | т | 87 | 280.38 | 24393.06
| Итого по Разделу 1.3.2 |  |  |  | 817045.06
| Итого по Разделу 1.3. |  |  |  | 5804388.04
Раздел 1.4. Демонтаж существущего обустройства
01.04.1 | Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках с транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 9 км | шт | 4 | 7771.5 | 31086
| Итого: раздел 1.4. |  |  |  | 31086
| Итого: Глава 1. |  |  |  | 17786470.04
Глава 2. Причальное сооружение (правый берег)
Раздел 2.1. Конструктивные элементы (правый берег)
Причал
02.01.1 | Погружение вертикальных свай С-1 | тн | 23.81 | 64335.95 | 1531838.97
02.01.2 | Погружение вертикальных свай С-2 | тн | 76.73 | 64335.96 | 4936498.21
02.01.3 | Погружение наклонных свай С-3 | тн | 76.73 | 77839.31 | 5972610.26
02.01.4 | Сваи из стальных труб d=630 мм, толщина стенки 12 мм | тн | 179 | 154224.96 | 27606267.84
02.01.5 | Установка арматурного каркаса | шт | 67 | 30016.82 | 2011126.94
02.01.6 | Арматурные каркасы | тн | 19.27 | 173941.62 | 3351855.02
02.01.7 | Заполнение свай бетоном | м3 | 155.44 | 45412.91 | 7058982.73
02.01.8 | Погружение шпунтов | тн | 59.7 | 236099.7 | 14095152.09
02.01.9 | Нанесение вручную праймера на стальную надвобную поверхность сваи (шпунта) | м2 | 366 | 668.95 | 244835.7
02.01.10 | Нанесение обматыванием по спирали ленты на надводную поверхность стальной сваи | м2 | 239 | 20854.92 | 4984325.88
02.01.11 | Монтаж кожуха на надводную поверхность стальной сваи | м2 | 239 | 6436.7 | 1538371.3
02.01.12 | Нанесение мастики на подготовленную стальную поверхность над водой | м2 | 108.2 | 1524.43 | 164943.33
02.01.13 | Устройство наголовника свай НС-1, НС-2, НС-3 | тн | 2.81 | 321893.59 | 904520.99
02.01.14 | Устройство связи СВ-1, СВ-2, СВ-3 на причале (стальная конструкция) | тн | 4.6328 | 289602.83 | 1341671.99
Возведение верхнего строения пирса
02.01.15 | Устройство связи СВ-1, СВ-4, СВ-5 на пирсе (стальная конструкция) | тн | 6.0149 | 289969.74 | 1744138.99
02.01.16 | Омоноличивание оголовока пирса | м3 | 16 | 50045.13 | 800722.08
02.01.17 | Устройство антисейсмических швов | м | 5.2 | 3214.23 | 16714
02.01.18 | Армирование оголовка пирса | т | 4.04 | 154077.72 | 622473.99
02.01.19 | Монтаж каркаса поддерживающего КП-1 из арматуры | т | 0,46 | 168317.39 | 77426
02.01.20 | Омоноличивание верхнего строения пирса | м3 | 90 | 84624.03 | 7616162.7
02.01.21 | Устройство колесоотбойников пирса | м3 | 8,1 | 64300.49 | 520833.97
Возведение верхнего строения причала
02.01.22 | Омоноличивание верхнего строения причала | м3 | 237 | 86022.19 | 20387259.03
02.01.23 | Устройство антисейсмических швов | м | 29.2 | 3214.86 | 93873.91
02.01.24 | Устройство колесоотбойников | м3 | 4,2 | 63307.62 | 265892
Поддерживающий каркас
02.01.25 | Монтаж каркаса поддерживающего КП-1 из арматуры | т | 0,46 | 174604.35 | 80318
02.01.26 | Устройство монолитного железобетонного массива | м3 | 55 | 46224.44 | 2542344.2
02.01.27 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 11 | 15126.64 | 166393.04
02.01.28 | Укрепление подпричального откоса камнем | м3 | 822 | 8878.68 | 7298274.96
02.01.29 | Обваловка свай пирса камнем | м3 | 328 | 9884.15 | 3242001.2
Элементы обустройства
02.01.30 | Монтаж шлагбаума | шт | 6 | 35295.67 | 211774.02
02.01.31 | Установка стального перильного ограждения | м | 75.6 | 5131.24 | 387921.74
02.01.32 | Навеска отбойных устройств | тн | 4.6 | 274517.17 | 1262778.98
02.01.33 | Монтаж стальных скоб-трапов | тн | 0.072 | 315597.22 | 22723
02.01.34 | Установка швартовых тумб | шт | 4 | 397589.5 | 1590358
02.01.35 | Установка светодиодных сигнальных огоней для причалов | шт. | 5 | 7429.8 | 37149
| Итого: раздел 2.1. |  |  |  | 124730534.06
Раздел 2.2. Дноуглубительные работы
02.02.1 | Дноуглубительные работы | м3 | 1249 | 2893.68 | 3614206.32
| Итого: раздел 2.2. |  |  |  | 3614206.32
Раздел 2.3. Перенос автобусного павильона для пассажиров. Правый берег
02.03.1 | Демонтаж существующего автопавильона с погрузкой и транспортировкой на временную площадку складирования | шт | 1 | 194234 | 194234
02.03.2 | Погрузка и доставка элементов существующего автопавильона от временной площадки складирования до места работ | шт | 1 | 1795 | 1795
02.03.3 | Монтаж железобетонного автобусного павильона с установкой скамьи, урны | шт | 1 | 557974 | 557974
| Итого: раздел 2.3. |  |  |  | 754003
Раздел 2.4. Подъездная дорога. Правый берег
Раздел 2.4.1 Восстановление покрытия
Замена пучинистого основания
02.04.1 | Фрезеровка существующего асфальтобетона с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 9 км | м2 | 130 | 426.41 | 55433.3
02.04.2 | Разработка грунта 1 группы, y=1,70 т/м3, экскаватором с емкостью ковша 1,0 м3 с последующей погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 9 км | м3 | 505 | 449.55 | 227022.75
02.04.3 | Разработка крупнообломочного грунта 4 группы y=2,26 т/м3 экскаватором емкостью ковша 1,0 м3 с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 43 км в основание дорожной одежды из карьера (км 381 а/д Мильково-Ключи-Усть-Камчатск) | м3 | 505 | 186.28 | 94071.4
02.04.4 | Уплотнение грунта | м3 | 505 | 70.57 | 35637.85
Устройство новой дорожной на сопряжении с причальным сооружением
02.04.5 | Устройство покрытия цементобетонного толщиной 10 см | м2 | 191 | 3686.54 | 704129.14
02.04.6 | Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, толщиной 20 см | м2 | 191 | 3355.42 | 640885.22
02.04.7 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 29 см | м3 | 71.9 | 4782.11 | 343833.71
Устройство новой дорожной одежды на остановочной площадке автобусной остановки
02.04.8 | Устройство покрытия цементобетонного толщиной 10 см | м2 | 46 | 3179.54 | 146258.84
02.04.9 | Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, толщиной 20 см, в т.ч.: | м2 | 46 | 3363.02 | 154698.92
02.04.10 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 29 см | м3 | 16.27 | 4871.73 | 79263.05
Устройство тротуара
| Длина тротуара | м | 18
02.04.11 | Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 10 см | м3 | 4.39 | 4872.89 | 21391.99
02.04.12 | Устройство бордюра | п.м | 36 | 586.03 | 21097.08
02.04.13 | Устройство покрытия из цементобетона, толщиной 5 см | м2 | 36 | 2008.44 | 72303.84
| Итого: раздел 2.4.1. |  |  |  | 2596027.09
Раздел 2.4.2. Укрепление откосов габионами
02.04.14 | Укрепление откоса матрацами Рено | шт | 17 | 179022.65 | 3043385.05
02.04.15 | Разработка котлован для установки габионов | м3 | 17 | 19223.71 | 326803.07
02.04.16 | Установка габионов | шт | 11 | 199354.82 | 2192903.02
| Итого: раздел 2.4.2. |  |  |  | 5563091.14
| Итого: раздел 2.4 |  |  |  | 8159118.23
Раздел 2.5 Обустройство
Барьерное ограждение
02.04.17 | Установка барьерного ограждения | п.м. | 172 | 10698.09 | 1840071.48
Дорожные знаки
02.04.18 | Устройство присыпных берм | м3 | 10 | 907.8 | 9078
02.04.19 | Установка металлических стоек с омоноличиванием стоек | шт. | 11 | 21471.09 | 236181.99
Монтаж щитков
Знаки предупреждающие:
02.04.20 | щиток А-700, масса - 3,16 кг (1.10) | шт. | 1 | 3418 | 3418
Знаки приоритета:
02.04.21 | щиток А-700, масса - 3,16 кг (2.4) | шт. | 1 | 3226 | 3226
Запрещающие знаки:
02.04.22 | щиток D-600, масса - 4,21 кг (3.1) | шт. | 2 | 3801.5 | 7603
Предписывающие знаки:
02.04.23 | щиток D-600, масса - 4,21 кг (4.1.4;4.3) | шт. | 2 | 3801.5 | 7603
Знаки особых предписаний:
02.04.24 | щиток 600x900, масса - 8,04 кг (5.16) | шт. | 2 | 3938 | 7876
02.04.25 | щиток Bx600, масса - 5,36 кг (5.15.1; 5.15.4.1; 5.15.6; 5.15.7.1) | шт. | 4 | 6067.75 | 24271
02.04.26 | щиток Bx700, масса - 7,29 кг (5.19.1) | шт. | 2 | 3801.5 | 7603
Устройство горизонтальной разметки краской со стеклошариками
02.04.27 | Устройство горизонтальной разметки | пм | 1222 | 44.8 | 54745.6
Устройство площадной разметки краской со стеклошариками
02.04.28 | Устройство площадной разметки | м2 | 91 | 506.91 | 46128.81
| Итого: раздел 2.5 |  |  |  | 2247805.88
| Итого: Глава 2 |  |  |  | 139505667.49
Глава 3. Причальное соружение (левый берег).
Раздел 3.1 Конструктивные элементы
Причал
Погружение свай, бетонирование свай, погружение шпунта
03.01.01 | Погружение вертикальных свай С-1 | тн | 19.71 | 64336.02 | 1268062.95
03.01.02 | Погружение вертикальных свай С-2 | тн | 63.51 | 64336.01 | 4085980
03.01.03 | Погружение наклонных свай С-3 | тн | 63.51 | 77839.33 | 4943575.85
03.01.04 | Сваи из стальных труб d=630 мм, толщина стенки 12 мм | тн | 148.2 | 154224.85 | 22856122.77
03.01.05 | Погружение шпунтов | т | 59.7 | 236099.7 | 14095152.09
03.01.06 | Установка арматурных каркасов | шт. | 67 | 30016.82 | 2011126.94
03.01.07 | Арматурные каркасы | тн | 19.2734 | 173940.66 | 3352427.92
03.01.08 | Заполнение свай бетоном | м3 | 155.44 | 45430.91 | 7061780.65
03.01.09 | Монтаж наголовников свай НС-1, НС-2, НС-3 | т | 2.81 | 321893.59 | 904520.99
03.01.10 | Монтаж связей СВ-1, СВ-2, СВ-3 | т | 4.6328 | 289630.25 | 1341799.02
Устройство верхнего строения причала
03.01.11 | Омоноличивание верхнего строения причала | м3 | 237 | 86337.76 | 20462049.12
03.01.12 | Установка закладных деталей верхнего строения причала (Гильзы Г-1, Зд-1, Зд-2) | т | 0.08979 | 311660.54 | 27984
03.01.13 | Армирование колесоотбойного бруса на верхнем строении причала | т | 0.5448 | 147788.18 | 80515
03.01.14 | Устройство монолитных колесоотбойников на верхнем строении причала | м3 | 4.2 | 44125.95 | 185328.99
Обустройство причала и пирса
03.01.15 | Установка отбойных устройств причальных сооружений из резиновых труб | т | 4.6 | 274517.17 | 1262778.98
03.01.16 | Установка скоб-траб | шт | 4 | 5680.75 | 22723
03.01.17 | Устройство металлического перильного ограждения | п.м. | 75.6 | 4760.78 | 359914.97
03.01.18 | Установка швартовых тумб | шт. | 4 | 198796.75 | 795187
03.01.19 | Установка шлагбаумов | компл. | 6 | 35295.67 | 211774.02
| Устройство железобетонного массива |  |  |  | 0
03.01.20 | Устройство бетонной подготовки под железобетонный массив | м3 | 11 | 15126.64 | 166393.04
03.01.21 | Устройство фундаментных плит железобетонных | м3 | 55 | 46213.27 | 2541729.85
| Укрепление надводной и подводной частей откоса |  |  |  | 0
03.01.22 | Укрепление откоса камнем по слою щебеночной подготовки (в районе причалов) | м3 | 822 | 8878.68 | 7298274.96
| Устройство антисейсмических швов |  |  |  | 0
03.01.23 | Устройство антисейсмических швов | п.м. | 29.2 | 3214.86 | 93873.91
Гидроизоляция свай и открытых бетонных поверхностей причала
03.01.24 | Окраска свай и анкерных плит | т | 29.32 | 8350.48 | 244836.07
03.01.25 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 239 | 20854.92 | 4984325.88
03.01.26 | Монтаж защитного кожуха на сваи | м2 | 239 | 6436.7 | 1538371.3
03.01.27 | Покрытие видимых бетонных поверхностей бетонной смолой | м2 | 108.2 | 1524.43 | 164943.33
Пирс
03.01.28 | Монтаж связей СВ-1, СВ-4, СВ-5 на пирсе | т | 6.0149 | 289629.92 | 1742095.01
03.01.29 | Омоноличивание верхнего строения пирса (В25) | м3 | 90 | 78818.9 | 7093701
03.01.30 | Установка закладных деталей | т | 0.7914 | 311651.5 | 246641
03.01.31 | Устройство монолитного железобетонного оголовка пирса | м3 | 16 | 87350.94 | 1397615.04
03.01.32 | Устройство монолитных колесоотбойных брусов на пирсе | м3 | 8.1 | 64290.62 | 520754.02
03.01.33 | Устройство тумбы швартовой | шт | 4 | 198796.75 | 795187
03.01.34 | Монтаж антисейсмических швов | п.м. | 5.2 | 3214.23 | 16714
03.01.35 | Укрепление откоса камнем по слою щебеночной подготовки (в районе пирса) | м3 | 328 | 9884.15 | 3242001.2
Установка сигнальных огней на причале и на пирсе
03.01.36 | Монтаж светодиодных сигнальных огней для причалов красных | шт | 5 | 7429.8 | 37149
| Итого: раздел 3.1. |  |  |  | 117453409.87
Раздел 3.2. Дноуглубительные работы
03.02.1 | Разработка грунта из-под воды в баржи грейфером грузоподъемнотсью 5 т с транспортировкой грунта на расстояние до 5 км | м3 | 5740 | 2893.68 | 16609723.2
| Итого: раздел 3.2. |  |  |  | 16609723.2
Раздел 3.3. Монтаж ж/б павильона для пассажиров
03.03.1 | Монтаж железобетонного автобусного павильона с установкой скамьи, урны | шт | 1 | 732336 | 732336
| Итого: раздел 3.3. |  |  |  | 732336
Раздел 3.4. Подъездная дорога (левый берег)
Раздел 3.4.1. Площадка к причальному сооружению
03.04.1 | Выемка под дорожную одежду, выемка под лотки | м3 | 250 | 64.42 | 16105
03.04.2 | Разработка грунта с перемещением в насыпь до 10 м | м3 | 340 | 173.54 | 59003.6
03.04.3 | Уплотнение грунта | м3 | 340 | 70.57 | 23993.8
03.04.4 | Планировка откосов земляного полотна | м2 | 1819 | 64.32 | 116998.08
03.04.5 | Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном | м2 | 88 | 12152.27 | 1069399.76
Устройство новой дорожной одежды
03.04.6 | Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см | м2 | 1535 | 823.88 | 1264655.8
| Итого: раздел 3.4.1 |  |  |  | 2550156.04
Раздел 3.4.2. Подъездная дорога к площадке
Земляные работы
03.04.7 | Выемка под дорожную одежду, выемку под лотки | м3 | 100 | 64.42 | 6442
03.04.8 | Перемещение грунта до 30 м из отвала в насыпь подъездной дороги | м3 | 10 | 106.8 | 1068
03.04.9 | Уплотнение грунта | м3 | 10 | 70.57 | 705.7
03.04.10 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 10 км | м3 | 140 | 717.73 | 100482.2
03.04.11 | Планировка верха и откосов земляного полотна | м2 | 712 | 64.32 | 45795.84
03.04.12 | Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом | м2 | 203 | 147.54 | 29950.62
03.04.13 | Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см | м2 | 571 | 823.88 | 470435.48
| Итого: раздел 3.4.2 |  |  |  | 654879.84
Раздел 3.4.3. Съезд с площадки
03.04.14 | Выемка под дорожную одежду, выемка под лотки | м3 | 50 | 64.42 | 3221
03.04.15 | Перемещение грунта 2 группы до 30 м из отвала в насыпь | м3 | 30 | 106.6 | 3198
03.04.16 | Уплотнение грунта | м3 | 30 | 70.57 | 2117.1
03.04.17 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 10 км (корыто под дорожную одежду, выемка под кюветы) | м3 | 15 | 717.73 | 10765.95
| Планировочные работы |  |  |  | 0
03.04.18 | Планировка верха и откосов земляного полотна | м2 | 388 | 64.32 | 24956.16
03.04.19 | Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом | м2 | 40 | 147.54 | 5901.6
| Устройстов новой дорожной одежды |  |  |  | 0
03.04.20 | Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см | м2 | 303 | 823.88 | 249635.64
| Итого: раздел 3.4.3 |  |  |  | 299795.45
Раздел 3.4.4. Устройство остановочной площадки |  |  |  |  | 0
03.04.21 | Устройство слоя покрытия из гравийно-песчаной смеси С1, толщиной 20 см | м2 | 20 | 621.95 | 12439
03.04.22 | Установка бортового камня | п.м. | 23 | 5257 | 120911
| Итого: раздел 3.4.4 |  |  |  | 133350
Раздел 3.4.5. Устройство бетонных лотков |  |  |  |  | 0
03.04.23 | Установка бетонных лотков | шт | 11 | 29672 | 326392
03.04.24 | Устройство подготовки под бетонные лотки я h=0,1 м | м3 | 3 | 5941.67 | 17825.01
03.04.25 | Установка плит | шт | 44 | 4151.77 | 182677.88
| Итого: раздел 3.4.5 |  |  |  | 526894.89
| Итого: Раздел 3.4. |  |  |  | 4165076.22
Раздел 3.5. Обустройство |  |  |  |  | 0
| Дорожные знаки |  |  |  | 0
03.05.1 | Устройство присыпных берм | м3 | 5 | 560.6 | 2803
03.05.2 | Установка металлических стоек | шт | 7 | 21599 | 151193
03.05.3 | Монтаж щитков (А-700). Знаки предупреждающие. | шт | 2 | 3764 | 7528
03.05.4 | Монтаж щитков (D-600). Запрещающие знаки. | шт | 1 | 4149 | 4149
03.05.5 | Монтаж щитка 600х900. Знаки особых предписаний. | шт | 2 | 4284.5 | 8569
03.05.6 | Монтаж щитка В700. Знаки особых предписаний. | шт | 4 | 6549.25 | 26197
03.05.7 | Монтаж щитка В600. Информационные знаки. | шт | 2 | 4145.5 | 8291
| Итог: раздел 3.5. |  |  |  | 208730
| Итого: Глава 3 |  |  |  | 139169275.29
Глава 4. Наружное освещение (правый берег)
04.01.1 | Бурение ям | шт | 13 | 1067.23 | 13873.99
04.01.2 | Устройство основания под фундаменты | м3 | 23 | 3947.13 | 90783.99
04.01.3 | Установка фундаментного блока | шт. | 13 | 25364.77 | 329742.01
04.01.4 | Заполнение бетоном | м3 | 2 | 22212.5 | 44425
04.01.5 | Установка металлических опор наружного освещения | шт. | 15 | 102881.53 | 1543222.95
04.01.6 | Монтаж однорожкового кронштейна на опору | шт. | 12 | 18677 | 224124
04.01.7 | Монтаж двухрожкового кронштейна на опору | шт. | 3 | 20468.33 | 61404.99
04.01.8 | Монтаж светильника на опору | шт. | 18 | 30855.72 | 555402.96
04.01.9 | Монтаж на опоры линейной арматуры для подвеса СИП | опор | 15 | 38525.13 | 577876.95
04.01.10 | Прокладка СИП-4 4х25 в щите и по конструкциям | мп | 10 | 585.8 | 5858
04.01.11 | Прокладка СИП-2 3х25+1х25 | мп | 418 | 726.08 | 303501.44
04.01.12 | Прокладка СИП-2 1х25+1х25 | мп | 47 | 427.94 | 20113.18
04.01.13 | Сборка и монтаж ЩУО | комплект | 1 | 461351 | 461351
| Итого: Глава 4 |  |  |  | 4231680.46
Глава 5. Наружное освещение (левый берег)
05.01.1 | Бурение ям | шт. | 6 | 1135.67 | 6814.02
05.01.2 | Устройство основания под фундаменты | м3 | 0.4 | 3945 | 1578
05.01.3 | Установка фундаментного блока | шт. | 6 | 24930.67 | 149584.02
05.01.4 | Заполнение бетоном | м3 | 1.5 | 22209.33 | 33314
05.01.5 | Развозка конструкций и материалов по трассе: опоры наружного освещения | шт. | 8 | 3372.25 | 26978
05.01.6 | Установка металлических опор наружного освещения | шт. | 8 | 99508.13 | 796065.04
05.01.7 | Монтаж однорожкового кронштейна на опору | шт. | 6 | 18676.83 | 112060.98
05.01.8 | Монтаж двухрожкового кронштейна на опору | шт. | 2 | 20468.5 | 40937
05.01.10 | Монтаж светильника на опору | шт. | 10 | 29782.4 | 297824
05.01.11 | Монтаж на опоры линейной арматуры для подвеса СИП | опор | 10 | 27209 | 272090
05.01.12 | Прокладка СИП-4 4х25 в щите и по конструкциям | мп | 5 | 585.8 | 2929
05.01.13 | Прокладка СИП-2 3х25+1х54,6+2х16 | мп | 145 | 726.3 | 105313.5
05.01.14 | Сборка и монтаж ЩУО | комплект | 1 | 460497.84 | 460497.84
| Итого: Глава 5. |  |  |  | 2305985.4
Глава 6. Доставка материалов (правый берег)
06.01.1 | Транспортировка железнодорожным транспортом на расстояние 7274 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 71325.11 | 135803.01
06.01.2 | Транспортировка морским транспортом бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 15515.23 | 29541
06.01.3 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 715 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 6287.29 | 11971
| Итого: Глава 6 |  |  |  | 177315.01
Глава 7. Доставка материалов (левый берег) |  |  |  |  | 0
07.01.1 | Транспортировка железнодорожным транспортом на расстояние 7274 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 71325.63 | 135804
07.01.2 | Транспортировка морским транспортом бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 15515.23 | 29541
07.01.3 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 715 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904 | 6287.29 | 11971
07.01.4 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 715 км щебня из природного камня (левый берег) | м3 | 51.072 | 6100.17 | 311547.88
07.01.5 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 754 км камня булыжного (левый берег) | м3 | 96 | 6395.86 | 614002.56
07.01.6 | Доставка материалов через протоку Озерная | рейс | 36 | 63845.44 | 2298435.84
| Итого: Глава 7 |  |  |  | 3401302.28
| Итого по Главам 1-7 |  |  |  | 306577695.97
| Непредвиденные работы |  |  |  | 6131553.92
| Итого |  |  |  | 312709249.89
| Начальная (максимальная) цена контракта без НДС |  |  |  | 312709249.89
| НДС | 22% |  |  | 68796034.98
| Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  | 381505284.87

## Ведомость объемов
УТВЕРЖДАЮ
Начальник КГКУ "Камчатуправтодор"
______________В.С. Щегловский
«___»______________2026 г.
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования
Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края
(наименование объекта)
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и подиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответсвующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. идм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Глава 1. Подготовка территории строительства
Раздел 1.1. Восстановление оси трассы
01.01.1 | Расчет №1 | Восстановление оси трассы (правый берег) | км | 0.335
01.01.2 | Расчет №2 | Восстановление оси трассы (левый берег) | км | 0.9
Раздел 1.2. Демонтаж конструкций причального сооружения. Правый берег
01.02.1 | ЛСР №01-01, п.1-6 | Демонтаж существующего деревянного причала (правый берег) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 9 км | комплекс | 1
01.02.2 | ЛСР №01-01, п.7-12 | Демонтаж существующего пирса (правый берег) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 9 км | комплекс | 1
Раздел 1.3. Демонтаж конструкций причала левого берега.
Раздел 1.3.1 Временный пирс (судно-лихтер)
01.03.1 | ЛСР №01-02 п.1 | Срезка надстроек, возвышающихся над уровнем воды | м | 750
01.03.2 | ЛСР №01-02 п.2 | Откачка воды из корпуса судна-лихтера передвижным насосом | м3 | 100
01.03.3 | ЛСР №01-02 п.3 | Очистка трюма судна-лихтера от грунта | м3 | 100
01.03.4 | ЛСР №01-02 п.4 | Выравнивание берега до пляжного откоса | м3 | 200
01.03.5 | ЛСР №01-02 п.5, п.6 | Забивка свай фундамента анкерной опоры | т | 6.57
01.03.6 | ЛСР №01-02 п.7-9 | Монтаж анкерной опоры в виде ростверка | м3 | 12
01.03.7 | ЛСР №01-02 п.10 | Откачка воды из трюма лихтера | м3 | 200
01.03.8 | ЛСР №01-02 п.11-12 | Вытаскивание корпуса судна-лихтера на берег | т | 100
01.03.10 | ЛСР №01-02 п.13 | Демонтаж анкерных опор в виде ростверка | м3 | 12
01.03.11 | ЛСР №01-02 п.14 | Демонтаж свай | т | 6.57
01.03.12 | ЛСР №01-02 п.15 | Перевозка автосамосвалами металлолома на расстояние до 10 км | т | 150
Раздел 1.3.2 Временный причал (плашкоут)
14 | ЛСР №01-02 п.16 | Очистка корпуса плашкоута от грунта экскаватором | м3 | 200
01.03.13 | ЛСР №01-02 п.17 | Откачка воды из корпуса плашкоута насосами | т | 100
01.03.14 | ЛСР №01-02 п.18-19 | Вытаскивание корпуса плашкоута на берег | т | 50
01.03.15 | ЛСР №01-02 п.20 | Перевозка автосамосвалами металлолома на расстояние до 10 км | т | 87
Раздел 1.4. Демонтаж существущего обустройства
01.04.1 | ЛСР №01-03, п.1-2 | Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках с транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 9 км | шт | 4
Глава 2. Причальное сооружение (правый берег)
Раздел 2.1. Конструктивные элементы (правый берег)
Причал
02.01.1 | ЛСР №02-01-01, п. 1 | Погружение вертикальных свай С-1 | тн | 23.81
02.01.2 | ЛСР №02-01-01, п. 1 | Погружение вертикальных свай С-2 | тн | 76.73
02.01.3 | ЛСР №02-01-01, п. 2 | Погружение наклонных свай С-3 | тн | 76.73
02.01.4 | ЛСР №02-01-01, п. 3, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Сваи из стальных труб d=630 мм, толщина стенки 12 мм | тн | 179
02.01.5 | ЛСР №02-01-01, п. 6 | Установка арматурного каркаса | шт | 67
02.01.6 | ЛСР №02-01-01, п. 7, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Арматурные каркасы | тн | 19.27
02.01.7 | ЛСР №02-01-01, п. 8-10, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Заполнение свай бетоном | м3 | 155.44
02.01.8 | ЛСР №02-01-01, п. 4-5, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Погружение шпунтов | тн | 59.7
02.01.9 | ЛСР №02-01-01, п. 43-46 | Нанесение вручную праймера на стальную надвобную поверхность сваи (шпунта) | м2 | 366
02.01.11 | ЛСР №02-01-01, п. 47-48 | Нанесение обматыванием по спирали ленты на надводную поверхность стальной сваи | м2 | 239
02.01.13 | ЛСР №02-01-01, п. 49-50 | Монтаж кожуха на надводную поверхность стальной сваи | м2 | 239
02.01.15 | ЛСР №02-01-01, п. 51 | Нанесение мастики на подготовленную стальную поверхность над водой | м2 | 108.2
02.01.17 | ЛСР №02-01-01, п. 11, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство наголовника свай НС-1, НС-2, НС-3 | тн | 2.81
02.01.18 | ЛСР №02-01-01, п. 12-13, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство связи СВ-1, СВ-2, СВ-3 на причале (стальная конструкция) | тн | 4.6328
Возведение верхнего строения пирса
02.01.19 | ЛСР №02-01-01, п. 52-53, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство связи СВ-1, СВ-4, СВ-5 на пирсе (стальная конструкция) | тн | 6.0149
02.01.20 | ЛСР №02-01-01, п. 61-63, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Омоноличивание оголовока пирса | м3 | 16
02.01.21 | ЛСР №02-01-01, п. 72 | Устройство антисейсмических швов | м | 5.2
02.01.22 | ЛСР №02-01-01, п. 64, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Армирование оголовка пирса | т | 4.04
02.01.23 | ЛСР №02-01-01, п. 56, | Монтаж каркаса поддерживающего КП-1 из арматуры | т | 0,46
02.01.24 | ЛСР №02-01-01, п. 54, 55, 57,58, 59, 60, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Омоноличивание верхнего строения пирса | м3 | 90
02.01.25 | ЛСР №02-01-01, п. 65-68 | Устройство колесоотбойников пирса | м3 | 8,1
Возведение верхнего строения причала
02.01.26 | ЛСР №02-01-01, п. 14, 15 17-18, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Омоноличивание верхнего строения причала | м3 | 237
02.01.27 | ЛСР №02-01-01, п. 40 | Устройство антисейсмических швов | м | 29.2
02.01.28 | ЛСР №02-01-01, п. 19-22, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство колесоотбойников | м3 | 4,2
Поддерживающий каркас
02.01.29 | ЛСР №02-01-01, п. 16, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Монтаж каркаса поддерживающего КП-1 из арматуры | т | 0,46
02.01.30 | ЛСР №02-01-01, п. 34-37, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство монолитного железобетонного массива | м3 | 55
02.01.31 | ЛСР №02-01-01, п. 32-33 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 11
02.01.32 | ЛСР №02-01-01, п. 37-39 | Укрепление подпричального откоса камнем | м3 | 822
02.01.33 | ЛСР №02-01-01, п. 73-74 | Обваловка свай пирса камнем | м3 | 328
Элементы обустройства
02.01.34 | ЛСР №02-01-01, п. 41-42 | Монтаж шлагбаума | шт | 6
02.01.35 | ЛСР №02-01-01, п. 27, 23-24, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Установка стального перильного ограждения | м | 75.6
02.01.36 | ЛСР №02-01-01, п. 25, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Навеска отбойных устройств | тн | 4.6
02.01.37 | ЛСР №02-01-01, п. 26 | Монтаж стальных скоб-трапов | тн | 0.072
02.01.38 | ЛСР №02-01-01, п. 28-30, 69, 70 | Установка швартовых тумб | шт | 4
02.01.39 | ЛСР №02-01-01, п. 75-76 | Установка светодиодных сигнальных огоней для причалов | шт. | 5
Раздел 2.2. Дноуглубительные работы
02.02.1 | ЛСР №02-01-02, п. 1 | Дноуглубительные работы | м3 | 1249
Раздел 2.3. Перенос автобусного павильона для пассажиров. Правый берег
02.03.1 | ЛСР №02-01-03, п. 1-6 | Демонтаж существующего автопавильона с погрузкой и транспортировкой на временную площадку складирования | шт | 1
02.03.2 | ЛСР №02-01-03, п. 7-8 | Погрузка и доставка элементов существующего автопавильона от временной площадки складирования до места работ | шт | 1
02.03.3 | ЛСР №02-01-03, п. 9-29, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Монтаж железобетонного автобусного павильона с установкой скамьи, урны | шт | 1
Раздел 2.4. Подъездная дорога. Правый берег
Раздел 2.4.1 Восстановление покрытия
Замена пучинистого основания
02.04.1 | ЛСР №02-01-04, п. 1 | Фрезеровка существующего асфальтобетона с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 9 км | м2 | 130
02.04.2 | ЛСР №02-01-04, п. 2, 4 | Разработка грунта 1 группы, y=1,70 т/м3, экскаватором с емкостью ковша 1,0 м3 с последующей погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 9 км | м3 | 505
02.04.3 | ЛСР №02-01-04, п. 3 | Разработка крупнообломочного грунта 4 группы y=2,26 т/м3 экскаватором емкостью ковша 1,0 м3 с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 43 км в основание дорожной одежды из карьера (км 381 а/д Мильково-Ключи-Усть-Камчатск) | м3 | 505
02.04.4 | ЛСР №02-01-04, п. 5-6 | Уплотнение грунта | м3 | 505
Устройство новой дорожной на сопряжении с причальным сооружением
02.04.5 | ЛСР №02-01-04, п. 11-17, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство покрытия цементобетонного толщиной 10 см | м2 | 191
02.04.6 | ЛСР №02-01-04, п. 9-10, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, толщиной 20 см | м2 | 191
02.04.7 | ЛСР №02-01-04, п. 7-8 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 29 см | м3 | 71.9
Устройство новой дорожной одежды на остановочной площадке автобусной остановки
02.04.8 | ЛСР №02-01-04, п. 22-24, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство покрытия цементобетонного толщиной 10 см | м2 | 46
02.04.9 | ЛСР №02-01-04, п. 20-21, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, толщиной 20 см, в т.ч.: | м2 | 46
02.04.10 | ЛСР №02-01-04, п. 18-19 | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 29 см | м3 | 16.27
Устройство тротуара
|  | Длина тротуара | м | 18
02.04.11 | ЛСР №02-01-07, п. 25-26 | Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 10 см | м3 | 4.39
02.04.12 | ЛСР №02-01-07, п. 27-29, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство бордюра | п.м | 36
02.04.13 | ЛСР №02-01-07, п. 30-32, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Устройство покрытия из цементобетона, толщиной 5 см | м2 | 36
Раздел 2.4.2. Укрепление откосов габионами
02.04.14 | ЛСР №02-01-04, п. 33-36, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Укрепление откоса матрацами Рено | шт | 17
02.04.15 | ЛСР №02-01-04, п. 37-38, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Разработка котлован для установки габионов | м3 | 17
02.04.16 | ЛСР №02-01-04, п. 39-42 | Установка габионов | шт | 11
Раздел 2.5 Обустройство
Барьерное ограждение
02.04.17 | ЛСР №02-01-04, п. 43-44, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Установка барьерного ограждения | п.м. | 172
Дорожные знаки
02.04.18 | ЛСР №02-01-04, п. 45-49 | Устройство присыпных берм | м3 | 10
02.04.19 | ЛСР №02-01-04, п. 50-54, ЛСР 09-02-01 п. 1 | Установка металлических стоек с омоноличиванием стоек | шт. | 11
Монтаж щитков
Знаки предупреждающие:
02.04.20 | ЛСР №02-01-07, п. 55, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток А-700, масса - 3,16 кг (1.10) | шт. | 1
Знаки приоритета:
02.04.21 | ЛСР №02-01-07, п. 56, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток А-700, масса - 3,16 кг (2.4) | шт. | 1
Запрещающие знаки:
02.04.22 | ЛСР №02-01-07, п. 57, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток D-600, масса - 4,21 кг (3.1) | шт. | 2
Предписывающие знаки:
02.04.23 | ЛСР №02-01-07, п. 58, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток D-600, масса - 4,21 кг (4.1.4;4.3) | шт. | 2
Знаки особых предписаний:
02.04.24 | ЛСР №02-01-07, п. 59, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток 600x900, масса - 8,04 кг (5.16) | шт. | 2
02.04.25 | ЛСР №02-01-07, п. 60, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток Bx600, масса - 5,36 кг (5.15.1; 5.15.4.1; 5.15.6; 5.15.7.1) | шт. | 4
02.04.26 | ЛСР №02-01-07, п. 61, ЛСР 09-02-01 п. 1 | щиток Bx700, масса - 7,29 кг (5.19.1) | шт. | 2
Устройство горизонтальной разметки краской со стеклошариками
02.04.27 | ЛСР №02-01-07, п. 62-63 | Устройство горизонтальной разметки | пм | 1222
Устройство площадной разметки краской со стеклошариками
02.04.28 | ЛСР №02-01-07, п. 62-63 | Устройство площадной разметки | м2 | 91
Глава 3. Причальное соружение (левый берег).
Раздел 3.1 Конструктивные элементы
Причал
Погружение свай, бетонирование свай, погружение шпунта
03.01.01 | ЛСР №02-02-01 п. 1 | Погружение вертикальных свай С-1 | тн | 19.71
03.01.02 | ЛСР №02-02-01 п. 1 | Погружение вертикальных свай С-2 | тн | 63.51
03.01.03 | ЛСР №02-02-01 п. 2 | Погружение наклонных свай С-3 | тн | 63.51
03.01.04 | ЛСР №02-02-01 п. 3, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Сваи из стальных труб d=630 мм, толщина стенки 12 мм |  | 148.2
03.01.05 | ЛСР №02-02-01 п. 4, 5, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Погружение шпунтов | т | 59.7
03.01.06 | ЛСР №02-02-01 п. 6 | Установка арматурных каркасов | шт. | 67
03.01.07 | ЛСР №02-02-01 п. 7, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Арматурные каркасы | тн | 19.2734
03.01.08 | ЛСР №02-01-02 п. 8, 9, 10, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Заполнение свай бетоном | м3 | 155.44
03.01.09 | ЛСР №02-02-01 п. 11, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж наголовников свай НС-1, НС-2, НС-3 | т | 2.81
03.01.10 | ЛСР №02-02-01 п. 12, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж связей СВ-1, СВ-2, СВ-3 | т | 4.6328
Устройство верхнего строения причала
03.01.11 | ЛСР №02-02-01 п. 14-18, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Омоноличивание верхнего строения причала | м3 | 237
03.01.12 | ЛСР №02-02-01 п. 19-20 | Установка закладных деталей верхнего строения причала (Гильзы Г-1, Зд-1, Зд-2) | т | 0.08979
03.01.13 | ЛСР №02-02-01 п.22 | Армирование колесоотбойного бруса на верхнем строении причала | т | 0.5448
03.01.14 | ЛСР №02-02-01 п. 21, 23-24, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство монолитных колесоотбойников на верхнем строении причала | м3 | 4.2
Обустройство причала и пирса
03.01.15 | ЛСР №02-02-01 п. 25, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка отбойных устройств причальных сооружений из резиновых труб | т | 4.6
03.01.16 | ЛСР №02-02-01 п. 26 | Установка скоб-траб | шт | 4
03.01.17 | ЛСР №02-02-01 п. 27, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство металлического перильного ограждения | п.м. | 75.6
03.01.18 | ЛСР №02-02-01 п. 28-30 | Установка швартовых тумб | шт. | 4
03.01.19 | ЛСР №02-02-01 п. 41-42 | Установка шлагбаумов | компл. | 6
Устройство железобетонного массива
03.01.20 | ЛСР №02-02-01 п. 31, 32 | Устройство бетонной подготовки под железобетонный массив | м3 | 11
03.01.21 | ЛСР №02-02-01 п. 33-36, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство фундаментных плит железобетонных | м3 | 55
Укрепление надводной и подводной частей откоса
03.01.22 | ЛСР №02-02-01 п.37-39 | Укрепление откоса камнем по слою щебеночной подготовки (в районе причалов) | м3 | 822
Устройство антисейсмических швов
03.01.23 | ЛСР №02-02-01 п. 40 | Устройство антисейсмических швов | п.м. | 29.2
Гидроизоляция свай и открытых бетонных поверхностей причала
03.01.24 | ЛСР №02-02-01 п. 43-46 | Окраска свай и анкерных плит | т | 29.32
03.01.25 | ЛСР №02-02-01 п. 47-48 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 239
03.01.26 | ЛСР №02-02-01 п. 49-50 | Монтаж защитного кожуха на сваи | м2 | 239
03.01.27 | ЛСР №02-02-01 п. 51 | Покрытие видимых бетонных поверхностей бетонной смолой | м2 | 108.2
Пирс
03.01.28 | ЛСР №02-02-01 п. 52-53, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж связей СВ-1, СВ-4, СВ-5 на пирсе | т | 6.0149
03.01.29 | ЛСР №02-02-01 п. 53-58, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Омоноличивание верхнего строения пирса (В25) | м3 | 90
03.01.30 | ЛСР №02-02-01 п. 59-60, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка закладных деталей | т | 0.7914
03.01.31 | ЛСР №02-02-01 п. 61-64, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство монолитного железобетонного оголовка пирса | м3 | 16
03.01.32 | ЛСР №02-01-02 п. 65-68, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Устройство монолитных колесоотбойных брусов на пирсе | м3 | 8.1
03.01.33 | ЛСР №02-02-01 п. 69-71 | Устройство тумбы швартовой | шт | 4
03.01.34 | ЛСР №02-02-01 п. 72 | Монтаж антисейсмических швов | п.м. | 5.2
03.01.35 | ЛСР №02-02-01 п. 73-74 | Укрепление откоса камнем по слою щебеночной подготовки (в районе пирса) | м3 | 328
Установка сигнальных огней на причале и на пирсе
03.01.36 | ЛСР №02-02-01 п. 75-76 | Монтаж светодиодных сигнальных огней для причалов красных | шт | 5
Раздел 3.2. Дноуглубительные работы
03.02.1 | ЛСР №02-02-02 п. 1 | Разработка грунта из-под воды в баржи грейфером грузоподъемнотсью 5 т с транспортировкой грунта на расстояние до 5 км | м3 | 5740
Раздел 3.3. Монтаж ж/б павильона для пассажиров
03.03.1 | ЛСР №02-02-03, п. 1-31, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж железобетонного автобусного павильона с установкой скамьи, урны | шт | 1
Раздел 3.4. Подъездная дорога (левый берег)
Раздел 3.4.1. Площадка к причальному сооружению
03.04.1 | ЛСР №02-02-04 п. 1 | Выемка под дорожную одежду, выемка под лотки | м3 | 250
03.04.2 | ЛСР №02-02-04 п. 2, 3 | Разработка грунта с перемещением в насыпь до 10 м | м3 | 340
03.04.3 | ЛСР №02-02-04 п. 4, 5 | Уплотнение грунта | м3 | 340
03.04.4 | ЛСР №02-02-04 п. 6 | Планировка откосов земляного полотна | м2 | 1819
03.04.5 | ЛСР №02-02-04 п. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном | м2 | 88
Устройство новой дорожной одежды
03.04.6 | ЛСР №02-02-04 п. 14, 15, 16 | Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см | м2 | 1535
Раздел 3.4.2. Подъездная дорога к площадке
Земляные работы
03.04.7 | ЛСР №02-02-04 п. 17 | Выемка под дорожную одежду, выемку под лотки | м3 | 100
03.04.8 | ЛСР №02-02-04 п. 18, 19 | Перемещение грунта до 30 м из отвала в насыпь подъездной дороги | м3 | 10
03.04.9 | ЛСР №002-02-04 п. 20, 21 | Уплотнение грунта | м3 | 10
03.04.10 | ЛСР №02-02-04 п. 22, 23 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 10 км | м3 | 140
03.04.11 | ЛСР №02-02-04 п. 24 | Планировка верха и откосов земляного полотна | м2 | 712
03.04.12 | ЛСР №02-02-04 п. 25 | Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом | м2 | 203
03.04.13 | ЛСР №02-02-04 п. 26, 27, 28 | Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см | м2 | 571
Раздел 3.4.3. Съезд с площадки
03.04.14 | ЛСР №02-02-04 п. 29 | Выемка под дорожную одежду, выемка под лотки | м3 | 50
03.04.15 | ЛСР №02-02-04 п. 30, 31 | Перемещение грунта 2 группы до 30 м из отвала в насыпь | м3 | 30
03.04.16 | ЛСР №02-02-04 п. 32, 33 | Уплотнение грунта | м3 | 30
03.04.17 | ЛСР №02-02-04 п. 34, 35 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние до 10 км (корыто под дорожную одежду, выемка под кюветы) | м3 | 15
Планировочные работы
03.04.18 | ЛСР №02-02-04 п. 36 | Планировка верха и откосов земляного полотна | м2 | 388
03.04.19 | ЛСР №02-02-04 п. 38 | Планировка откосов выемки и кюветов механизированным способом | м2 | 40
Устройстов новой дорожной одежды
03.04.20 | ЛСР №02-02-04 п. 39, 40, 41 | Устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см | м2 | 303
Раздел 3.4.4. Устройство остановочной площадки
03.04.21 | ЛСР №02-02-04 п. 42, 43, 44 | Устройство слоя покрытия из гравийно-песчаной смеси С1, толщиной 20 см | м2 | 20
03.04.22 | ЛСР №02-02-04 п. 45, 46, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка бортового камня | п.м. | 23
Раздел 3.4.5. Устройство бетонных лотков
03.04.23 | ЛСР №02-02-04 п. 47, 48, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка бетонных лотков | шт | 11
03.04.24 | ЛСР №02-02-04 п. 49, п. 50 | Устройство подготовки под бетонные лотки я h=0,1 м | м3 | 3
03.04.25 | ЛСР №02-02-04 п. 51, 52, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка плит | шт | 44
Раздел 3.5. Обустройство
Дорожные знаки
03.05.1 | ЛСР №02-02-04 п. 53-56 | Устройство присыпных берм | м3 | 5
03.05.2 | ЛСР №02-02-04 п. 57,58, 59, 60, 61, 62, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка металлических стоек | шт | 7
03.05.3 | ЛСР №02-02-04 п. 63, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитков (А-700). Знаки предупреждающие. | шт | 2
03.05.4 | ЛСР №02-02-04 п. 64, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитков (D-600). Запрещающие знаки. | шт | 1
03.05.5 | ЛСР №02-02-04 п. 65, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитка 600х900. Знаки особых предписаний. | шт | 2
03.05.6 | ЛСР №02-02-04 п. 66, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитка В700. Знаки особых предписаний. | шт | 4
03.05.7 | ЛСР №02-02-04 п. 67, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж щитка В600. Информационные знаки. | шт | 2
Глава 4. Наружное освещение (правый берег)
04.01.1 | ЛСР №04-01, п. 31, 42-43 | Бурение ям | шт | 13
04.01.2 | ЛСР №04-01, п. 37-38 | Устройство основания под фундаменты | м3 | 23
04.01.3 | ЛСР №04-01, п. 35-36 | Установка фундаментного блока | шт. | 13
04.01.4 | ЛСР №04-01, п. 39-40 | Заполнение бетоном | м3 | 2
04.01.5 | ЛСР №04-01, п. 32-34, 41 ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка металлических опор наружного освещения | шт. | 15
04.01.6 | ЛСР №04-01, п. 47 | Монтаж однорожкового кронштейна на опору | шт. | 12
04.01.7 | ЛСР №04-01, п. 48 | Монтаж двухрожкового кронштейна на опору | шт. | 3
04.01.8 | ЛСР №04-01, п. 44-46, 57-58 ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж светильника на опору | шт. | 18
04.01.9 | ЛСР №04-01, п. 49-64 | Монтаж на опоры линейной арматуры для подвеса СИП | опор | 15
04.01.10 | ЛСР №04-01, п. 49-53, 56, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-4 4х25 в щите и по конструкциям | мп | 10
04.01.11 | ЛСР №04-01, п. 49-54, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-2 3х25+1х25 | мп | 418
04.01.12 | ЛСР №04-01, п. 49-53, 55, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-2 1х25+1х25 | мп | 47
04.01.13 | ЛСР №04-01, п.1-30 | Сборка и монтаж ЩУО | комплект | 1
Глава 5. Наружное освещение (левый берег)
05.01.1 | ЛСР №04-01, п. 31, 42-43 | Бурение ям | шт. | 6
05.01.2 | ЛСР №04-01, п. 37-38 | Устройство основания под фундаменты | м3 | 0.4
05.01.3 | ЛСР №04-01, п. 35-36 | Установка фундаментного блока | шт. | 6
05.01.4 | ЛСР №04-01, п. 39-40 | Заполнение бетоном | м3 | 1.5
05.01.5 | ЛСР №04-01, п. 41 | Развозка конструкций и материалов по трассе: опоры наружного освещения | шт. | 8
05.01.6 | ЛСР №04-01, п. 32-34, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Установка металлических опор наружного освещения | шт. | 8
05.01.7 | ЛСР №04-01, п. 47 | Монтаж однорожкового кронштейна на опору | шт. | 6
05.01.8 | ЛСР №04-01, п. 48 | Монтаж двухрожкового кронштейна на опору | шт. | 2
05.01.10 | ЛСР №04-01, п. 44-46, п. 57-58 ЛСР 09-03-01 п. 1 | Монтаж светильника на опору | шт. | 10
05.01.11 | ЛСР №04-01, п. 49-64 | Монтаж на опоры линейной арматуры для подвеса СИП | опор | 10
05.01.12 | ЛСР №04-01, п. 49-53, 56, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-4 4х25 в щите и по конструкциям | мп | 5
05.01.13 | ЛСР №04-01, п. 49-54, ЛСР 09-03-01 п. 1 | Прокладка СИП-2 3х25+1х54,6+2х16 | мп | 145
05.01.14 | ЛСР №04-01, п.1-30 | Сборка и монтаж ЩУО | комплект | 1
Глава 6. Доставка материалов (правый берег)
06.01.1 | ЛСР 09-02-01 п. 5, 6; | Транспортировка железнодорожным транспортом на расстояние 7274 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904
06.01.2 | ЛСР 09-02-01 п. 9; | Транспортировка морским транспортом бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904
06.01.3 | ЛСР 09-02-01 п. 1, 3; | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 715 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904
Глава 7. Доставка материалов (левый берег)
07.01.1 | ЛСР 09-03-01 п. 5, 6 | Транспортировка железнодорожным транспортом на расстояние 7274 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904
07.01.2 | ЛСР 09-03-01 п. 9 | Транспортировка морским транспортом бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904
07.01.3 | ЛСР 09-03-01 п. 1, 3 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 715 км бесшовных обсадных труб из стали наружным диаметром 219мм толщина стенки 8,9мм | тн | 1.904
07.01.4 | ЛСР 09-03-01 п. 1, 2 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 715 км щебня из природного камня (левый берег) | м3 | 51.072
07.01.5 | ЛСР 09-03-01 п. 1,4 | Транспортировка автотранспортом в п. Усть-Камчатск на расстояние 754 км камня булыжного (левый берег) | м3 | 96
07.01.6 | ЛСР 09-03-01 п. 10 | Доставка материалов через протоку Озерная | рейс | 36
Составил | Заместитель начальника КГКУ "Камчатуправтодор" |  | О.А. Мельник

## НМЦК СК
УТВЕРЖДАЮ
Начальник КГКУ "Камчатуправтодор"
______________О.В. Булах
«____»______________2022 г.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строитсльство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края"
Основания для расчета:
1. Приказ КГКУ "Камчатуправтодор" от 29.07.2022г. №402 Об утверждении проектной документации "Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края"
2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №41-1-1-2-049246-2022 от 22.07.2022г.
3. Утвержденный сводный сметный расчет
руб.
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации / 1 квартал 2022 года | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта |  | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |  |  |  | Распределение по годам (в ценах 1 квартала 2022 года) |  |  | Распределение по годам (с учетом индексов фактической и прогнозной инфляции)
[11 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Затраты на осуществление строительного контроля предусмотренные проектно-сметной документацией (2,14%) | 4228440 | 1.3062 | 5523188 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2306403 | 1922037 | 0 | 0 | 0
НДС (20%) | 845688 |  | 1104638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 461281 | 384407 | 0 | 0 | 0
Стоимость с учетом НДС | 5074128 |  | 6627826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2767684 | 2306444 | 0 | 0 | 0
*В зависимости от года утверждения ПСД и планируемого выполнения работ по годам исполнения государственного контракта таблица может быть откорректирована.
Дата формирования НМЦК - | ноябрь 2022 года
Начало оказания услуг - апрель 2023 года
Окончание оказания услуг - ноябрь 2024 года
1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата (Камчатский край):
март 2023 / март 2022 | 108.6 | 1.086
март 2024 / март 2023 | 109.53 | 1.0953
март 2025 / март 2024 | 106.56 | 1.0656
45748 | 98.08 | 0.9808
45778 | 101.17 | 1.0117
45809 | 103.19 | 1.0319
45839 | 100.64 | 1.0064
| Индекс фактической инфляции | 1.3062
2. Расчет индекса прогнозной инфляции (Прогноз социально-экономического развития Камчатского края на 2023-2025 гг. от 06.07.2022г., отрасль "Инвестиции в основной капитал"):
2025 = | [5 empty] | 12 | √ | 0 | = | 0
| 0 | Ежемесячный индекс прогноз на 2025 =
2026 = | [5 empty] | 12 | √ | 1.078 | = | 1.0063
| 1.078 | Ежемесячный индекс прогноз на 2026 =
2027 = | [5 empty] | 12 | √ | 1.077 | = | 1.0062
| 1.077 | Ежемесячный индекс прогноз на 2027 =
Доля сметной стоимости подлежащая выполнению в 2025 году - |  |  | 0 |  | 0 | мес.
Доля сметной стоимости подлежащая выполнению в 2026 году - |  |  | 0.54545 |  | 12 | мес.
Доля сметной стоимости подлежащая выполнению в 2027 году - |  |  | 0.45455 |  | 10 | мес.
С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы для каждого периода исполнения контракта:
К на 2025 год = | (1,01402-1) / 2 + 1 = ( | 0 | - 1) / 2 +1 = | 0.5
К на 2026 год = | 1,014012-10*(1,00494+1,004912) / 2 = |  | 0 | * ( | 1.0063 | + | 1.0783 |  | ) / 2 = |  | 0
К на 2027 год = | 1,014012-10*1,004912 * ((1,0045+1,004511) / 2) = |  |  | 0 | * | 1.0783 | * ( | 1.0062 |  | + | 1.0638 | ) / 2 = | 0
Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ = |  |  | 0*0,5+0,54545*0+0,45455*0 = |  |  |  | 0
Ежемесячный прогнозный индекс |  |  |  | ст-нь |  | период
| 2025 | 0 | 0 | 5 | август-декабрь 2025
|  | 0 | 0 | 5 | август -декабрь 2025
| 2026 | 1.0063 | 1.0063 | 1 | январь 2026
|  | 1.0063 | 1.0783 | 12 | январь-декабрь 2026
| 2027 | 1.0062 | 1.0062 | 1 | январь 2027
|  | 1.0062 | 1.0638 | 10 | январь-октябрь 2027
| Составил | Главный эксперт дорожного хозяйства отдела строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них | [10 empty] | А.А. Терновая
| Проверил | Начальник отдела строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них | [10 empty] | О.А. Мельник
| Согласовал | Заместитель начальника КГКУ "Камчатуправтодор" | [10 empty] | А.Л. Нейштадт

## НМЦК АН
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника КГКУ "Камчатуправтодор"
______________А.Л. Нейштадт
«____»______________2022 г.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за объектом: "Строитсльство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края"
Основания для расчета:
1. Приказ КГКУ "Камчатуправтодор" от 29.07.2022г. №402 Об утверждении проектной документации "Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края"
2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №41-1-1-2-049246-2022 от 22.07.2022г.
3. Утвержденный сводный сметный расчет
руб.
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации / 1 квартал 2022 года | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта |  | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |  |  |  | Распределение по годам (в ценах 1 квартала 2022 года) |  |  | Распределение по годам (с учетом индексов фактической и прогнозной инфляции)
[11 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Затраты на осуществление авторского надзора предусмотренные проектно-сметной документацией (0,2%) | 408681 | 1.3062 | 533819 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 408682 | 0 | 0 | 0
НДС (20%) | 89910 |  | 117440 | [8 empty] | 0 | 89910
Стоимость с учетом НДС | 498591 |  | 651259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 498592 | 0 | 0 | 0
*В зависимости от года утверждения ПСД и планируемого выполнения работ по годам исполнения государственного контракта таблица может быть откорректирована.
Дата формирования НМЦК - | октябрь 2022 года
Начало оказания услуг - ноябрь 2022 года
Окончание оказания услуг - ноябрь 2024 года
1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата (Камчатский край):
март 2023 / март 2022 | 108.6 | 1.086
март 2024 / март 2023 | 109.53 | 1.0953
март 2025 / март 2024 | 106.56 | 1.0656
45748 | 98.08 | 0.9808
45778 | 101.17 | 1.0117
45809 | 103.19 | 1.0319
45839 | 100.64 | 1.0064
| Индекс фактической инфляции | 1.3062
2. Расчет индекса прогнозной инфляции (Прогноз социально-экономического развития Камчатского края на 2023-2025 гг. от 06.07.2022г., отрасль "Инвестиции в основной капитал"):
2022 = | [5 empty] | 12 | √ | 0 | = | 0
| 0 | Ежемесячный индекс прогноз на 2022 =
2023 = | [5 empty] | 12 | √ | 1.078 | = | 1.0063
| 1.078 | Ежемесячный индекс прогноз на 2023 =
2024 = | [5 empty] | 12 | √ | 1.077 | = | 1.0062
| 1.077 | Ежемесячный индекс прогноз на 2024 =
Доля сметной стоимости подлежащая выполнению в 2022 году - |  |  | 0 |  | 0 | мес.
Доля сметной стоимости подлежащая выполнению в 2023 году - |  |  | 0 |  | 2 | мес.
Доля сметной стоимости подлежащая выполнению в 2024 году - |  |  | 1 |  | 2 | мес.
С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы для каждого периода исполнения контракта:
К на 2022 год = | (1,01402-1) / 2 + 1 = ( | 0 | - 1) / 2 +1 = | 0.5
К на 2023 год = | 1,014012-10*(1,0049+1,004912) / 2 = |  | 0 | * ( | 1.0063 | + | 1.0783 |  | ) / 2 = |  | 0
К на 2024 год = | 1,014012-10*1,004912 * ((1,0045+1,004511) / 2) = |  |  | 0 | * | 1.0783 | * ( | 1.0062 |  | + | 1.0638 | ) / 2 = | 0
Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ = |  |  | 0*0,5+0*0+1*0 = |  |  |  | 0
Ежемесячный прогнозный индекс |  |  |  | ст-нь |  | период
2022 |  | 0 | 0 | 5 |  | ноябрь-декабрь 2022
|  | 0 | 0
2023 |  |  |  | 12 |  | январь-декабрь 2023
2024 |  | 1.0063 | 1.0063 | 11 |  | январь-ноябрь 2024
|  | 1.0063 | 1.0783
|  | 1.0062 | 1.0062
|  | 1.0062 | 1.0638
| Составил | Главный эксперт дорожного хозяйства отдела строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них | [10 empty] | А.А. Терновая
| Проверил | Начальник отдела строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них | [10 empty] | О.А. Мельник
| Согласовал | Заместитель начальника КГКУ "Камчатуправтодор" | [10 empty] | А.Л. Нейштадт